## PLANILHA UNIFICADA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO CAMPUS SATUBA DO IFAL
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Data Referência do SINAPI |  | 2016-03-01
Data Referência do ORSE |  | 2016-02-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 42389.82 | 53974.9578
1.1 | 74209/001 | Placa da obra | m² | 8 | 241.67 | 1933.36 | mês 1 |  | mês 1 | 14303.64 | 18212.8248
1.2 | IFAL 1 | Administração da obra | UND | 1 | 26824 | 26824 | mês 1 a 4 |  | mês 2 | 9637.6 | 12271.5561
1.3 | 73847/001 | Aluguel de container para almoxarifado em chapa de aço com nervuras trapezoidais, 2,4 m de largura, 6,20 m de comprimento e 2,4 m de altura, incluso transporte | mês | 4 | 570.31 | 2281.24 | mês 1 a 4 |  | mês 3 | 8843.2 | 11260.0466
1.4 | 73847/002 | Aluguel de container para vestiário em chapa de aço com nervuras trapezoidais, contendo três lavatórios, quatro cabines com vasos sanitários e quatro cabines de chuveiros, incluso transporte | mês | 4 | 772.49 | 3089.96 | mês 1 a 4 |  | mês 4 | 9605.38 | 12230.5304
1.5 | 72840 | Transporte Comercial com caminhão carroceria 9T, em rodovia pavimentada considerando 3 toneladas do container por 20 km | T x km | 540 | 0.44 | 237.6 | mês 1 |  |  |  | 53974.9578
1.6 | IFAL 2 | PPRA | und | 1 | 1069.2 | 1069.2 | mês 1
1.7 | IFAL 3 | PGRCC | und | 1 | 1069.2 | 1069.2 | mês 1
1.8 | IFAL 4 | Projeto as built | und | 1 | 1556.58 | 1556.58 | mês 4
1.9 | 5155/ORSE | Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso) | M | 300 | 13.24 | 3972 | MÊS 1 40% | MÊS 2 40% | MÊS 3 20%
1.10 | CREA/AL | ART/RRT | und | 2 | 178.34 | 356.68 | mês 1
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 52722.418 | 67131.4548
2.1 | 73790/001 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 841.6 | 49.28 | 41474.048 | mês 1 |  | mês 1 | 67131.4548
2.2 | 73616 | Demolição de concreto simples | m³ | 21 | 154.33 | 3240.93 | mês 1
2.3 | 72238 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m² | 68 | 4.69 | 318.92 | mês 1
2.4 | 72236 | Retirada de forro de madeira em tabuas | m² | 35 | 7.86 | 275.1 | mês 1
2.5 | 85372 | Demolicao de forro de gesso | m² | 153 | 1.58 | 241.74 | mês 1
2.6 | 18/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (Gail) | m² | 201.4 | 6.78 | 1365.492 | mês 1
2.7 | 2477/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 63.4 | 5.32 | 337.288 | mês 1
2.8 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 170 | 15.17 | 2578.9 | mês 1
2.9 | 72887 | Transporte com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | m³xKm | 3400 | 0.85 | 2890 | mês 1
3 |  | ESCAVAÇÕES E CALÇAMENTO |  |  |  | 17906.5244 | 22800.3775 |  |  |  | 22800.3775
3.1 | 79478 | Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 478.7328 | 30.95 | 14816.7802 | mês 1 e 2 |  | mês 1 | 8849.5872 | 11268.1794
3.2 | 79488 | Reaterro manual com apiloamento | m³ | 484.436 | 5.95 | 2882.3942 | mês 1 e 2 |  | mês 2 | 8849.5872 | 11268.1794
3.3 | 73892/001 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 6.5 | 31.9 | 207.35 | mês 3 |  | mês 3 | 207.35 | 264.0188
4 |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 37372.1124 | 47585.9108
4.1 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL (e=5cm) | M³ | 1.076 | 312.74 | 336.5082 | mês 2 |  | mês 2 | 3623.5244 | 4613.8337
4.2 | IFAL 18 | Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual | m² | 205.4 | 16.003 | 3287.0162 | mês 2 |  | mês 3 | 33748.588 | 42972.0771
4.3 | 9116/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 201.4 | 167.22 | 33678.108 | mês 3 |  |  |  | 47585.9108
4.4 | 2172/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m² | 4 | 17.62 | 70.48 | mês 3
5 |  | PAREDES |  |  |  | 336.2694 | 428.1718
5.1 | 73361 | EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS | m³ | 0.48 | 322.22 | 154.6656 | mês 2
5.2 | 87504 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 4.41 | 41.18 | 181.6038 | mês 2
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 38238.16 | 48688.6491 |  | mês 2 | 12323.4 | 15691.3852
6.1 | 3299/ORSE | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | PT | 184 | 133.95 | 24646.8 | mês 2 e 3 |  | mês 3 | 12323.4 | 15691.3852
6.2 | 0559/ORSE | Luminária de emergência 20W | unid | 172 | 49.6 | 8531.2 | mês 4 |  | mês 4 | 13591.36 | 17305.8787
6.3 | 7860/ORSE | Luminária autônoma de emergência 2x55w (com 2 faróis) com autonomia para 2 horas | unid. | 12 | 421.68 | 5060.16 | mês 4 |  |  |  | 48688.6491
7 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 14811.6699 | 18859.6992
7.1 | IFAL 16 | Instalação de rede de gás GLP para cozinha com 13 pontos e central de gás para 4 cilindros, inclusive os cilindros | UN | 1 | 12179.2899 | 12179.2899 | mês 2 |  | mês 1 | 13281.1799 | 16910.9263
7.2 | IFAL 17 | Teste de estanqueidade em uma instalação com 13pontos, incluso laudo e ART do engenheiro responsável | und | 1 | 1101.89 | 1101.89 | mês 2 |  | mês 2 | 1530.49 | 1948.7729
7.3 | IFAL 18 | Projeto executivo de gás | un | 1 | 1530.49 | 1530.49 | mês 1
8 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E DE ALARME |  |  |  | 81336.1 | 103565.2561
8.1 | 01507/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENDEREÇÁVEL | unid | 102 | 149.36 | 15234.72 | mês 4 |  | mês 2 | 26840.26 | 34175.7031
8.2 | IFAL 12 | Cabo de fibra ótica de 6 vias, incluso 8 conversores RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo, fornecimento e instalação | m | 1300 | 16.4228 | 21349.64 | mês 2 e 3 |  | mês 3 | 26840.26 | 34175.7031
8.3 | 73861/001 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 117 | 14.82 | 1733.94 | mês 2 e 3 |  | mês 4 | 27655.58 | 35213.85
8.4 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1068 | 21.24 | 22684.32 | mês 2 e 3 |  |  |  | 103565.2561
8.5 | 08749/ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | m | 1200 | 5.29 | 6348 | mês 2 e 3
8.6 | 10327/ORSE | Abraçadeira tipo D com parafuso para eletroduto de 3/4", fornecimento e instalação | unid | 534 | 2.93 | 1564.62 | mês 2 e 3
8.7 | IFAL 5 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 20 LAÇOS, COM 2 LINHAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 2033.56 | 2033.56 | mês 4
8.8 | 7861/ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO – ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 35 | 101.5 | 3552.5 | mês 4
8.9 | IFAL 6 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | unid | 35 | 195.28 | 6834.8 | mês 4
9 |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES) |  |  |  | 169530.4457 | 215863.1165
9.1 | IFAL 11 | Fundação em bloco de pedra rachão com concreto Classe C25 (1,3mx1,3mx1,7m), incluso escavação e lançamento | unid | 2 | 1552.67 | 3105.34 | mês 3
9.2 | COTAÇÃO 1 | Estrutura em concreto pré-moldado para caixa d´água elevada em fibra de vidro 10.000l (h=6.00m), com capitel, poste com altura útil de 6m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, excluso fundação e reservatório | unid | 2 | 11129 | 22258 | mês 3 |  | mês 1 | 29713.191 | 37833.8061
9.3 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 /NBR 5580 Classe Média DN 2 1/2" (65mm) E=3,65mm - 6,51Kg/m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 959 | 55.54 | 53262.86 | mês 1 e 2 |  | mês 2 | 69330.779 | 88278.8809
9.4 | 73976/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 /NBR 5580 Classe Média DN 4" (100mm) E=4,5mm - 12,1Kg/m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 269 | 170.19 | 45781.11 | mês 1 e 2 |  | mês 3 | 35300.2502 | 44947.8086
9.5 | IFAL 7 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA INCÊNDIO DE 15 CV ELÉTRICA - 220/380V | unid | 2 | 3960.76 | 7921.52 | mês 4 |  | mês 4 | 35186.2255 | 44802.6209
9.6 | 01432/ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros | unid | 2 | 2953.46 | 5906.92 | mês 3 |  |  |  | 215863.1165
9.7 | 74064/001 | PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS - PARA ABRIGOS DE HIDRANTES | m² | 7.35 | 12.73 | 93.5655 | mês 4
9.8 | 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA DE SOBREPOR/EXTERNA (60X75X17) cm, EM CHAPA DE AÇO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE CESTA INTERNA PARA MANGUEIRA , PINTURA ELETROSTÁTICA | unid. | 21 | 250.37 | 5257.77 | mês 4
9.9 | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | und | 42 | 421 | 17682 | mês 4
9.10 | 10332/ORSE | TAMPA EM FERRO FUNDIDO (0,40 x 0,60) PARA HIDRANTE DE PASSEIO/RECALQUE | unid. | 1 | 582.83 | 582.83 | mês 4
9.11 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 21 | 173.74 | 3648.54 | mês 4
9.12 | 8451/ORSE | Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) | unid | 1 | 701.4 | 701.4 | mês 3
9.13 | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL Ø 2.1/2" | unid | 2 | 222.04 | 444.08 | mês 3
9.14 | IFAL 14 | FLANGE PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO MALEÁVEL Ø 2.1/2" | unid | 1 | 51.5102 | 51.5102 | mês 3
9.15 | IFAL 13 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 180.23 | 180.23 | mês 3
9.16 | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 2 | 65.41 | 130.82 | mês 3
9.17 | 74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4 | 245.23 | 980.92 | mês 3
9.18 | 74178/001 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 711.05 | 1422.1 | mês 3
9.19 | 72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60 CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO | unid | 1 | 118.93 | 118.93 | mês 3
10 |  | FORROS |  |  |  | 7456.82 | 9494.7689
10.1 | 4449/ORSE | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar | M² | 59 | 28 | 1652 | mês 3 | mês 3 | 9494.7689
10.2 | 84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPAÇAMENTO DE 50,0CM | M² | 76 | 58.34 | 4433.84
10.3 | 73792/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL DE 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 26 | 52.73 | 1370.98
11 |  | PINTURA |  |  |  | 2101.5826 | 2675.9451
11.1 | IFAL 8 | Emassamento com massa pva, duas demaos, incluso lixamento | m² | 45.45 | 19.35 | 879.4575 | mês 4
11.2 | 9152/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar, duas demãos | m² | 36 | 9.29 | 334.44
11.3 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. PARA CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO | m² | 13.5 | 7.81 | 105.435
11.4 | 79460/000 | Pintura de acabamento epóxi fosca para corrimão em aço galvanizado | m² | 21.666 | 30.16 | 653.4466
11.5 | 88431 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (casa de gás) | m² | 9.45 | 13.63 | 128.8035
12 |  | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 28453.1784 | 36229.4321 | mês 4
12.1 | 72554 | EXTINTOR DE INCÊNDIO GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6Kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PLACAS DE SINALIZAÇÃO | unid | 8 | 533.31 | 4266.48
12.2 | 83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC - 6Kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PLACAS DE SINALIZAÇÃO | unid | 85 | 186.81 | 15878.85
12.3 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA VERMELHA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 55.86 | 16.57 | 925.6002
12.4 | IFAL 9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO (FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA) | unid. | 216 | 33.39 | 7212.24
12.5 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 10.26 | 16.57 | 170.0082
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 8191.04 | 10429.6512
13.1 | 74072/001 | CORRIMAO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO D=1" (25,4MM), ESPESSURA 0,25MM COM PRIMER EPÓXI - ISOCIANATO E PINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI FOSCA (PARA AS ESCADAS DO BL. ADM, CONFORME DETALHE EM PROJETO) | m | 138 | 49.98 | 6897.24 | mês 4 |  | mês 3 | 1034.59 | 1317.3434
13.2 | IFAL 10 | ADAPTAÇÃO DAS PORTAS PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | un. | 4 | 185.17 | 740.68 | mês 3 |  | mês 4 | 7156.45 | 9112.3078
13.3 | 739311/001 | ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m² | 4.05 | 38.22 | 154.79 | mês 3
13.4 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 4.05 | 34.35 | 139.12 | mês 3
13.5 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 161 | 1.61 | 259.21 | mês 4 | 322.535 |  | área de forro
|  | TOTAL DA OBRASEM BDI |  |  | 500846.1408
|  | BDI 27,33% |  |  | 136881.2503
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  | 637727.391
Seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos.
ALEXANDRE CORREIA DA SILVA
|  | Engº Segurança do Trabalho |  |  | 3407.8408
CREA RNP 020783544-6

## COMPOSIÇÕES IFAL
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL
CAMPUS SATUBA |  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA:
|  | ORSE | FEVEREIRO/2016
|  | SINAPI | MARÇO/2016
IFAL 1 | Administração da obra
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | QUANT. | PREÇO | TOTAL
2706 | Engenheiro junior | h | 160 | 63.11 | 10097.6
88255 | Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares | h | 320 | 23.51 | 7523.2
90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 640 | 14.38 | 9203.2
TOTAL (A) |  |  |  |  | 26824
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 26824
IFAL 2 | PPRA
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | QUANT. | PREÇO | TOTAL
2706 | Engenheiro junior | h | 20 | 63.11 | 1262.2
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1262.2
IFAL 3 | PGRCC
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | QUANT. | PREÇO | TOTAL
2706 | Engenheiro junior | h | 20 | 63.11 | 1262.2
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1262.2
IFAL 4 | Projetos as built (Incêndio)
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | QUANT. | PREÇO | TOTAL
2706 | Engenheiro junior | h | 16 | 63.11 | 1009.76
88597 | Desenhista detalhista | h | 24 | 12.12 | 290.88
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1300.64
CÓDIGO | (B) DIVERSOS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
CREA-AL | ART | und | 1 | 195.94 | 195.94
MERCADO | Custo com plotagem | vb | 1 | 60 | 60
TOTAL (B) |  |  |  |  | 255.94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 1556.58
IFAL 5 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.68 | 15.68
| TOTAL (A) |  |  |  | 15.68
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
PESQUISA MERCADO | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 22 laços, com 2 linhas, ENDEREÇÁVEL, Verin ou similar | und | 1 | 2017.8767 | 2017.88
| TOTAL (B) |  |  |  | 2017.88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 2033.56
IFAL 6 | AVISADOR AUDIOVISUAL DE INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.68 | 15.68
| TOTAL (A) |  |  |  | 15.68
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
PESQUISA MERCADO | AVISADOR AUDIOVISUAL DE INCÊNDIO - ENDEREÇÁVEL | und | 1 | 179.5967 | 179.6
| TOTAL (B) |  |  |  | 179.6
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 195.28
IFAL 7 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 15 CV - INCÊNDIO
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 15.68 | 31.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 10.56 | 21.12
| TOTAL (A) |  |  |  | 52.48
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
PESQUISA MERCADO | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 15 CV - 220/380V | und | 1 | 3908.28 | 3908.28
| TOTAL (B) |  |  |  | 3908.28
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 3960.76
IFAL 8 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA , DUAS DEMAOS, INCLUSO LIXAMENTO
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 13.07 | 7.84
88241 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 11.21 | 11.21
| TOTAL (A) |  |  |  | 19.05
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.8 | 0.38 | 0.3
4047 | Massa corrida PVA para parede | gl | 0.24 | 8.44 | 2.03
| TOTAL (B) |  |  |  | 0.3
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 19.35
IFAL 9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 10.56 | 1.06
| TOTAL (A) |  |  |  | 1.06
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
PESQUISA MERCADO | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | und | 1 | 32.3333 | 32.33
| TOTAL (B) |  |  |  | 32.33
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 33.39
IFAL 10 | ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS QUE SERVIRÃO COMO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 13.07 | 13.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.75 | 10.56 | 50.16
| TOTAL (A) |  |  |  | 63.23
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM | un. | 1 | 6.46 | 6.46
72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | un. | 1 | 31.19 | 31.19
72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | un. | 1 | 51.67 | 51.67
72146 | RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | un. | 1 | 32.62 | 32.62
| TOTAL (B) |  |  |  | 121.94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 185.17
IFAL 11 | Fundação em bloco de pedra rachão com concreto Classe C25 (1,3mx1,3mx1,7m), incluso escavação e lançamento |  |  |  |  | und
73430 | Escavação Mecânica vala não escorada - material de 1ª c/ Retro entre 1,50 e 3,00 metros c/ redutor, excluindo esgotamento - Fundação reservatório | m³ | 3.1603 | 14.69 | 46.42
IFAL 11.1 | Pedra rachão, fornecimento e aplicação | m³ | 2.5 | 117.08 | 292.7
73972/001 | Concreto Fck 25MPa, virado em betoneira, excluso lançamento | m³ | 2.873 | 352.57 | 1012.93
74157/004 | Lançamento de concreto fundações | m³ | 2.873 | 69.83 | 200.62
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 1552.67
IFAL 11.1 | Pedra rachão, fornecimento e aplicação |  |  |  |  | m³
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 14.38 | 14.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 10.56 | 31.68
| TOTAL (A) |  |  |  | 46.06
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 1 | 71.02 | 71.02
| TOTAL (B) |  |  |  | 71.02
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 117.08
IFAL 12 | Cabo de fibra ótica de 6 vias, incluso 8 conversores RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo, fornecimento e instalação
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
0049/ORSE | Cabista para instalação telefônica COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.28 | 5.45 | 1.526
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.28 | 10.56 | 2.9568
| TOTAL (A) |  |  |  | 4.4828
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
08926/ORSE | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 1 | 8.6 | 8.6
10250/ORSE | Conversor RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo, fornecimento e instalação | un. | 0.0061538 | 543.11 | 3.34
| TOTAL (B) |  |  |  | 11.94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 16.4228
IFAL 13 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
90776/ORSE | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0725 | 14.38 | 1.0426
88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2176 | 15.68 | 3.412
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4352 | 10.56 | 4.5957
| TOTAL (A) |  |  |  | 9.0502
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
8940/ORSE | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio) | UN. | 1 | 192.89 | 192.89
| TOTAL (B) |  |  |  | 192.89
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 201.9402
IFAL 14 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
90776/ORSE | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0725 | 14.38 | 1.0426
88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2176 | 15.68 | 3.412
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4352 | 10.56 | 4.5957
| TOTAL (A) |  |  |  | 9.0502
CÓDIGO | (B) MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
3267/ORSE | FLANGE PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO MALEÁVEL Ø 2.1/2" | UN. | 1 | 42.46 | 42.46
| TOTAL (B) |  |  |  | 42.46
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 51.5102
COTAÇÃO | Estrutura em concreto pré-moldado para caixa d´água elevada em fibra de vidro 10.000l (h=6.00m), com capitel, poste com altura útil de 6m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, excluso fundação e reservatório
CNPJ | FORNECEDOR | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL
| CONCRENORTE | CONJ | 2 | 6000 | 12000
| CILEL | CONJ | 2 | 5129 | 10258
| TOTAL (A) |  |  |  | 22258
| MÉDIA |  |  |  | 11129
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 11129
IFAL 15 | Instalação de rede de gás GLP para cozinha com 13 pontos e central de gás para 4 cilindros, inclusive os cilindros
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 70 | 13.07 | 914.9
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 70 | 10.56 | 739.2
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico) com encargos complementares | H | 70 | 15.68 | 1097.6
88310/SINAPI | Pintor com encargos complementares | H | 10 | 13.07 | 130.7
| TOTAL (A) |  |  |  | 2882.4
CÓDIGO | (B) MATERIAIS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
8253/ORSE | Central manifold para cilindros 5 x 5 para oxigênio com 2 reguladores de pressão semi-automático e 10 chicotes flexivei, Protec ou similar | UNIDADE | 1 | 3691.85 | 3691.85
1379/SINAPI | Cimento portland composto CP ii-32 | kg | 100 | 0.48 | 48
1632/ORSE | Niple duplo de ferro galvanizado d=1/2" | UNIDADE | 4 | 2.9 | 11.6
7838/ORSE | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | UNIDADE | 4 | 38.39 | 153.56
3909/SINAPI | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" | UNIDADE | 12 | 3.96 | 47.52
9885/SINAPI | União ferro galvanizado assento bronze d= 3/4" | UNIDADE | 2 | 16.84 | 33.68
3451/ORSE | Joelho ferro galv 90g rosca macho/femea 3/4" | UNIDADE | 15 | 8.51 | 127.65
2129/ORSE | Tê ferro galvanizado d= 3/4" | UNIDADE | 5 | 7.13 | 35.65
3442/SINAPI | Joelho ferro galv 90g rosca macho/femea 3/4" | UNIDADE | 2 | 6.23 | 12.46
6492/ORSE | Válvula esférica fecho rápido de latão d=3/4" | UNIDADE | 14 | 67.49 | 944.86
7334/ORSE | Valvula reguladora de baixa pressão 2º Estágio, Aliança ou similar | UNIDADE | 13 | 100.9 | 1311.7
4187/ SINAPI | Niple redução latão 3/4" npt x1/2" npt, para instalação de gás | UNIDADE | 12 | 3.04 | 36.48
9088/ORSE | Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, uso domestico, Aliança ou similar | UNIDADE | 13 | 19.2 | 249.6
7339/ORSE | Caixa com regulador 2º Estágio (instalação gás) | UNIDADE | 1 | 261.02 | 261.02
7554/ORSE | Válvula retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás | UNIDADE | 4 | 17.83 | 71.32
367/ SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete) | M³ | 0.8 | 50 | 40
2698/ORSE | Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar) | L | 15 | 21.4 | 321
3065/ORSE | Tubo aço carbono sem costura schedule 80 diâmetros 1/2" e 3/4" ou similar | KG | 107.146 | 12.41 | 1329.6819
3442/ORSE | Joelho ferro galv 45g rosca 3/4" | UNIDADE | 2 | 7.62 | 15.24
7868/ORSE | Suporte metálico em chapa de aço e=1/4", dim. 20cm x 40cm, pintada com epox e esmalte sintético 2 demãos cada, com 12 furos diam. 14mm | UNIDADE | 2 | 79.65 | 159.3
11287/ORSE | Concreto estrutural, fck=18mpa - Fonte:DNIT (Confecção e lançamento) | m³ | 0.2 | 236.59 | 47.318
9899/ORSE | Cilindro de aço para gás GLP - 20kg | UNIDADE | 4 | 86.85 | 347.4
| TOTAL (B) |  |  |  | 9296.8899
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 12179.2899
IFAL 16 | Teste de estanqueidade em uma instalação com 13pontos, incluso laudo e ART do engenheiro responsável
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
90778 | Engenheiro civil pleno | h | 5 | 79.75 | 398.75
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico) com encargos complementares | h | 20 | 15.68 | 313.6
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 20 | 10.56 | 211.2
CREA-AL | ART | UND | 1 | 178.34 | 178.34
| TOTAL (A) |  |  |  | 1101.89
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 1101.89
IFAL 17 | Projeto executivo de gás
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
2706 | Engenheiro junior | h | 20 | 63.11 | 1262.2
88597 | Desenhista detalhista | h | 16 | 12.12 | 193.92
CREA-AL | ART | UND | 1 | 74.37 | 74.37
MERCADO | Custo com plotagem | M | 5.5 | 6 | 33
| TOTAL (A) |  |  |  | 1530.49
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 1530.49
IFAL 18 | Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual (m²)
CÓDIGO | (A) MÃO-DE-OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.4 | 13.07 | 5.228
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 10.56 | 4.224
| TOTAL (A) |  |  |  | 9.452
CÓDIGO | (B) MATERIAIS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
01906/ORSE | Argamassa de cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.025 | 262.04 | 6.551
| TOTAL (B) |  |  |  | 6.551
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) |  |  |  |  | 16.003
ALEXANDRE CORREIA DA SILVA
Engº Segurança do Trabalho
CREA RNP 020783544-6

## Memória de cálculos
MEMÓRIA DE CÁLCULO GÁS E PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
2.6 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (Gail) | m² | 201.4
| Recepção carnes | m² | 4
| Despensa carnes | m² | 3.9
| Sala de processamento de carnes | m² | 53
| Processamento de frutas | m² | 34.66
| Doce frutas | m² | 19.23
| Pré-lavagem frutas | m² | 9.1
| Circulação laticínios | m² | 8
| Iogurte | m² | 7.68
| Doce lacticínios | m² | 13.66
| Pasteurização | m² | 26.92
| Produção de queijo | m² | 21.25
2.7 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 63.4
| Sala de processamento de carnes | m | 18.2
| Salas de processamento de frutas e laticínios | m | 45.2
3.2 | Reaterro manual com apiloamento | m³ | 484.436
| Agroindústria | m³ | 5.706
| Restante do campus | m³ | 478.73
4.1 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL (e=5cm) | m³ | 1.076
| Área onde foram feitos rasgos | m³ | 0.951
| Casa de gás | m³ | 0.125
| Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual | m³ | 205.4
| Recepção carnes | m³ | 4
| Despensa carnes | m³ | 3.9
| Sala de processamento de carnes | m³ | 53
| Processamento de frutas | m³ | 34.66
| Doce frutas | m³ | 19.23
| Pré-lavagem frutas | m³ | 9.1
| Circulação laticínios | m³ | 8
| Iogurte | m³ | 7.68
| Doce lacticínios | m³ | 13.66
| Pasteurização | m³ | 26.92
| Produção de queijo | m³ | 21.25
| Depósito junto da pré-lavagem | m³ | 4
4.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 201.4
| Recepção carnes | m² | 4
| Despensa carnes | m² | 3.9
| Sala de processamento de carnes | m² | 53
| Processamento de frutas | m² | 34.66
| Doce frutas | m² | 19.23
| Pré-lavagem frutas | m² | 9.1
| Circulação laticínios | m² | 8
| Iogurte | m² | 7.68
| Doce lacticínios | m² | 13.66
| Pasteurização | m² | 26.92
| Produção de queijo | m² | 21.25
4.4 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m² | 6.5
| Depósito junto da pré-lavagem | m² | 4
| Casa de gás | m² | 2.5
5.1 | EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS | m³ | 0.48
| Nova casa de gás | m³ | 0.48
5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 4.41
| Nova casa de gás | m² | 4.41
IFAL 16 | Tubo aço carbono sem costura schedule 80 diâmetros 1/2" e 3/4" ou similar | kg | 107.146
| Sala de processamento de carnes | kg | 30.758
| Salas de processamento de frutas e laticínios | kg | 76.388
13.3 | ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m² | 4.05
| Nova casa de gás | m² | 4.05
13.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 4.05
| Nova casa de gás | m² | 4.05
13.5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 161
| Área de retirada de forros | m² | 59+76+26

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO CAMPUS SATUBA DO IFAL
Instituto Federal de Alagoas - IFAL
ITEM | SERVIÇO | R$ TOTAL S/ BDI | R$ TOTAL C/ BDI | % | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4
[5 empty] | Executado | Acumulado | Executado | Acumulado | Executado | Acumulado | Executado | Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42389.82 | 53974.9578 | 8.464% | 33.74% | 33.74% | 22.74% | 56.48% | 20.86% | 77.34% | 22.66% | 100%
[5 empty] | 18212.8248 | 18212.8248 | 12271.5561 | 30484.3809 | 11260.0466 | 41744.4275 | 12230.5304 | 53974.9578
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 52722.418 | 67131.4548 | 10.53% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 67131.4548 | 67131.4548 | 0 | 67131.4548 | 0 | 67131.4548 | 0 | 67131.4548
3 | ESCAVAÇÕES E CALÇAMENTO | 17906.5244 | 22800.3775 | 3.575% | 49.42% | 49.42% | 49.42% | 98.84% | 1.158% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 11268.1794 | 11268.1794 | 11268.1794 | 22536.3587 | 264.0188 | 22800.3775 | 0 | 22800.3775
4 | REVESTIMENTO DE PISO | 37372.1124 | 47585.9108 | 456.3% | 0% | 0% | 9.696% | 9.696% | 90.3% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 4613.8337 | 4613.8337 | 42972.0771 | 47585.9108 | 0 | 47585.9108
5 | PAREDES | 336.2694 | 428.1718 | 4.105% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 428.1718 | 428.1718 | 0 | 428.1718 | 0 | 428.1718
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38238.16 | 48688.6491 | 7.635% | 0% | 0% | 32.23% | 32.23% | 32.23% | 64.46% | 35.54% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 15691.3852 | 15691.3852 | 15691.3852 | 31382.7704 | 17305.8787 | 48688.6491
7 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 14811.6699 | 18859.6992 | 2.957% | 89.67% | 89.67% | 10.33% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 16910.9263 | 16910.9263 | 1948.7729 | 18859.6992 | 0 | 18859.6992 | 0 | 18859.6992
8 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E DE ALARME | 81336.1 | 103565.2561 | 16.24% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 66% | 34% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 34175.7031 | 34175.7031 | 34175.7031 | 68351.4061 | 35213.85 | 103565.2561
9 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES) | 169530.4457 | 215863.1165 | 33.85% | 17.53% | 17.53% | 40.9% | 58.42% | 20.82% | 79.24% | 20.76% | 100%
[5 empty] | 37833.8061 | 37833.8061 | 88278.8809 | 126112.687 | 44947.8086 | 171060.4956 | 44802.6209 | 215863.1165
10 | FORROS | 7456.82 | 9494.7689 | 1.489% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494.7689 | 9494.7689 | 0 | 9494.7689
11 | PINTURA | 2101.5826 | 2675.9451 | 0.4196% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.9451 | 2675.9451
12 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO | 28453.1784 | 36229.4321 | 5.681% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36229.4321 | 36229.4321
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8191.04 | 10429.6512 | 1.635% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.63% | 12.63% | 87.37% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.3434 | 1317.3434 | 9112.3078 | 10429.6512
Custo da obra: R$ |  | 500846.1407 | 637727.391 | 552.8% | 23.73% | 23.73% | 26.45% | 50.18% | 25.11% | 75.29% | 24.71% | 100%
[5 empty] | 151357.1914 | 151357.1914 | 168676.483 | 320033.6745 | 160123.1517 | 480156.8261 | 157570.5649 | 637727.391
ALEXANDRE CORREIA DA SILVA
Engº Segurança do Trabalho
CREA RNP 020783544-6

## Cálculo BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DE ALAGOAS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS Considerações sobre BDI para a obra de construção do Campus Reforma da calçada externa do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas (IFAL).
FÓRMULA BÁSICA:
Onde:
BDI = bonificação e despesas indiretas;
AC = administração central;
S = taxa representativa de seguros;
R = taxa representativa de riscos;
G = taxa representativa de garantias;
DF = despesas financeiras;
L = lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos.
Ø AC – Administração Central:
O escritório central é apenas um gerador de despesas;
As obras rateiam os custos da sede e remetem mensalmente uma cota proporcional ao porte de cada contrato;
Para obra em questão foi utilizado do valor do 1º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”,
Construção de Edifícios:
Administração Central | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 3% | 4% | 5.5%
| AC = | 3%
Segue a descrição de gastos da administração central:
DESPESAS A SEREM COBERTAS
Pessoal | Pró-labore dos sócios, salário dos diretores, gerentes, secretárias, técnicos, estagiários, motoristas, contínuos, etc.
Instalações físicas | Aluguel e manutenção dos imóveis, incluindo os impostos cabíveis (IPTU).
Despesas correntes | Água, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de expediente e de limpeza, etc.
Veículos e equipamentos | Utilitários, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar condicionados, etc.
Serviços de terceiros | Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, publicidade, serviços gráficos, auditoria, treinamento de pessoal, etc.
Diversos | Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisição de editais, seguros, viagens, brindes, etc.
Ø S + G – Seguros + Garantias
Diante das particularidades da obra, que trata-se de uma reforma, utiliza-se o valor do 3º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”:
Construção de Edifícios:
Seguro + Garantia | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 0.8% | 0.8% | 1%
| S + G= | 1%
Conforme bem salientado no relatório que antecede o Acórdão 2.369/2011- TCU-Plenário, “em um orçamento de obra, por mais detalhado e criterioso que seja, é impossível prever com exatidão todas as peculiaridades do projeto”, ou seja sempre há um risco inerente.
Foi adotado o valor do 1º Quartil, já que a licitação será realizada por Regime de Empreitada por Preços Unitários, pois neste caso, a Administração assume os riscos das variações de quantitativos.
Construção de Edifícios:
Riscos | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 0.97% | 1.27% | 1.27%
| R = | 0.97%
Ø DF - Despesas Financeiras
Utilizou-se o valor do médio apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”:
Construção de Edifícios:
Custo Financeiro | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 0.59% | 1.23% | 1.39%
| DF = | 1.23%
Ø L - Lucro líquido esperado
Para que o contrato seja mais atrativo, visto que trata-se de uma obra de pequeno porte
Foi utilizando o valor do 2º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”:
Construção de Edifícios:
Lucro | 1º Quartil | Média | 3º Quartil
| 6.16% | 7.4% | 8.96%
| L = | 7.4%
Ø I - Impostos
ISS - 5% x 50% (mão de obra) = 2,50% (atende) -> Máximo acordão 2369/2011 = 3,0%
COFINS - 3,0% (atende) -> Mínimo, médio e máximo acordão 2369/2011 = 3,0%
PIS - 0,65% (atende) -> Mínimo, médio e máximo acordão 2369/2011 = 0,65%
| I = | 6.15%
Ø CÁLCULO DO BDI:
Subistituindo os valores das considerações feitas na fórmula apresentada inicialmente tem-se um BDI de
| BDI = | 21.6%
Uma vez que o orçamento foi elaborado considerando a desoneração instituída pela Lei 12.844/13 e alterada o percentual pela lei 13.161/15, deve-se incluir no BDI o percentual compensatório de 4,5% sobre o lucro bruto relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), conforme cálculo a seguir:
BDI (DESONERAÇÃO)
27.33%
OBS.: A adimistração local da obra será de 5,36% do valor do orçamento, ou seja, dentro do limite estabelecido no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário” que é de 3,49% a 8,87%
ALEXANDRE CORREIA DA SILVA
Engº Segurança do Trabalho
CREA RNP 020783544-6

## curva abc
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Alagoas
Diretoria de Infraestrutura e Expansão
Coordenação de Orçamento de Obras e apoio à Licitação
CURVA ABC
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO CAMPUS SATUBA DO IFAL
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) | CLASSIFICAÇÃO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
9.3 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 /NBR 5580 Classe Média DN 2 1/2" (65mm) E=3,65mm - 6,51Kg/m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 959 | 55.54 | 53262.86 | 10.63% | 10.63% | A
9.4 | 73976/010 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 /NBR 5580 Classe Média DN 4" (100mm) E=4,5mm - 12,1Kg/m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 269 | 170.19 | 45781.11 | 9.141% | 19.78% | A
2.1 | 73790/001 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 841.6 | 49.28 | 41474.048 | 8.281% | 28.06% | B
4.3 | 9116/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 201.4 | 167.22 | 33678.108 | 6.724% | 34.78% | B
1.2 | IFAL 1 | Administração da obra | UND | 1 | 26824 | 26824 | 5.356% | 40.14% | B
6.1 | 3299/ORSE | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | PT | 184 | 133.95 | 24646.8 | 4.921% | 45.06% | B
8.4 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1068 | 21.24 | 22684.32 | 4.529% | 49.59% | B
9.2 | COTAÇÃO 1 | Estrutura em concreto pré-moldado para caixa d´água elevada em fibra de vidro 10.000l (h=6.00m), com capitel, poste com altura útil de 6m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, excluso fundação e reservatório | unid | 2 | 11129 | 22258 | 4.444% | 54.03% | C
8.2 | IFAL 12 | Cabo de fibra ótica de 6 vias, incluso 8 conversores RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo, fornecimento e instalação | m | 1300 | 16.4228 | 21349.64 | 4.263% | 58.29% | C
9.9 | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | und | 42 | 421 | 17682 | 3.53% | 61.82% | C
12.2 | 83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC - 6Kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PLACAS DE SINALIZAÇÃO | unid | 85 | 186.81 | 15878.85 | 3.17% | 64.99% | C
8.1 | 01507/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENDEREÇÁVEL | unid | 102 | 149.36 | 15234.72 | 3.042% | 68.04% | C
3.1 | 79478 | Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 478.7328 | 30.95 | 14816.7802 | 2.958% | 70.99% | C
7.1 | IFAL 16 | Instalação de rede de gás GLP para cozinha com 13 pontos e central de gás para 4 cilindros, inclusive os cilindros | UN | 1 | 12179.2899 | 12179.2899 | 2.432% | 73.43% | C
6.2 | 0559/ORSE | Luminária de emergência 20W | unid | 172 | 49.6 | 8531.2 | 1.703% | 75.13% | C
9.5 | IFAL 7 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA INCÊNDIO DE 15 CV ELÉTRICA - 220/380V | unid | 2 | 3960.76 | 7921.52 | 1.582% | 76.71% | C
12.4 | IFAL 9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO (FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA) | unid. | 216 | 33.39 | 7212.24 | 1.44% | 78.15% | C
13.1 | 74072/001 | CORRIMAO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO D=1" (25,4MM), ESPESSURA 0,25MM COM PRIMER EPÓXI - ISOCIANATO E PINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI FOSCA (PARA AS ESCADAS DO BL. ADM, CONFORME DETALHE EM PROJETO) | m | 138 | 49.98 | 6897.24 | 1.377% | 79.53% | C
8.9 | IFAL 6 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | unid | 35 | 195.28 | 6834.8 | 1.365% | 80.89% | C
8.5 | 08749/ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | m | 1200 | 5.29 | 6348 | 1.267% | 82.16% | C
9.6 | 01432/ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros | unid | 2 | 2953.46 | 5906.92 | 1.179% | 83.34% | C
9.8 | 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA DE SOBREPOR/EXTERNA (60X75X17) cm, EM CHAPA DE AÇO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE CESTA INTERNA PARA MANGUEIRA , PINTURA ELETROSTÁTICA | unid. | 21 | 250.37 | 5257.77 | 1.05% | 84.39% | C
6.3 | 7860/ORSE | Luminária autônoma de emergência 2x55w (com 2 faróis) com autonomia para 2 horas | unid. | 12 | 421.68 | 5060.16 | 1.01% | 85.4% | C
10.2 | 84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPAÇAMENTO DE 50,0CM | M² | 76 | 58.34 | 4433.84 | 0.8853% | 86.28% | C
12.1 | 72554 | EXTINTOR DE INCÊNDIO GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6Kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PLACAS DE SINALIZAÇÃO | unid | 8 | 533.31 | 4266.48 | 0.8519% | 87.14% | C
1.9 | 5155/ORSE | Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso) | M | 300 | 13.24 | 3972 | 0.7931% | 87.93% | C
9.11 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 21 | 173.74 | 3648.54 | 0.7285% | 88.66% | C
8.8 | 7861/ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO – ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 35 | 101.5 | 3552.5 | 0.7093% | 89.37% | C
4.2 | IFAL 18 | Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual | m² | 205.4 | 16.003 | 3287.0162 | 0.6563% | 90.02% | C
2.2 | 73616 | Demolição de concreto simples | m³ | 21 | 154.33 | 3240.93 | 0.6471% | 90.67% | C
9.1 | IFAL 11 | Fundação em bloco de pedra rachão com concreto Classe C25 (1,3mx1,3mx1,7m), incluso escavação e lançamento | unid | 2 | 1552.67 | 3105.34 | 0.62% | 91.29% | C
1.4 | 73847/002 | Aluguel de container para vestiário em chapa de aço com nervuras trapezoidais, contendo três lavatórios, quatro cabines com vasos sanitários e quatro cabines de chuveiros, incluso transporte | mês | 4 | 772.49 | 3089.96 | 0.6169% | 91.91% | C
2.9 | 72887 | Transporte com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | m³xKm | 3400 | 0.85 | 2890 | 0.577% | 92.48% | C
3.2 | 79488 | Reaterro manual com apiloamento | m³ | 484.436 | 5.95 | 2882.3942 | 0.5755% | 93.06% | C
2.8 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 170 | 15.17 | 2578.9 | 0.5149% | 93.58% | C
1.3 | 73847/001 | Aluguel de container para almoxarifado em chapa de aço com nervuras trapezoidais, 2,4 m de largura, 6,20 m de comprimento e 2,4 m de altura, incluso transporte | mês | 4 | 570.31 | 2281.24 | 0.4555% | 94.03% | C
8.7 | IFAL 5 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 20 LAÇOS, COM 2 LINHAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 2033.56 | 2033.56 | 0.406% | 94.44% | C
1.1 | 74209/001 | Placa da obra | m² | 8 | 241.67 | 1933.36 | 0.386% | 94.82% | C
8.3 | 73861/001 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 117 | 14.82 | 1733.94 | 0.3462% | 95.17% | C
10.1 | 4449/ORSE | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar | M² | 59 | 28 | 1652 | 0.3298% | 95.5% | C
8.6 | 10327/ORSE | Abraçadeira tipo D com parafuso para eletroduto de 3/4", fornecimento e instalação | unid | 534 | 2.93 | 1564.62 | 0.3124% | 95.81% | C
1.8 | IFAL 4 | Projeto as built | und | 1 | 1556.58 | 1556.58 | 0.3108% | 96.12% | C
7.3 | IFAL 18 | Projeto executivo de gás | un | 1 | 1530.49 | 1530.49 | 0.3056% | 96.43% | C
9.18 | 74178/001 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 711.05 | 1422.1 | 0.2839% | 96.71% | C
10.3 | 73792/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL DE 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 26 | 52.73 | 1370.98 | 0.2737% | 96.99% | C
2.6 | 18/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (Gail) | m² | 201.4 | 6.78 | 1365.492 | 0.2726% | 97.26% | C
7.2 | IFAL 17 | Teste de estanqueidade em uma instalação com 13pontos, incluso laudo e ART do engenheiro responsável | und | 1 | 1101.89 | 1101.89 | 0.22% | 97.48% | C
1.6 | IFAL 2 | PPRA | und | 1 | 1069.2 | 1069.2 | 0.2135% | 97.69% | C
1.7 | IFAL 3 | PGRCC | und | 1 | 1069.2 | 1069.2 | 0.2135% | 97.9% | C
9.17 | 74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4 | 245.23 | 980.92 | 0.1959% | 98.1% | C
12.3 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA VERMELHA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 55.86 | 16.57 | 925.6002 | 0.1848% | 98.29% | C
11.1 | IFAL 8 | Emassamento com massa pva, duas demaos, incluso lixamento | m² | 45.45 | 19.35 | 879.4575 | 0.1756% | 98.46% | C
13.2 | IFAL 10 | ADAPTAÇÃO DAS PORTAS PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | un. | 4 | 185.17 | 740.68 | 0.1479% | 98.61% | C
9.12 | 8451/ORSE | Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) | unid | 1 | 701.4 | 701.4 | 0.14% | 98.75% | C
11.4 | 79460/000 | Pintura de acabamento epóxi fosca para corrimão em aço galvanizado | m² | 21.67 | 30.16 | 653.45 | 0.1305% | 98.88% | C
9.10 | 10332/ORSE | TAMPA EM FERRO FUNDIDO (0,40 x 0,60) PARA HIDRANTE DE PASSEIO/RECALQUE | unid. | 1 | 582.83 | 582.83 | 0.1164% | 99% | C
9.13 | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL Ø 2.1/2" | unid | 2 | 222.04 | 444.08 | 0.08867% | 99.08% | C
1.10 | CREA/AL | ART/RRT | und | 2 | 178.34 | 356.68 | 0.07122% | 99.16% | C
2.7 | 2477/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 63.4 | 5.32 | 337.288 | 0.06734% | 99.22% | C
4.1 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL (e=5cm) | M³ | 1.076 | 312.74 | 336.5082 | 0.06719% | 99.29% | C
11.2 | 9152/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar, duas demãos | m² | 36 | 9.29 | 334.44 | 0.06677% | 99.36% | C
2.3 | 72238 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m² | 68 | 4.69 | 318.92 | 0.06368% | 99.42% | C
2.4 | 72236 | Retirada de forro de madeira em tabuas | m² | 35 | 7.86 | 275.1 | 0.05493% | 99.48% | C
13.5 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 161 | 1.61 | 259.21 | 0.05175% | 99.53% | C
2.5 | 85372 | Demolicao de forro de gesso | m² | 153 | 1.58 | 241.74 | 0.04827% | 99.58% | C
1.5 | 72840 | Transporte Comercial com caminhão carroceria 9T, em rodovia pavimentada considerando 3 toneladas do container por 20 km | T x km | 540 | 0.44 | 237.6 | 0.04744% | 99.62% | C
3.3 | 73892/001 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 6.5 | 31.9 | 207.35 | 0.0414% | 99.66% | C
5.2 | 87504 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 4.41 | 41.18 | 181.6038 | 0.03626% | 99.7% | C
9.15 | IFAL 13 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 180.23 | 180.23 | 0.03599% | 99.74% | C
12.5 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA AMARELA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 10.26 | 16.57 | 170.0082 | 0.03394% | 99.77% | C
13.3 | 739311/001 | ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m² | 4.05 | 38.22 | 154.791 | 0.03091% | 99.8% | C
5.1 | 73361 | EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS | m³ | 0.48 | 322.22 | 154.6656 | 0.03088% | 99.83% | C
13.4 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 4.05 | 34.35 | 139.1175 | 0.02778% | 99.86% | C
9.16 | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 2 | 65.41 | 130.82 | 0.02612% | 99.89% | C
11.5 | 88431 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS (casa de gás) | m² | 9.45 | 13.63 | 128.8035 | 0.02572% | 99.91% | C
9.19 | 72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60 CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO | unid | 1 | 118.93 | 118.93 | 0.02375% | 99.94% | C
11.3 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. PARA CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO | m² | 13.5 | 7.81 | 105.435 | 0.02105% | 99.96% | C
9.7 | 74064/001 | PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS - PARA ABRIGOS DE HIDRANTES | m² | 7.35 | 12.73 | 93.5655 | 0.01868% | 99.98% | C
4.4 | 2172/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m² | 4 | 17.62 | 70.48 | 0.01407% | 99.99% | C
9.14 | IFAL 14 | FLANGE PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO MALEÁVEL Ø 2.1/2" | unid | 1 | 51.5102 | 51.5102 | 0.01028% | 100% | C
500846.1427