## Orçamento
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
SERVIÇO: OBRA DE REFORMA DO CAMPOS PROVISÓRIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Data Referência do SINAPI		30/07/18
Data Referência do ORSE		30/07/18
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
1.0	GERENCIAMENTO DE OBRAS – FISCALIZAÇÃO
1.1	Placa da obra	m²	6,00	325,19	1.951,14	74209/1
1.2	Administração da obra	mês	4,00	4.416,18	17.664,72	1
1.3	Mobilização e desmobilização	un	1,00	1.966,16	1.966,16	57
1.4	Locação de andaime 60 m2, metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	mês	2,00	179,40	358,80	59
1.5	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	m²	240,00	4,76	1.142,40	97141
1.6	Plataforma de andaime, inclusive montagem e desmontagem. af_11/2017	m	12,00	78,88	946,56	61
1.7	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	m	95,00	11,84	1.124,80	97064
1.8	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mês	3,00	135,00	405,00	60
	Sub-total item 1.0	25.559,58

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
2.1	Retiradas, remoções e demolições
2.1.1	Retirada de louças sanitárias	und	25,00	7,34	183,50	97663
2.1.2	Retirada de folhas de portas	und	35,00	5,10	178,50	97644
2.1.3	Remoção de forro de PVC	m²	679,88	0,92	625,49	97640
2.1.4	Remoção cuidadosa de vidros das janelas	m²	22,50	8,97	201,86	85421
2.1.6	Demolições de alvenaria	m²	18,30	4,06	74,30	2
2.1.7	Demolição de reboco	m²	77,70	6,00	466,20	22
2.1.8	Demolição de revestimento cerâmico tipo casquilho	m²	94,90	13,53	1.284,00	29
2.1.9	Demolição de divisórias de concreto	m3	0,86	175,92	150,41	30
2.1.10	Remoção cuidadosa de antena parabólica	und	1,00	59,35	59,35	20
2.1.11	Remoção de tubo de PVC ou metálico de vão de janelas	und	14,00	9,58	134,12	34
2.1.12	Preparação de superfície metálica de grade para pintura	m²	102,23	5,14	525,48	35
2.1.13	Preparação de superfície de parede interna para pintura com raspagem e lixamento.	m²	1.145,35	5,62	6.436,87	36
2.1.14	Preparação de superfície de teto para pintura com raspagem e lixamento.	m²	32,34	6,98	225,73	37
2.1.15	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	6.499,02	0,39	2.534,62	97661
2.1.16	Preparação de superfície de parede externa para pintura com raspagem e lixamento.	m²	378,97	8,35	3.164,40	38
	Sub-total item 2.1	16.244,82

2.2	Revisão da coberta da estrutura metálica da coberta e da estrutura metálica do forro
2.2.1	Revisão da estrutura metálica do forro de PVC, com retirada, jateamento com granalha, tratamento com zarcão e prime epóxi e recolocação.	m²	679,88	11,07	7.526,27	25
2.2.2	Revisão da coberta com: retirada, lavagem e recolocação de telha de fibro cimento, substituição de fixadores, telhas danificadas	m²	990,56	21,41	21.207,89	3
2.2.3	Revisão da estrutura metálica em viga treliçada com retirada, jateamento de granalha tratamento com zarcão, pintura com prime epóxi e recolocação.	m	813,60	6,57	5.345,35	24
2.2.4	Estrutura metálica da parte central, com retirada, jateamento com granalha, tratamento com zarcão e prime epóxi e recolocação.	m²	33,31	42,16	1.404,54	26
	Sub-total item 2.2	35.484,05
	Sub-total item 2.0	51.728,87

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
3.0	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	26,10	28,18	735,50	87477
3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	254,08	2,82	716,51	87878
3.3	Recomposição do reboco com reboco com argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014	m²	140,51	13,57	1.906,72	87543
3.4	Recuperação da estrutura da laje com escarificação até 3 cm, aplicação de prime a base de zinco, aplicação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi, e recomposição com argamassa estrutural e colocação de dreno.	m²	4,65	181,62	845,08	27
3.5	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m²	39,97	65,58	2.620,90	98546
3.6	Divisórias de granito branco, 3 cm	m²	21,46	416,21	8.930,20	79627
3.7	Recolocação de forro de PVC	m²	434,56	2,57	1.116,82	97641
	Sub-total item 3.0	16.871,73

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
4.0	ESQUADRIAS
4.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p0, p01 e p01.1)	m²	8,00	443,05	3.544,40	91341
4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p3) (exclusive marco)	und	3,00	540,01	1.620,03	91313
4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p2) (exclusive marco)	und	21,00	559,80	11.755,80	91314
4.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (p1) (exclusive marco)	und	1,00	586,31	586,31	91315
4.5	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p2*)	und	2,00	559,80	1.119,60	91314
4.6	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, chapa de alumínio e puxador horizontal - fornecimento e instalação. (p5)	und	2,00	662,03	1.324,06	5
4.7	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	29,00	280,66	8.139,14	94569
4.8	Folha de esquadria de ferro	m²	1,62	912,62	1.478,44	31
4.9	Recolocação de vidro	m²	18,00	19,96	359,34	23
4.10	Colocação de vidro martelado fantasia colorido	m²	2,40	140,17	336,41	84957
	Sub-total item 4.0	30.263,53

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
5.1	Pondo de água	und	20,00	152,16	3.043,20	17
5.2	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	0,76	389,19	295,78	74125/2
5.3	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	m²	2,72	346,18	941,61	74125/1
5.4	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, inclus válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	8,00	137,99	1.103,92	86937
5.5	Lavatório louça (deca-linha vogue plus conforto, ref l-510 ou similar) com coluna suspensa, (deca, linha vogue plus conforto, ref. c-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	und	2,00	651,24	1.302,48	86940
5.6	Porta papel higiênico	und	10,00	40,62	406,20	6
5.7	Porta papel toalha (dispenser) em abs	und	6,00	51,25	307,50	7
5.8	Porta sabonete líquido - fornecimento e instalação	und	8,00	54,47	435,76	8
5.9	Torneira para lavatório acabamento cromado, deca linha prata ref. 1199 c50 ou similar	und	10,00	46,06	460,60	86906
5.10	Torneira alavancada para lavatório acabamento cromado, solucenter ref. tcb20 ou similar	und	2,00	454,73	909,46	9
5.11	Acabamentos de registros	und	6,00	38,86	233,16	33
5.12	Chuveiro de plástico	und	2,00	69,93	139,86	9535
5.13	Vaso sanitário elevado (44cm), sem abertura frontal com assento	und	2,00	1.283,24	2.566,48	13
5.14	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio , incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm inclusive assento sanitário	und	10,00	372,02	3.720,20	86932
5.15	Barra de apoio para deficiente em aço inox fornecimento e assentamento	m	7,78	176,42	1.372,55	10
5.16	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, docol ou similar	und	2,00	224,67	449,34	14
5.17	Válvula de descarga antivandalismo pressmatc benetf da docolmatic, código 184906, acabamento cromado, produto similar técnico	und	2,00	243,37	486,74	15
5.18	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,50 para pia ou lavatório, inclusive testeira	m	5,60	212,61	1.190,62	86895
5.19	Lavatórios de coluna padrão popular	UN.	2,00	184,54	369,08	86902
5.20	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN.	1,00	8,92	8,92	86883
	Sub-total item 5.0	19.743,46
	Revestimento em cerâmica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN.	16,00	10,29	164,64	93653
6.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN.	10,00	10,72	107,20	93654
6.3	Joelho 45 graus, ppr, dn 40 mm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação . af_06/2015	UN.	13,00	21,31	277,03	96655
6.4	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	UN.	2,00	275,31	550,62	63
6.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN.	1,00	69,49	69,49	93669
6.6	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA	UN.	1,00	472,74	472,74	64
6.7	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UN.	3,00	136,04	408,12	65
6.8	Argamassa ou cimento colante em po para fixação de peças cerâmicas	UN.	131,00	2,80	366,80	39
6.9	Cabo isolado pvc 750v 1,5 mm2, fornecimento e instalação	m	1.356,87	1,73	2.347,39	91924
6.10	Cabo isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalação	m	1.183,93	9,17	10.856,64	91932
6.11	Cabo isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	m	1.815,66	3,29	5.973,52	91927
6.12	Cabo isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	m	1.321,55	4,09	5.405,14	91928
6.13	Cabo isolado pvc 750v 6 mm2, fornecimento e instalação	m	821,01	5,60	4.597,66	91930
6.14	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	16,00	9,01	144,16	91944
6.15	DPS Classe II - 20kA - 20kA	pc	4,00	72,72	290,88	40
6.16	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	12,00	29,26	351,12	91959
6.17	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	8,00	40,05	320,40	91967
6.18	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	10,00	18,49	184,90	91953
6.19	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tbs020232cirl, da philips, inclusive reator e lâmpada	UN.	33,00	224,45	7.406,85	66
6.20	Luminária para 1 Lâmpada LED	UN.	14,00	299,83	4.197,62	68
6.21	Luminnária VM (150W)	UN.	8,00	410,44	3.283,52	62
6.22	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN.	1,00	906,58	906,58	74131/8
6.23	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN.	1,00	326,91	326,91	74131/4
6.24	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN.	1,00	730,49	730,49	74131/6
6.25	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN.	30,00	23,11	693,30	95795
6.26	Condulete T com Tomada Baixa 3/4"	UN.	82,00	37,22	3.052,04	43
6.27	Condulete T com Tomada Dupla Baixa 3/4"	UN.	16,00	49,03	784,48	44
6.28	Condulete T com Tomada Média 3/4"	UN.	13,00	45,36	589,68	41
6.29	Conduletes T com Tomada Alta 3/4"	UN.	71,00	53,23	3.779,33	42
6.30	Conjunto Bucha-Arruela - Condulete	UN.	616,00	1,57	967,12	46
6.31	Conjunto Bucha-Arruela - Duto aéreo perfurado 'U'	UN.	92,00	2,46	226,32	47
6.32	Conjunto Bucha-Arruela - Duto perfurado	UN.	578,00	1,57	907,46	46
6.33	Curva 90° Eletroduto Roscável - 3/4" teto	UN.	83,00	7,03	583,49	91890
6.34	Curva 90° Eletroduto Roscável - 3/4" parede	UN.	190,00	7,03	1.335,70	91890
6.35	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	12,00	18,01	216,12	48
6.36	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	104,00	33,02	3.434,08	69
6.37	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	m	324,00	2,63	852,12	90462
6.38	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	412,00	8,11	3.341,32	91871
6.39	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	30,00	9,61	288,30	50
6.40	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores o u iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2, fixada em perfilado em laje. af_05/2015	m	460,00	1,94	892,40	91170
6.41	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. af_05/2015	m	276,00	0,98	270,48	91173
6.42	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	104,00	15,77	1.640,08	52
6.43	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	27,00	10,15	274,05	51
6.44	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	UN.	17,00	200,00	3.400,00	67
6.45	Luva Eletroduto Roscável - 3/4" teto	UN.	166,00	1,19	197,54	53
6.46	Luva Eletroduto Roscável - 3/4" parede	UN.	260,00	1,19	309,40	53
6.47	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN.	113,00	3,73	421,49	54
6.48	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	UN.	101,00	9,08	917,08	55
6.49	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	2,00	23,41	46,82	56
	Sub-total item 6.0	79160,61

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
7.0	REVESTIMENTOS
7.1	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 10x10.	m²	7,36	48,18	354,60	11
7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	99,36	28,51	2.832,75	87248
7.3	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	245,32	25,58	6.275,29	32
	Sub-total item 7.0	9.462,64

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
8.0	PISO
8.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	33,44	25,25	844,36	93391
8.2	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,4	48,92	166,328	12
8.3	Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3	16,68	50,04	16
	Sub-total item 8.0	1.060,73

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
9.0	PINTURA
9.1	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	m²	48,51	2,44	118,36	88482
9.2	Aplicação de fundo selador látex PVA em parede interna, uma demão	m²	1.145,35	2,28	2.611,40	88483
9.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em parede externa, uma demão	m²	378,97	1,77	670,78	88411
9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	1.145,35	8,50	9.735,48	88497
9.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	1.145,35	8,97	10.273,79	88489
9.6	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	m²	378,97	12,79	4.847,03	88423
9.7	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	48,51	16,57	803,81	74065/2
9.8	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica, portão, janelas e grades	m²	102,23	18,53	1.894,40	73924/2
	Sub-total item 9.0	30.955,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNIT.R$	TOTAL R$	Código
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1	Recolocação da antena parabólica	u	1	59,35	59,35	1
10.2	Limpeza final da obra	m²	990,56	1,80	1.783,01	9537
10.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	16,47	15,19	250,18	72897
10.4	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 100m. af_06/2014 – transporte na própria obra	m³	16,47	50,02	823,83	88039
10.5	Retirada de entulho da obra com caçamba de 6 m3 com destino regularizado	u	3	279,76	839,28	58
	Sub-total item 10.0	3.755,65

	Total da obra sem BDI	268.561,84
	BDI da obra (27,88%)	74.875,04
		343.436,88
	Valor total da obra	Trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos.

	RESP. TÉCNICO:
		Antonio Carlos dos Santos
		Engenheiro Civil
		CREA/AL nº 020661767-4
		CPF 956.439.824-04

## Curva ABC
2.2.2	Revisão da coberta com: retirada, lavagem e recolocação de telha de fibro cimento, substituição de fixadores, telhas danificadas	m²	990,56	21,41	21.207,89	3	21.207,89	7,896836778559	A
1.2	Administração da obra	mês	4,00	4.416,18	17.664,72	1	38.872,61	14,4743611437814	A
4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p2) (exclusive marco)	und	21,00	559,80	11.755,80	91314	50.628,41	18,8516771121456	A
6.10	Cabo isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalação	m	1.183,93	9,17	10.856,64	91932	61.485,05	22,8941867939946	A
9.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	1.145,35	8,97	10.273,79	88489	71.758,84	26,7196706261423	A
9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	1.145,35	8,50	9.735,48	88497	81.494,31	30,344711046795	A
3.6	Divisórias de granito branco, 3 cm	m²	21,46	416,21	8.930,20	79627	90.424,51	33,6699049736024	A
4.7	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	29,00	280,66	8.139,14	94569	98.563,65	36,7005441041381	A
2.2.1	Revisão da estrutura metálica do forro de PVC, com retirada, jateamento com granalha, tratamento com zarcão e prime epóxi e recolocação.	m²	679,88	11,07	7.526,27	25	106.089,93	39,5029794004961	A
6.19	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tbs020232cirl, da philips, inclusive reator e lâmpada	UN.	33,00	224,45	7.406,85	66	113.496,78	42,2609476187609	A
2.1.13	Preparação de superfície de parede interna para pintura com raspagem e lixamento.	m²	1.145,35	5,62	6.436,87	36	119.933,64	44,6577390498278	A
7.3	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	245,32	25,58	6.275,29	32	126.208,93	46,9943650440541	A
6.11	Cabo isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	m	1.815,66	3,29	5.973,52	91927	132.182,45	49,2186280131064	A
6.12	Cabo isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	m	1.321,55	4,09	5.405,14	91928	137.587,59	51,2312518621499	B
2.2.3	Revisão da estrutura metálica em viga treliçada com retirada, jateamento de granalha tratamento com zarcão, pintura com prime epóxi e recolocação.	m	813,60	6,57	5.345,35	24	142.932,94	53,2216136126159	B
9.6	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	m²	378,97	12,79	4.847,03	88423	147.779,97	55,0264219303885	B
6.13	Cabo isolado pvc 750v 6 mm2, fornecimento e instalação	m	821,01	5,60	4.597,66	91930	152.377,62	56,7383762870333	B
6.20	Luminária para 1 Lâmpada LED	UN.	14,00	299,83	4.197,62	68	156.575,24	58,3013757473103	B
6.29	Conduletes T com Tomada Alta 3/4"	UN.	71,00	53,23	3.779,33	42	160.354,57	59,7086233662488	B
5.14	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio , incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm inclusive assento sanitário	und	10,00	372,02	3.720,20	86932	164.074,77	61,0938537091866	B
4.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p0, p01 e p01.1)	m²	8,00	443,05	3.544,40	91341	167.619,17	62,4136242665515	B
6.36	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	104,00	33,02	3.434,08	69	171.053,25	63,6923167605238	B
6.44	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	UN.	17,00	200,00	3.400,00	67	174.453,25	64,958319439409	B
6.38	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	412,00	8,11	3.341,32	91871	177.794,57	66,2024724014715	B
6.21	Luminnária VM (150W)	UN.	8,00	410,44	3.283,52	62	181.078,09	67,425103317993	B
2.1.16	Preparação de superfície de parede externa para pintura com raspagem e lixamento.	m²	378,97	8,35	3.164,40	38	184.242,49	68,6033792721291	B
6.26	Condulete T com Tomada Baixa 3/4"	UN.	82,00	37,22	3.052,04	43	187.294,53	69,7398177474422	B
5.1	Pondo de água	und	20,00	152,16	3.043,20	17	190.337,73	70,8729646157903	B
7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	99,36	28,51	2.832,75	87248	193.170,49	71,927750982326	B
3.5	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m²	39,97	65,58	2.620,90	98546	195.791,39	72,9036546209445	B
9.2	Aplicação de fundo selador látex PVA em parede interna, uma demão	m²	1.145,35	2,28	2.611,40	88483	198.402,79	73,8760184043666	B
5.13	Vaso sanitário elevado (44cm), sem abertura frontal com assento	und	2,00	1.283,24	2.566,48	13	200.969,27	74,8316568029858	B
2.1.15	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	6.499,02	0,39	2.534,62	97661	203.503,89	75,7754311926181	B
6.9	Cabo isolado pvc 750v 1,5 mm2, fornecimento e instalação	m	1.356,87	1,73	2.347,39	91924	205.851,27	76,6494887881991	B
1.3	Mobilização e desmobilização	un	1,00	1.966,16	1.966,16	57	207.817,43	77,3815957961746	B
1.1	Placa da obra	m²	6,00	325,19	1.951,14	74209/1	209.768,57	78,1081100511393	B
3.3	Recomposição do reboco com reboco com argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014	m²	140,51	13,57	1.906,72	87543	211.675,29	78,8180846141057	B
9.8	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica, portão, janelas e grades	m²	102,23	18,53	1.894,40	73924/2	213.569,69	79,5234700365144	B
10.2	Limpeza final da obra	m²	990,56	1,80	1.783,01	9537	215.352,70	80,1873797143007	C
6.42	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	104,00	15,77	1.640,08	52	216.992,78	80,7980696182966	C
4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p3) (exclusive marco)	und	3,00	540,01	1.620,03	91313	218.612,81	81,4012938300243	C
4.8	Folha de esquadria de ferro	m²	1,62	912,62	1.478,44	31	220.091,25	81,9517981156075	C
2.2.4	Estrutura metálica da parte central, com retirada, jateamento com granalha, tratamento com zarcão e prime epóxi e recolocação.	m²	33,31	42,16	1.404,54	26	221.495,79	82,4747819992111	C
5.15	Barra de apoio para deficiente em aço inox fornecimento e assentamento	m	7,78	176,42	1.372,55	10	222.868,33	82,9858552164162	C
6.34	Curva 90° Eletroduto Roscável - 3/4" parede	UN.	190,00	7,03	1.335,70	91890	224.204,03	83,4832080923535	C
4.6	Revestimento em cerâmica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	und	2,00	662,03	1.324,06	5	225.528,09	83,9762267708843	C
5.5	Lavatório louça (deca-linha vogue plus conforto, ref l-510 ou similar) com coluna suspensa, (deca, linha vogue plus conforto, ref. c-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	und	2,00	651,24	1.302,48	86940	226.830,57	84,4612100559415	C
2.1.8	Demolição de revestimento cerâmico tipo casquilho	m²	94,90	13,53	1.284,00	29	228.114,57	84,939311127024	C
5.18	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,50 para pia ou lavatório, inclusive testeira	m	5,60	212,61	1.190,62	86895	229.305,19	85,3826414345309	C
1.5	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	m²	240,00	4,76	1.142,40	97141	230.447,59	85,8080183346363	C
1.7	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	m	95,00	11,84	1.124,80	97064	231.572,39	86,2268418091099	C
4.5	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (p2*)	und	2,00	559,80	1.119,60	91314	232.691,99	86,6437290441922	C
3.7	Recolocação de forro de PVC	m²	434,56	2,57	1.116,82	97641	233.808,81	87,0595808380246	C
5.4	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, inclus válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	8,00	137,99	1.103,92	86937	234.912,73	87,4706295666349	C
6.30	Conjunto Bucha-Arruela - Condulete	UN.	616,00	1,57	967,12	46	235.879,85	87,8307403051065	C
1.6	Argamassa ou cimento colante em po para fixação de peças cerâmicas	m	12,00	78,88	946,56	61	236.826,41	88,1831954509081	C
5.3	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	m²	2,72	346,18	941,61	74125/1	237.768,02	88,5338072968093	C
6.48	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	UN.	101,00	9,08	917,08	55	238.685,10	88,8752854546775	C
5.10	Torneira alavancada para lavatório acabamento cromado, solucenter ref. tcb20 ou similar	und	2,00	454,73	909,46	9	239.594,56	89,2139262771301	C
6.32	Conjunto Bucha-Arruela - Duto perfurado	UN.	578,00	1,57	907,46	46	240.502,02	89,5518223921246	C
6.22	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN.	1,00	906,58	906,58	74131/8	241.408,60	89,8893908358374	C
6.40	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores o u iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2, fixada em perfilado em laje. af_05/2015	m	460,00	1,94	892,40	91170	242.301,00	90,2216793036719	C
6.37	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	m	324,00	2,63	852,12	90462	243.153,12	90,5389693632988	C
3.4	Recuperação da estrutura da laje com escarificação até 3 cm, aplicação de prime a base de zinco, aplicação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi, e recomposição com argamassa estrutural e colocação de dreno.	m²	4,65	181,62	845,08	27	243.998,19	90,853637255836	C
8.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	33,44	25,25	844,36	93391	244.842,55	91,1680378505253	C
10.5	Retirada de entulho da obra com caçamba de 6 m3 com destino regularizado	u	3	279,76	839,28	58	245.681,83	91,4805468882708	C
10.4	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 100m. af_06/2014 – transporte na própria obra	m³	16,47	50,02	823,83	88039	246.505,66	91,7873028374897	C
9.7	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	48,51	16,57	803,81	74065/2	247.309,47	92,0866047491122	C
6.27	Condulete T com Tomada Dupla Baixa 3/4"	UN.	16,00	49,03	784,48	44	248.093,95	92,3787088025039	C
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	26,10	28,18	735,50	87477	248.829,45	92,6525742255376	C
6.24	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN.	1,00	730,49	730,49	74131/6	249.559,94	92,9245749010961	C
3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	254,08	2,82	716,51	87878	250.276,45	93,1913684331656	C
6.25	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN.	30,00	23,11	693,30	95795	250.969,75	93,4495212735395	C
9.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em parede externa, uma demão	m²	378,97	1,77	670,78	88411	251.640,52	93,6992875536378	C
2.1.3	Remoção de forro de PVC	m²	679,88	0,92	625,49	97640	252.266,01	93,9321909387009	C
6.28	Condulete T com Tomada Média 3/4"	UN.	13,00	45,36	589,68	41	252.855,69	94,1517604856671	C
4.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (p1) (exclusive marco)	und	1,00	586,31	586,31	91315	253.442,00	94,3700752005663	C
6.33	Curva 90° Eletroduto Roscável - 3/4" teto	UN.	83,00	7,03	583,49	91890	254.025,49	94,5873398779494	C
6.4	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	UN.	2,00	275,31	550,62	63	254.576,11	94,7923652882576	C
2.1.12	Preparação de superfície metálica de grade para pintura	m²	102,23	5,14	525,48	35	255.101,60	94,9880307535129	C
5.17	Válvula de descarga antivandalismo pressmatc benetf da docolmatic, código 184906, acabamento cromado, produto similar técnico	und	2,00	243,37	486,74	15	255.588,34	95,1692702076071	C
6.6	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA	UN.	1,00	472,74	472,74	64	256.061,08	95,3452967094942	C
2.1.7	Demolição de reboco	m²	77,70	6,00	466,20	22	256.527,28	95,5188880179931	C
5.9	Torneira para lavatório acabamento cromado, deca linha prata ref. 1199 c50 ou similar	und	10,00	46,06	460,60	86906	256.987,88	95,6903941456092	C
5.16	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, docol ou similar	und	2,00	224,67	449,34	14	257.437,22	95,8577075702357	C
5.8	Porta sabonete líquido - fornecimento e instalação	und	8,00	54,47	435,76	8	257.872,98	96,0199644312213	C
6.47	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN.	113,00	3,73	421,49	54	258.294,47	96,1769078044929	C
6.7	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UN.	3,00	136,04	408,12	65	258.702,59	96,3288728084066	C
5.6	Porta papel higiênico	und	10,00	40,62	406,20	6	259.108,79	96,4801228931605	C
1.8	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mês	3,00	135,00	405,00	60	259.513,79	96,6309261534394	C
5.19	Lavatórios de coluna padrão popular	UN.	2,00	184,54	369,08	86902	259.882,87	96,7683544677697	C
6.8	Espelho plástico - 4"x2" - fornecimento e instalação	UN.	131,00	2,80	366,80	39	260.249,67	96,9049338155977	C
4.9	Recolocação de vidro	m²	18,00	19,96	359,34	23	260.609,00	97,0387344680625	C
1.4	Locação de andaime 60 m2, metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	mês	2,00	179,40	358,80	59	260.967,80	97,1723349860578	C
7.1	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 10x10.	m²	7,36	48,18	354,60	11	261.322,41	97,3043734056889	C
6.16	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	12,00	29,26	351,12	91959	261.673,53	97,4351142470448	C
4.10	Colocação de vidro martelado fantasia colorido	m²	2,40	140,17	336,41	84957	262.009,94	97,5603770203384	C
6.23	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN.	1,00	326,91	326,91	74131/4	262.336,85	97,6821031779132	C
6.17	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	8,00	40,05	320,40	91967	262.657,25	97,8014053127117	C
6.46	Luva Eletroduto Roscável - 3/4" parede	UN.	260,00	1,19	309,40	53	262.966,65	97,9166115564903	C
5.7	Porta papel toalha (dispenser) em abs	und	6,00	51,25	307,50	7	263.274,15	98,0311103281836	C
5.2	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	0,76	389,19	295,78	74125/2	263.569,93	98,1412467525284	C
6.15	DPS Classe II - 20kA - 20kA	pc	4,00	72,72	290,88	40	263.860,81	98,2495570052443	C
6.39	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	30,00	9,61	288,30	50	264.149,11	98,3569065853392	C
6.3	Joelho 45 graus, ppr, dn 40 mm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação . af_06/2015	UN.	13,00	21,31	277,03	96655	264.426,14	98,4600597389073	C
6.43	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	27,00	10,15	274,05	51	264.700,19	98,5621032783627	C
6.41	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. af_05/2015	m	276,00	0,98	270,48	91173	264.970,67	98,6628175150053	C
10.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	16,47	15,19	250,18	72897	265.220,85	98,7559727102999	C
5.11	Acabamentos de registros	und	6,00	38,86	233,16	33	265.454,01	98,8427907057731	C
6.31	Conjunto Bucha-Arruela - Duto aéreo perfurado 'U'	UN.	92,00	2,46	226,32	47	265.680,33	98,9270618017394	C
2.1.14	Preparação de superfície de teto para pintura com raspagem e lixamento.	m²	32,34	6,98	225,73	37	265.906,06	99,0111144005374	C
6.35	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	12,00	18,01	216,12	48	266.122,18	99,091587488467	C
2.1.4	Remoção cuidadosa de vidros das janelas	m²	22,50	8,97	201,86	85421	266.324,04	99,166749803886	C
6.45	Luva Eletroduto Roscável - 3/4" teto	UN.	166,00	1,19	197,54	53	266.521,58	99,2403045595292	C
6.18	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	10,00	18,49	184,90	91953	266.706,48	99,3091527640368	C
2.1.1	Retirada de louças sanitárias	und	25,00	7,34	183,50	97663	266.889,98	99,3774796733237	C
2.1.2	Retirada de folhas de portas	und	35,00	5,10	178,50	97644	267.068,48	99,4439448139652	C
8.2	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,4	48,92	166,328	12	267.234,81	99,5058776650162	C
6.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN.	16,00	10,29	164,64	93653	267.399,45	99,5671819829726	C
2.1.9	Demolição de divisórias de concreto	m3	0,86	175,92	150,41	30	267.549,86	99,6231883031301	C
6.14	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN.	16,00	9,01	144,16	91944	267.694,02	99,6768668167148	C
5.12	Chuveiro de plástico	und	2,00	69,93	139,86	9535	267.833,88	99,7289442092645	C
2.1.11	Remoção de tubo de PVC ou metálico de vão de janelas	und	14,00	9,58	134,12	34	267.968,00	99,7788842914092	C
9.1	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	m²	48,51	2,44	118,36	88482	268.086,36	99,82295771714	C
6.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN.	10,00	10,72	107,20	93654	268.193,56	99,8628740368978	C
2.1.6	Demolições de alvenaria	m²	18,30	4,06	74,30	2	268.267,86	99,8905391742612	C
6.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN.	1,00	69,49	69,49	93669	268.337,35	99,9164140348953	C
2.1.10	Remoção cuidadosa de antena parabólica	und	1,00	59,35	59,35	20	268.396,70	99,9385132287164	C
10.1	Recolocação da antena parabólica	u	1	59,35	59,35	1	268.456,05	99,9606124225375	C
8.3	Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3	16,68	50,04	16	268.506,09	99,9792450031409	C
6.49	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN.	2,00	23,41	46,82	56	268.552,91	99,9966786047366	C
5.20	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN.	1,00	8,92	8,92	86883	268.561,83	100	C

Antonio Carlos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL nº 020661767-4
CPF 956.439.824-04
CURVA ABC DA OBRA DE REFORMA DO CAMPOS PROVISÓRIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

## Composição
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
SERVIÇO: OBRA DE REFORMA DO CAMPOS PROVISÓRIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL
OBRA DE REFORMA DO CAMPOS PROVISÓRIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Composição	1				MÊS
Administração da obra
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
90777	Engenheiro júnior	h	1	69,86	69,86
88255	Encarregado geral	h	176	20,32	3.576,32
10562/ORSE	Material de escritório	mês	4	30	120
Estimativa	Água, luz e telefone	mês	4	150	600
Pesquisa entidade	CREA	und	0,25	200	50
Totais					4416,18

Composição	2				m2
Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados com revestimentos
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,3	12,00	3,6
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,03	15,32	0,4596
Totais					4,06

Composição	3				m2
Revisão da coberta com retirada, lavagem, recolocação e substituição de telhas e hastes de fixação.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,7	12,00	8,4
88277	Montador de estruturas metálicas	h	0,4	18,39	7,356
11029	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedação	cj	3	1,05	3,15
73806/1	Lavagem de superfície com jato de alta pressão de ar e água	m2	2	1,25	2,5
7240	Telha alumínio ondulada, altura = *18* mm, e = 0,7 mm	m2	0	34,77	0
Totais					21,41

Composição	4				m2
Remoção de vidro
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	servente	h	0,2	12,00	2,4
Totais					2,4

Composição	5				und
Remoção de folha de porta
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
91315	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	und	1	586,31	586,31
11122	CHAPA ALUMINIO E = 3MM	kg	2,916	15,10	44,0316
04274/ORSE	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético.	m	0,45	70,42	31,689
Totais					662,03

Composição	6				und
Porta papel higiênico
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,7	15,32	10,724
03570/ORSE	Dispenser para higiênicos em rolos	und	1	29,9	29,9
Totais					40,62

Composição	7				und
Porta papel toalha (dispenser) em abs
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,6	15,32	9,192
03358/ORSE	Dispenser para tolha de papel interfolhada, em abs	unid	1	42,06	42,06
Totais					51,25

Composição	8				und
Porta sabonete líquido - fornecimento e instalação
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3	15,32	4,596
7073/ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar	und	1	49,87	49,87
Totais					54,47

Composição	9				und
Torneira alavancada para lavatório acabamento cromado, solucenter ref. tcb20 ou similar
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,65	18,33	11,9145
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,65	14,08	9,152
4392/ORSE	Torneira para lavatório cirúrgico com acionamento cotovelo	unid	1	433,6	433,6
3146	Fita veda rosca em rolos 18mmx10m	unid	0,028	2,35	0,0658
Totais					454,73

Composição	10				und
Barra de apoio para deficiente em aço inox fornecimento e assentamento
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88277	Montador com encargos complementares	h	1	18,39	18,39
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,25	15,32	3,83
88316	Servente com encargos complementares	h	0,35	12,00	4,2
367	Areia grossa	m³	0,0005	60,00	0,03
1379	Cimento portland composto cp ii- 32	kg	0,15	0,48	0,072
2063/ORSE	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido, l=90cm, ø=38.1mm	unid	1	149,9	149,9
Totais					176,42

Composição	11				und
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 10x10.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88256	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	0,8	18,50	14,8
88316	Servente com encargos complementares	h	0,42	12,00	5,04
536	Revestimento em cerâmica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	m²	1,05	23,40	24,57
1381	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de pecas cerâmicas	kg	4,86	0,50	2,43
34357	Rejunte colorido, cimentício	kg	0,42	3,18	1,3356
Totais					48,18

Composição	12				und
Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
20232	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	h	1	37,92	37,92
88316	Pedreiro	h	0,7	12,00	8,4
1381	Argamassa ou cimento colante em po para fixação de peças cerâmicas	kg	5,2	0,50	2,6
Totais					48,92

Composição	13				und
Vaso sanitário elevado (44cm), sem abertura frontal com assento
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1	26,45	26,45
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6	0,2	0,12
12618/ORSE	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar	un	1	685,9	685,9
12619/ORSE	Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CDC. 01F, da DECA ou similar	un	1	374,9	374,9
12620/ORSE	Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar)	un	1	126,9	126,9
88267	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2	18,33	36,66
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2	14,08	28,16
6138	Vedação pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	un	1	1,18	1,18
6141	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1	2,97	2,97
Totais					1283,24

Composição	14				und
Válvula de descarga metálica, base 1 1/4 " e acabamento metálico cromado
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,88	0,2	0,376
11781	Válvula de descarga metálica, base 1 1/4 " e acabamento metálico cromado	un	1	144,95	144,95
21011	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm ( 11/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)	m	0,6	24,21	14,526
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2	14,08	28,16
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2	18,33	36,66
Totais					224,67

Composição	15				und
Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,88	0,2	0,376
07003/ORSE	Válvula descarga Docolbase 1 1/4", ref. 01051300	un	1	70,23	70,23
07004/ORSE	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo, Docol, ref. 01505006	m	1	107,94	107,94
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2	14,08	28,16
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2	18,33	36,66
Totais					243,37

Composição	16				m
Piso tátil de alerta cimentício (25x25)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,2	12,00	2,4
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2	15,32	3,064
38135	Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tátil alerta ou direcional, amarelo	Unid	0,2	56,10	11,22
Totais					16,68

Composição	17				und
Ponto de água fria
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	Metais
94495	Registro de gaveta bruto ABNT 1”	Unid	0,2	65,52	13,104
90371	Registro de esfera borboleta bruto PVC 3/4”	Unid	0,05	20,36	1,018
	PVC misto soldável				0
89412	Joelho 90 soldável com rosca 25 mm – 3/4”	Unid	0,15	5,45	0,8175
90373	Joelho de redução soldável com rosca 25 mm – 1/2”	Unid	0,5	9,31	4,655
	PVC rígido soldável				0
94704	Adapt. Sold. Com flange livre para cx. d’água 32 mm – 1”	Unid	0,1	20,39	2,039
94706	Adapt. Sold. Com flange livre para cx. d’água 50 mm – 1.1/2”	Unid	0,15	38,34	5,751
94656	Adapt. Sold. Com bolsa-rosca para registro 25 mm – 3/4”	Unid	0,05	4,23	0,2115
94658	Adapt. Sold. Com bolsa-rosca para registro 32 mm – 1”	Unid	0,4	4,96	1,984
96662	Bucha de redução solda curta 32 mm – 25 mm	Unid	0,1	9,03	0,903
96684	Joelho 90 soldável 25 mm	Unid	0,7	3,13	2,191
96686	Joelho 90 soldável 32 mm	Unid	0,1	4,68	0,468
96636	Tubos 25 mm	m	4,249	20,69	87,91181
89357	Tubos 32 mm	m	0,321	20,43	6,55803
94651	Tubos 50 mm	m	0,0995	16,60	1,6517
96665	Tê soldável 25 mn	Unid	0,5	9,00	4,5
89622	Tê soldável de redução 90 soldável 32 mm – 25 mn	Unid	0,1	8,24	0,824
	PVC soldável azul com bucha latão				0
90373	Joelho de redução com bucha de latão 25 mm – 1/2”	Unid	0,2	9,31	1,862
4968/orse	Tê red. 90 sold. Com bucha latão B central 25 mm – 1/2”	Unid	0,3	14,07	4,221
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,75	15,32	11,49
Totais					152,16

Composição	18				und
Instalações Hidráulicas
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	Metais
94495	Registro de gaveta bruto ABNT 1”	Unid	4	65,52	262,08
90371	Registro de esfera borboleta bruto PVC 3/4”	Unid	1	20,36	20,36
	PVC misto soldável
89412	Joelho 90 soldável com rosca 25 mm – 3/4”	Unid	3	5,45	16,35
90373	Joelho de redução soldável com rosca 25 mm – 1/2”	Unid	10	9,31	93,1
	PVC rígido soldável
94704	Adapt. Sold. Com flange livre para cx. d’água 32 mm – 1”	Unid	2	20,39	40,78
94706	Adapt. Sold. Com flange livre para cx. d’água 50 mm – 1.1/2”	Unid	3	38,34	115,02
94656	Adapt. Sold. Com bolsa-rosca para registro 25 mm – 3/4”	Unid	1	4,23	4,23
94658	Adapt. Sold. Com bolsa-rosca para registro 32 mm – 1”	Unid	8	4,96	39,68
96662	Bucha de redução solda curta 32 mm – 25 mm	Unid	2	9,03	18,06
96684	Joelho 90 soldável 25 mm	Unid	14	3,13	43,82
96686	Joelho 90 soldável 32 mm	Unid	2	4,68	9,36
96636	Tubos 25 mm	m	84,98	20,69	1758,2362
89357	Tubos 32 mm	m	6,42	20,43	131,1606
94651	Tubos 50 mm	m	1,99	16,60	33,034
96665	Tê soldável 25 mn	Unid	10	9,00	90
89622	Tê soldável de redução 90 soldável 32 mm – 25 mn	Unid	2	8,24	16,48
	PVC soldável azul com bucha latão
90373	Joelho de redução com bucha de latão 25 mm – 1/2”	Unid	4	9,28	37,12
4968/orse	Tê red. 90 sold. Com bucha latão B central 25 mm – 1/2”	Unid	6	14,07	84,42
Totais					2813,29

Composição	19				m2
Lavagem de forro de pvc
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,2	12,00	2,4
Totais					2,4

Composição	20				m2
Remoção cuidadosa de antena parabólica
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88277	Montador com encargos complementares	h	1,4	18,39	25,746
88316	Servente	h	2,8	12,00	33,6
Totais					59,35

Composição	21				m2
Remoção cuidadosa de trama metálica de forro de pvc
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88277	Montador com encargos complementares	h	0,0461	18,39	0,847779
88316	Servente	h	0,0905	12,00	1,086
Totais					1,93

Composição	22				m2
Demolição de reboco
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,5	12,00	6
Totais					6

Composição	23				m
Recolocação de vidro fantasia martelado
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
10498	Massa de vidraceiro	kg	1,5	5,76	8,64
88325	Vidraceiro	h	0,45	13,15	5,9175
88316	Servente	h	0,45	12,00	5,4
Totais					19,96

Composição	24				m
Revisão da estrutura metálica em viga treliçada com retirada, jateamento de granalha, tratamento com zarcão, pintura com prime epóxi e recolocação.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
93408	Máquina jato de pressão portátil para jateamento, controle automático remoto, câmara de 1 saída, capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16?, mangueira de 1? com compressor de ar rebocável vazão 189 pcm e motor diesel de 63	h	0,024038	56,07	1,34781066
36786	Granalha de aço, angular (grit), para jateamento, peneira 0,117 a 1,00 mm, (sae g-40 a g-80)	sac25	0,003535	97,73	0,34547555
88278	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,05656	12,44	0,7036064
88316	Servente	h	0,097396	12,00	1,168752
88317	Soldador com encargos complementares	h	0,05656	17,48	0,9886688
73865/1	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m2	0,1414	8,54	1,207556
84660	Fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	0,1414	5,73	0,810222
Totais					6,57

Composição	25				m2
Revisão da estrutura metálica em dos forros com retirada, jateamento de granalha, tratamento com zarcão, pintura com prime epóxi e recolocação.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
93408	Máquina jato de pressão portátil para jateamento, controle automático remoto, câmara de 1 saída, capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16?, mangueira de 1? com compressor de ar rebocável vazão 189 pcm e motor diesel de 63	h	0,04182	56,07	2,3448474
36786	Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 0,117 a 1,00 mm, (sae g-40 a g-80)	sac25	0,00615	97,73	0,6010395
88278	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,0984	12,44	1,224096
88316	Servente	h	0,139236	12,00	1,670832
88317	Soldador com encargos complementares	h	0,0984	17,48	1,720032
73865/1	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra.	m2	0,246	8,54	2,10084
84660	Fundo preparador primer sintetico, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	0,246	5,73	1,40958
Totais					11,07

Composição	26				m2
Revisão da estrutura metálica da parte central com retirada, jateamento de granalha, tratamento com zarcão, pintura com prime epóxi e recolocação.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
93408	Máquina jato de pressão portátil para jateamento, controle automático remoto, câmara de 1 saída, capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16?, mangueira de 1? com compressor de ar rebocável vazão 189 pcm e motor diesel de 63	h	0,1	56,07	5,607
36786	Granalha de aco, angular (grit), para jateamento, peneira 0,117 a 1,00 mm, (sae g-40 a g-80)	sac25	0,0279	97,73	2,726667
88278	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,5	12,44	6,22
88316	Servente	h	0,56	12,00	6,72
88317	Soldador com encargos complementares	h	0,4	17,48	6,992
3768	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,03	1,61	0,0483
73865/1	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m2	1	8,54	8,54
84660	Fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra	m2	1	5,73	5,73
Totais					42,58

Composição	27				m2
Recuperação da estrutura da laje com escarificação até 3 cm, aplicação de prime a base de zinco, aplicação de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi, e recomposição com argamassa estrutural e colocação de dreno.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	servente	h	0,5	12,00	6
95445	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal. Af_10/2016	kg	0,2	5,17	1,034
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,4	11,74	4,696
88245	Armador com encargos complementares	h	0,4	15,23	6,092
92795	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	0,8	5,17	4,136
4480/orse	Tinta com teor de zinco – Nitoprimer ZN ou similar	kg	0,0064	95,17	0,609088
79471	Pintura adesiva p/ concreto, a base de resina epoxi ( sikadur 32 )	m2	1	59,58	59,58
134	Aplicação de argamassa estrutural tipo Sikagrout 250 ou similar	kg	59,25	1,61	95,3925
89448	tubo de 40 mm	m	0,43010752688172	9,49	4,08172043010752
Totais					181,62

Composição	28				m2
Revestimento cerâmico para parede, 8 x 17 cm, casquilho, Terracota, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	servente	h	0,4	12,00	4,8
Pesquisa de mercado	Cerâmica 8 x 17 cm, Terracota, Portobello, linha brick gold, ou similar	kg	1,05	28,9	30,345
371	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	h	0,4	0,45	0,18
88309	Pedreiro	h	0,4	15,32	6,128
34356	Rejunte branco, cimentício	kg	0,45	2,86	1,287
Totais					42,74

Composição	29				m²
Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1	15,32	1,532
88316	Servente	mês	1	12,00	12
Totais					13,53

Composição	30				m3
Demolição de concreto manualmente
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	13	12,00	156
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,3	15,32	19,916
Totais					175,92

Composição	31				m2
Esquadria de ferro - em barra chata de ferro 1/2"x1/2" e tubo ferro 3", conforme projeto (obra: Unid.Socioeducativa) - Rev. 01
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m	22,13	6,84	151,3692
10908/ORSE	Fechadura para porta ferro com pino de travamento (obra: Unid.Socioeducativa)	un	1	50,35	50,35
10909/ORSE	Esfera de aço inoxidavel diam=3/4" (obra: Unid.Socioeducativa)	un	1	25,8	25,8
10910/ORSE	Copo de aço inoxidavel p/colocação de esfera inox em esquadrias de ferro (Obra: Unid.Socioeducativa)	un	1	52,1	52,1
546	Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao)	kg	15,39	5,10	78,489
88315	Serralheiro	h	14	15,23	213,22
88316	Servente de obras	h	15	12,00	180
88317	Soldador	h	8	17,48	139,84
10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	1	21,45	21,45
Totais					912,62

Composição	32				m2
Forro de pvc liso, branco, regua de 20 cm, espessura de 8 mm a 10 mm, comprimento 6 m
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
335	Arame galvanizado 10 bwg, 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg	0,0426	11,24	0,478824
36225	Forro de pvc liso, branco, régua de 20 cm, espessura de 8 mm a 10 mm, comprimento 6 m (sem colocação)	m2	1,0956	21,78	23,862168
88278	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,1	12,44	1,244
Totais					25,58

Composição	33				und
Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
08781/ORSE	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	1	37,9	37,9
88316	Servente com encargos complementares	mês	0,08	12,00	0,96
Totais					38,86

Composição	34				und
Remoção de tubulação dos vãos de janelas
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente com encargos complementares	mês	0,8	11,98	9,584
Totais					9,58

Composição	35				m2
Preparação de superfície metálica com raspagem, solvente e lixamento
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
38383	Lixa d'agua em folha, grão 100	un	0,4	1,31	0,524
5318	Solvente diluente a base de aguarras	l	0,033	12,70	0,4191
88316	Servente	h	0,159	12,00	1,908
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,15	15,32	2,298
Totais					5,15

Composição	36				m2
Preparação de superfície de parede interna com raspagem e lixamento
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4	0,38	0,152
88316	Servente com encargos complementares	h	0,2	12,00	2,4
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2	15,32	3,064
Totais					5,62

Composição	37				m2
Preparação de superfície de teto com raspagem e lixamento
Código	Descrição da Composição	unid	quant	custo unit.	custo total
3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4	0,38	0,152
88316	Servente	h	0,25	12,00	3
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,25	15,32	3,83
totais					6,98

Composição	38				m2
Preparação de superfície de parede externa com raspagem e lixamento
Código	Descrição da Composição	unid	quant	custo unit.	custo total
3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4	0,38	0,152
88316	Servente	h	0,3	12,00	3,6
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3	15,32	4,596
Totais					8,35

Composição	39				un
Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
38091	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	un	1	1,84	1,84
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08	12,00	0,96
Totais					2,8

Composição	40				u
Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo ac)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,3	12,00	3,6
88264	Eletricista	h	0,3	18,56	5,568
39465	Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo ac)	Unid	1	63,55	63,55
Totais					72,72

Composição	41				u
Condulete com tomada média
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente com encargos complementares	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
95795	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	Unid	1	23,11	23,11
91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	Unid	1	21,94	21,94
Totais					45,36

Composição	42				u
Condulete com tomada alta
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
95795	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	Unid	1	23,11	23,11
91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	Unid	1	29,81	29,81
Totais					53,23

Composição	43				u
Condulete com tomada baixa
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente com encargos complementares	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
95795	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	Unid	1	23,11	23,11
91998	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	Unid	1	13,80	13,8
Totais					37,22

Composição	44				u
Condulete com tomada dupla
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
95795	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	Unid	1	23,11	23,11
92006	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	Unid	1	25,61	25,61
Totais					49,03

Composição	45				u
Condulete com tomada dupla
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
95795	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	Unid	1	23,11	23,11
89759	Bucha de redução, cpvc, soldável, dn 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Unid	1	4,51	4,51
13348	Arruela em aço galvanizado, diâmetro externo = 35mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo= 18mm	Unid	1	0,65	0,65
Totais					28,58

Composição	46				u
Conjunto Bucha-Arruela - Condulete
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
13348	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	Unid	1	0,65	0,65
7568	Bucha de nylon sem abas 10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	Unid	1	0,61	0,61
Totais					1,57

Composição	47				u
Conjunto Bucha-Arruela – Duto
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente com encargos complementares	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
13348	Arruela em aço galvanizado, diâmetro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	Unid	1	0,65	0,65
7568	Bucha de nylon sem abas 10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	Unid	1	0,61	0,61
39128	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixação	Unid	1	0,89	0,89
Totais					2,46

Composição	48				u
Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente com encargos complementares	h	0,2	12,00	2,4
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
08945/ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Unid	1	11,9	11,9
Totais					18,01

Composição	49				u
Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,53	12,00	6,36
88264	Eletricista	h	0,53	18,56	9,8368
860/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Unid	1	12,9	12,9
3990/ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Unid	1	7,3	7,3
Totais					36,4

Composição	50				u
Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,2	12,00	2,4
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
04034/ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Unid	1	3,5	3,5
Totais					9,61

Composição	51				u
Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,2	12,00	2,4
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
6612/ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	4,04	4,04
Totais					10,15

Composição	52				m
Barra rosqueada ¼ 1000m
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,3	12,00	3,6
88264	Eletricista	h	0,3	18,56	5,568
2234/ORSE	Barra rosqueada ¼ 1000m	m	1	6,6	6,6
Totais					15,77

Composição	53				m
Luva eletroduto roscável
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,01	12,00	0,12
88264	Eletricista	h	0,01	18,56	0,1856
1891	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	m	1	0,88	0,88
Totais					1,19

Composição	54				m
Saída horizontal
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,06	12,00	0,72
88264	Eletricista	h	0,06	18,56	1,1136
2003/orse	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	m	1	1,9	1,9
Totais					3,73

Composição	55				m
Sapata externa
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente	h	0,2	12,00	2,4
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
10046/orse	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	m	1	2,97	2,97
Totais					9,08

Composição	56				m
Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88316	Servente com encargos complementares	h	0,2	12,00	2,4
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
4095/orse	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	m	1	17,3	17,3
Totais					23,41

Composição	57				m
Mobilização e desmobilização
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
91634	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. Af_08/2015	h	8	113,22	905,76
67826	Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	h	8	132,55	1060,4
Totais					1966,16

Composição	58				und
Retirada de entulho da obra com caçamba de 6 m3 com destino regularizado
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
83358	Transporte de pavimentação removida (rodovias não urbanas)	m3 x km	182,85	1,53	279,7605
Totais					279,76

Composição	59				m2
Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
20193	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	m2 x m	60	2,99	179,4
Totais					179,4

Composição	60				m
Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
10527	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m	m x mês	15	9,00	135
Totais					135

Composição	61				m
Plataforma para andaime
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
3992	Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 30* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	3,6372	11,95	43,46454
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,8	15,23	12,184
88316	Servente com encargos complementares	h	0,95	12,00	11,4
3993	Tábua de madeira aparelhada *2,5 x 15* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m2	0,0886	44,05	3,90283
4491	Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	0,9967	7,49	7,465283
5061	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0428	10,82	0,463096
Totais					78,88

Composição	62				Unid
Lâmpada vapor mercúrio 125 w (base e27) com luminária pendente – média
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	1,5	18,56	27,84
88316	Servente com encargos complementares	h	1,5	12,00	18
03200/ORSE	Projetor Tecnowatt, ref IFIB 251 SV (Com lente) ou similar	un	1	264,8	264,8
03956/ORSE	Lâmpada vapor metálico de 150 w	un	1	50,3	50,3
03961/ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	un	1	49,5	49,5
Totais					410,44

Composição	63				Unid
Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	1	18,56	18,56
12480/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1	244,75	244,75
88316	Servente com encargos complementares	h	1	12,00	12
Totais					275,31

Composição	64				Unid
Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	0,6	18,56	11,136
09324/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA	un	1	454,4	454,4
88316	Servente com encargos complementares	h	0,6	12,00	7,2
Totais					472,74

Composição	65				Unid
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	0,6	18,56	11,136
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	1	117,7	117,7
88316	Servente com encargos complementares	h	0,6	12,00	7,2
Totais					136,04

Composição	66				Unid
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	1	18,56	18,56
06845/ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	1	193,89	193,89
88316	Servente com encargos complementares	h	1	12,00	12
Totais					224,45

Composição	67				Unid
Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
10045/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un	1	193,89	193,89
88316	Servente com encargos complementares	h	0,2	12,00	2,4
Totais					200

Composição	68				Unid
Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 1 x 15w, linha zuri, ref. RE 1250/1, da Revoluz ou similar
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	0,2	18,56	3,712
88316	Servente com encargos complementares	h	0,2	12,00	2,4
09941/ORSE	Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 1 x 15w, linha zuri, ref. RE 1250/1, da Revoluz ou similar	un	1	264,8	264,8
38193	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	1	28,92	28,92
Totais					299,83

Composição	69				m
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
88264	Eletricista	h	0,4	18,56	7,424
88316	Servente com encargos complementares	h	0,4	12,00	4,8
0860/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	1	12,9	12,9
3990/ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	1	7,9	7,9
Totais					33,02

RESP. TÉCNICO:
	Antonio Carlos dos Santos
	Engenheiro Civil
	CREA/AL nº 020661767-4

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O B R A : OBRA DE REFORMA DO CAMPOS PROVISÓRIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DATA BASE: jul/18
Instituto Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - IFAL

ITEM	SERVIÇO	R$ TOTAL S/ BDI	R$ TOTAL C/ BDI	%	Mês	1	Mês	2	Mês	3	Mês	4
					Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado
1	GERENCIAMENTO DE OBRAS – FISCALIZAÇÃO	25.559,58	32.695,81	9,52%	22,00%	22,00%	32,00%	54,00%	30,00%	84,00%	16,00%	100,00%
					7.193,08	7.193,08	10.462,66	17.655,74	9.808,74	27.464,48	5.231,33	32.695,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	51.728,87	66.171,57	19,26%	100,00%					100,00%
					66.171,57					66.171,57
3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	16.871,73	21.582,32	6,28%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%				100,00%
					8.632,93	8.632,93	12.949,39	21.582,32				21.582,32
4	ESQUADRIAS	30.263,53	38.713,11	11,27%					40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
					15.485,24	15.485,24	23.227,86	38.713,11
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	19.743,46	25.255,83	7,35%			70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
					17.679,08	17.679,08	7.576,75	25.255,83		25.255,83
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.160,61	101.262,25	29,48%			70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
					70.883,58	70.883,58	30.378,68	101.262,25		101.262,25
7	REVESTIMENTOS	9.462,64	12.104,61	3,52%					100,00%	100,00%		100,00%
					12.104,61	12.104,61		12.104,61
8	PISO	1.060,73	1.356,89	0,39%					100,00%	100,00%		100,00%
					1.356,89	1.356,89		1.356,89
9	PINTURA	30.955,04	39.597,69	11,53%					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
					19.798,84	19.798,84	19.798,84	39.597,69
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.755,65	4.804,23	1,40%					100,00%	100,00%
					4.804,23	4.804,23

Custo da obra: R$		268.561,84	343.544,31	100,00%	23,87%	23,87%	32,59%	56,46%	28,09%	84,55%	15,45%	100,00%
					81.997,58	81.997,58	111.974,71	193.972,29	96.509,75	290.482,04	53.062,27	343.544,31

				Antonio Carlos dos Santos
			Engenheiro Civil
				CREA/AL nº 020661767-4