## Orçamento
		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
		Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
		Instituto Federal de Alagoas
		Diretoria de Infraestrutura e Expansão

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOS DE ENERGIA PARA O CAMPUS RIO LARGO, INCLUINDO A RETIRADA DO TRANSFORMADOR DA ELETROBRÁS
DATA BASE: Nov / 2017
BDI	30,44%
Orçamento atualizado em 30/01/2018
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO
					UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 240,64	R$ 313,89
1.1	Composição 1	TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR PARA A ELETROBRÁS PARA ENSAIO	UNID.	1,00	R$ 240,64	R$ 240,64	313,89
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R$ 1.377,05	R$ 1.796,22
2.1	Composição 2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	1,00	R$ 1.377,05	R$ 1.377,05	1.796,22
3		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO				R$ 9.035,00	R$ 11.785,26
3.1	03018/ORSE	Remoção de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	UNID.	1,00	R$ 269,79	R$ 269,79	351,91
3.2	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	m	28,00	R$ 7,94	R$ 222,32	289,99
3.3	Composição 3	CUSTO DE SERVIÇOS DE MUNCK	UNID.	1,00	R$ 952,67	R$ 952,67	1.242,66
3.5	73857/008	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R$ 6.116,02	R$ 6.116,02	7.977,74
3.6	02930/ORSE	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	UNID.	3,00	R$ 214,90	R$ 644,70	840,95
3.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	28,00	R$ 12,86	R$ 360,08	469,69				BD
3.8	11431/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), ref.:Siemens 3VT1708- 2DA36-0AA0 ou similar.	UNID.	1,00	R$ 447,82	R$ 447,82	584,14
3.9	02870/ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm	UNID.	3,00	R$ 7,20	R$ 21,60	28,18
4		CONCRETO E FERRAGENS				R$ 290,84	R$ 379,37
4.1	02864/ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	UNID.	1,00	R$ 149,91	R$ 149,91	195,54
4.2	02955/ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	UNID.	1,00	R$ 107,81	R$ 107,81	140,63
4.3	02923/ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm	UNID.	4,00	R$ 8,28	R$ 33,12	43,20
VALOR TOTAL COM BDI DE 30,44%						→	R$ 14.274,74

			Shyrdnez de Azevedo Farias
			Engenheiro Eletricista - CREA: 020080307-7
					CPF:029.789.274-61

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOS DE ENERGIA PARA O CAMPUS RIO LARGO, INCLUINDO A RETIRADA DO TRANSFORMADOR DA ELETROBRÁS
DATA BASE: Nov/2017
Orçamento atualizado em 30/01/2018
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL
Composição 1
Item	TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR PARA A ELETROBRÁS PARA ENSAIO
Código	Descrição da composição	Unid.	Quant.	Custo Un.	Custo T.
03464/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	30,00	R$ 3,00	R$ 90,00
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	R$ 18,83	R$ 150,64

		Custo			R$ 240,64

Composição 2
Item	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Código	Descrição da composição	Unid.	Quant.	Custo Un.	Custo T.
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	92,44	R$ 739,52
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	24,53	R$ 196,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	17,29	R$ 138,32
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	13,84	R$ 221,44
-	ART	un	1,00	81,53	R$ 81,53

		Custo por dia			R$ 1.377,05

Composição 3
Item	CUSTO DE SERVIÇOS DE MUNCK
Código	Descrição da composição	Unid.	Quant.	Custo Un.	Custo T.
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00	28,67	R$ 28,67
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	7,00	110,48	R$ 773,36
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	R$ 18,83	R$ 150,64
		Custo por mês			R$ 952,67

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE SERVIÇOS

Orçamento atualizado em 30/01/2018

Instituto Federal de Alagoas
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOS DE ENERGIA PARA O CAMPUS RIO LARGO, INCLUINDO A RETIRADA DO TRANSFORMADOR DA ELETROBRÁS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	30 DIAS	%	1 DIAS	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	313,89	2,20%	313,89	100%	-	-	313,89
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.796,22	12,58%	898,11	50%	898,11	50%	1.796,22
3	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO	11.785,26	82,56%	-	0%	11.785,26	100%	11.785,26
4	CONCRETO E FERRAGENS	379,37	2,66%	-	0%	379,37	100%	379,37
TOTAL COM BDI		14.274,74	100%	1.212,00	8,5%	13.062,74	91,5%
TOTAIS ACUMULADOS				1.212,00	8,5%	14.274,74	100,0%	14.274,74

					Shyrdnez de Azevedo Farias
				Engenheiro Eletricista - CREA: 020080307-7

## Curva ABC
		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
		Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
		Instituto Federal de Alagoas
		Diretoria de Infraestrutura e Expansão
CURVA ABC
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOS DE ENERGIA PARA O CAMPUS RIO LARGO, INCLUINDO A RETIRADA DO TRANSFORMADOR DA ELETROBRÁS
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		PERCENTUAL ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL
						0	0
3.5	73857/008	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1	R$ 6.116,02	R$ 6.116,02	56%	A
2.1	Composição 2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	1	R$ 1.377,05	R$ 1.377,05	69%	B
3.3	Composição 3	CUSTO DE SERVIÇOS DE MUNCK	UNID.	1	R$ 952,67	R$ 952,67	78%	B
3.6	02930/ORSE	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	UNID.	3	R$ 214,90	R$ 644,70	84%	C
3.8	11431/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), ref.:Siemens 3VT1708- 2DA36-0AA0 ou similar.	UNID.	1	R$ 447,82	R$ 447,82	88%	C
3.7	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	28	R$ 12,86	R$ 360,08	91%	C
3.1	03018/ORSE	Remoção de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	UNID.	1,00	R$ 269,79	R$ 269,79	93%	C
3.2	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	m	28,00	R$ 7,94	R$ 222,32	95%	C
1.1	Composição 1	TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR PARA A ELETROBRÁS PARA ENSAIO	UNID.	1	R$ 240,64	R$ 240,64	97%	C
4.1	02864/ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	UNID.	1,00	R$ 149,91	R$ 149,91	98%	C
4.2	02955/ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	UNID.	1,00	R$ 107,81	R$ 107,81	99%	C
4.3	02923/ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm	UNID.	4,00	R$ 8,28	R$ 33,12	99%	C
3.9	02870/ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm	UNID.	3	R$ 7,20	R$ 21,60	99%	C
						R$ 10.943,53	100%

CURVA ABC / ITEM DO SERVIÇO / PERCENTUAL ACUMULADO

		Orçamento atualizado em 30/01/2018

				Shyrdnez de Azevedo Farias
				Engenheiro Eletricista - CREA: 020080307-7