## RESUMO
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | PLANILHA RESUMO - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% |  |  | DATA: 08/02/2019
Item | Discriminação | Total Item (R$) | % | BDI 25,22% | V.TOTAL (r$)
001 | PROJETOS | 21146.19 | 0.7493% | 5333.0691 | 26479.2591
002 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 136566.88 | 4.839% | 34442.1671 | 171009.0471
003 | MOVIMENTO DE TERRA | 16793.47 | 0.5951% | 4235.3131 | 21028.7831
004 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 141408.81 | 5.011% | 35663.3019 | 177072.1119
005 | SUPERESTRUTURA | 241751.42 | 8.567% | 60969.7081 | 302721.1281
006 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 37891.04 | 1.343% | 9556.1203 | 47447.1603
007 | ESQUADRIAS | 158299.76 | 5.609% | 39923.1995 | 198222.9595
008 | COBERTURA | 1004369.79 | 35.59% | 253302.061 | 1257671.851
009 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 184435.83 | 6.536% | 46514.7163 | 230950.5463
009.01 | REDE EM BAIXA TENSÃO | 184435.83 | 6.536% | 46514.7163 | 230950.5463
010 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 14468.56 | 0.5127% | 3648.9708 | 18117.5308
011 | REVESTIMENTOS | 86208.86 | 3.055% | 21741.8745 | 107950.7345
012 | PINTURA | 27645.14 | 0.9796% | 6972.1043 | 34617.2443
013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17434.56 | 0.6178% | 4396.996 | 21831.556
014 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 2015.91 | 0.07143% | 508.4125 | 2524.3225
015 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 258197.05 | 9.149% | 65117.296 | 323314.346
015.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 73433.83 | 2.602% | 18520.0119 | 91953.8419
015.02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 184763.22 | 6.547% | 46597.2841 | 231360.5041
016 | PISO | 383374.44 | 13.59% | 96687.0338 | 480061.4738
017 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 90018.37 | 3.19% | 22702.6329 | 112721.0029
017.01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 19134.43 | 0.678% | 4825.7032 | 23960.1332
017.02 | DRENAGEM | 70883.94 | 2.512% | 17876.9297 | 88760.8697
VALOR DA OBRA |  | 2822026.08 | 100% | 711714.9774 | 3533741.0574
BDI |  | 711714.9774
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 3533741.0574

## SINTÉTICA
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% |  |  |  |  | DATA: 08/02/2019
Item | Código | Fonte | Ud | Resumo | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) | Valor com BDI (R$)
001 | 001 | Capítulo |  | PROJETOS |  |  | 21146.19 | 26479.2591
001.01 | G75.0040 | PRÓPRIA | UN | PLANO DE TRABALHO, PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO | 1 | 4321.6 | 4321.6 | 5411.5075
001.02 | G75.0033 | PRÓPRIA | UN | "AS BUILT" - PROJETO ESTRUTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | 4063.43 | 4063.43 | 5088.227
001.03 | G75.0034 | PRÓPRIA | UN | "AS BUILT" - PROJETO COBERTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | 2103.73 | 2103.73 | 2634.2907
001.04 | G75.0035 | PRÓPRIA | UN | "AS BUILT" - PROJETO DRENAGEM - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | 2103.73 | 2103.73 | 2634.2907
001.05 | G75.0036 | PRÓPRIA | UN | "AS BUILT" - PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | 2910.91 | 2910.91 | 3645.0415
001.06 | G75.0037 | PRÓPRIA | UN | "AS BUILT" - PROJETO SPDA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | 1639.07 | 1639.07 | 2052.4435
001.07 | G75.0038 | PRÓPRIA | UN | DESENVOLVIMENTO DE MANUAL E GARANTIA DE OBRA, INCLUSIVE IMPRESSÃO (UMA VIA) | 1 | 4003.72 | 4003.72 | 5013.4582
002 | 002 | Capítulo |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  | 136566.88 | 171009.0471
002.01 | G75.0022 | PRÓPRIA | M/MES | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA | 270 | 14.4 | 3888 | 4868.5536
002.02 | 97064U | SINAPI | M | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 45 | 12.04 | 541.8 | 678.442
002.03 | 72871U | SINAPI | UN | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | 12 | 247.13 | 2965.56 | 3713.4742
002.04 | G75.0025 | PRÓPRIA | M | SONDAGEM A PERCUSSÃO | 120 | 55.7 | 6684 | 8369.7048
002.05 | 74022/39U | SINAPI | UN | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | 12 | 66.48 | 797.76 | 998.9551
002.06 | 97627U-G1 | PRÓPRIA | M3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | 158.3 | 150.84 | 23877.97 | 29899.994
002.07 | ORSE-C-10033 | ORSE | M3 | RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) | 525.64 | 67.54 | 35501.73 | 44455.2663
002.08 | ORSE-C-10039 | ORSE | T | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | 950.787 | 35 | 33277.55 | 41670.1481
002.09 | 97627U-G2 | PRÓPRIA | M3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO ESTRUTURA | 1.95 | 150.84 | 294.14 | 368.3221
002.10 | 97627U-G3 | PRÓPRIA | M3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO DRENAGEM, SPDA E ELÉTRICA | 0.625 | 150.84 | 94.28 | 118.0574
002.11 | G75.0165 | PRÓPRIA | M2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | 1592.01 | 17.73 | 28226.34 | 35345.0229
002.12 | 97622U | SINAPI | M3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 13.22 | 31.6 | 417.75 | 523.1065
003 | 003 | Capítulo |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 16793.47 | 21028.7831
003.01 | 93358U-G1 | PRÓPRIA | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS, SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M) | 139.03 | 47.87 | 6655.37 | 8333.8543
003.02 | 96521U-G1 | PRÓPRIA | M3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE RESERVATÓRIO ENTERRADO, COM RETROESCAVADEIRA | 55.05 | 27.8 | 1530.39 | 1916.3544
003.03 | 96995U | SINAPI | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 90.93 | 29.02 | 2638.79 | 3304.2928
003.04 | 72898U-G1 | PRÓPRIA | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 205.4 | 3.56 | 731.22 | 915.6337
003.05 | 97914U | SINAPI | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 3491.8 | 1.5 | 5237.7 | 6558.6479
004 | 004 | Capítulo |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  | 141408.81 | 177072.1119
004.01 | 90808U-G1 | PRÓPRIA | M | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 27,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | 512 | 54.08 | 27688.96 | 34672.1157
004.02 | 95601U | SINAPI | UN | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | 64 | 12.38 | 792.32 | 992.1431
004.03 | 94962U | SINAPI | M3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 7.11 | 245.09 | 1742.59 | 2182.0712
004.04 | 96538U | SINAPI | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 121.31 | 163.31 | 19811.14 | 24807.5095
004.05 | 96539U | SINAPI | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 443.18 | 81.04 | 35915.31 | 44973.1512
004.06 | 92768U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | 798 | 8.15 | 6503.7 | 8143.9331
004.07 | 92769U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | 72 | 7.49 | 539.28 | 675.2864
004.08 | 92770U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | 30 | 7.75 | 232.5 | 291.1365
004.09 | 92771U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | 1896 | 6.41 | 12153.36 | 15218.4374
004.10 | 92772U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 565 | 5.89 | 3327.85 | 4167.1338
004.11 | 92773U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM | 2125 | 5.67 | 12048.75 | 15087.4448
004.12 | 92774U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM | 172 | 5.33 | 916.76 | 1147.9669
004.13 | 96558U-G1 | PRÓPRIA | M3 | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (UTILIZAÇÃO DE CIMENTO POZOLÂNICO OU ADIÇÃO DE METACAULIM) | 57.2 | 345.04 | 19736.29 | 24713.7823
005 | 005 | Capítulo |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 241751.42 | 302721.1281
005.01 | 92263U | SINAPI | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 356.76 | 102.56 | 36589.31 | 45817.134
005.02 | 92265U | SINAPI | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 1156.33 | 74.79 | 86481.92 | 108292.6602
005.03 | 92267U | SINAPI | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 17.33 | 33.72 | 584.37 | 731.7481
005.04 | 97096U-G1 | PRÓPRIA | M3 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 135.53 | 301.4 | 40848.74 | 51150.7922
005.05 | G75.0021 | PRÓPRIA | M3 | CONCRETO LEVE DE EPS (DENSIDADE NOMINAL 1000 KG/M3) PARA DEGRAUS EM ARQUIBANCADA | 0.9 | 729.64 | 656.68 | 822.2947
005.06 | G75.0042 | PRÓPRIA | UN | ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS | 96 | 13.21 | 1268.16 | 1587.99
005.07 | 92768U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | 676 | 8.15 | 5509.4 | 6898.8707
005.08 | 92769U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | 793 | 7.49 | 5939.57 | 7437.5296
005.09 | 92770U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | 2831 | 7.75 | 21940.25 | 27473.5811
005.10 | 92771U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | 1060 | 6.41 | 6794.6 | 8508.1981
005.11 | 92772U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 824 | 5.89 | 4853.36 | 6077.3774
005.12 | 92774U-G1 | PRÓPRIA | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM | 5682 | 5.33 | 30285.06 | 37922.9521
006 | 006 | Capítulo |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  | 37891.04 | 47447.1603
006.01 | 87495U | SINAPI | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 67.27 | 52.42 | 3526.29 | 4415.6203
006.02 | 87467U | SINAPI | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 431.52 | 52.57 | 22685.01 | 28406.1695
006.03 | 87449U | SINAPI | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 3.59 | 53.28 | 191.28 | 239.5208
006.04 | 87455U | SINAPI | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 60.98 | 49.73 | 3032.54 | 3797.3466
006.05 | 95465U-G1 | PRÓPRIA | M2 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 15X15X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | 76.86 | 94.5 | 7263.27 | 9095.0667
006.06 | 93188U | SINAPI | M | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 6.4 | 42.12 | 269.57 | 337.5556
006.07 | 71623U | SINAPI | M | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | 38.35 | 24.07 | 923.08 | 1155.8808
007 | 007 | Capítulo |  | ESQUADRIAS |  |  | 158299.76 | 198222.9595
007 | G75.0171 | PRÓPRIA | M2 | PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM AÇO | 5.04 | 538.68 | 2714.95 | 3399.6604
007.01 | 68054U | SINAPI | M2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 5.04 | 202.61 | 1021.15 | 1278.684
007.02 | G75.0170 | PRÓPRIA | M2 | QUADRO DE PROTEÇÃO EM TELA | 226.8 | 239.48 | 54314.06 | 68012.0659
007.03 | ORSE-C-09074-G1 | PRÓPRIA | M2 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA | 292.11 | 221.26 | 64632.26 | 80932.516
007.04 | G75.0173 | PRÓPRIA | M | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" / 1.1.2" - CONFORME PROJETO | 12.48 | 879.78 | 10979.65 | 13748.7177
007.05 | ORSE-C-12188-G1 | PRÓPRIA | M | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM GUARDA-CORPO | 13.98 | 95.55 | 1335.79 | 1672.6762
007.06 | G75.0169 | PRÓPRIA | M | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO, COM QUADRO DE PROTEÇÃO, CHUMBADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE MURETA | 38.17 | 607.05 | 23171.1 | 29014.8514
007.07 | 74073/1U | SINAPI | UN | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | 2 | 65.4 | 130.8 | 163.7878
008 | 008 | Capítulo |  | COBERTURA |  |  | 1004369.79 | 1257671.851
008.01 | G75.0062 | PRÓPRIA | M2 | JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | 1484.593 | 48.03 | 71305 | 89288.121
008.02 | ORSE-C-10898 | ORSE | M2 | CALHA DE COLETA EM FIBRA VIDRO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 63.45 | 300 | 19035 | 23835.627
008.03 | G75.0060 | PRÓPRIA | UN | FIXAÇÃO DE CHUMBADOR EM PILAR DE CONCRETO | 116 | 226.55 | 26279.8 | 32907.5656
008.04 | G75.0061 | PRÓPRIA | M2 | COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVERXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2000 | 164.93 | 329860 | 413050.692
008.05 | 73970/1U-G1 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #150x150x6,3mm EM ESTRUTURA METÁLICA | 3168.52 | 15.79 | 50030.93 | 62648.7305
008.06 | 73970/1U-G2 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #50x50x2,66mm EM ESTRUTURA METÁLICA | 446.1 | 15.6 | 6959.16 | 8714.2602
008.07 | 73970/1U-G8 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO 150X50X3,04MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 6549.51 | 16.15 | 105774.59 | 132450.9416
008.08 | 73970/1U-G3 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #200X(200+75)X4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 374.92 | 16.15 | 6054.96 | 7582.0209
008.09 | 73970/1U-G4 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #300X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 423.84 | 15.64 | 6628.86 | 8300.6585
008.10 | 73970/1U-G5 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #450X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 66.25 | 15.64 | 1036.15 | 1297.467
008.11 | 73970/1U-G6 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENRIJECEDORES CH #4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1826.72 | 16.15 | 29501.53 | 36941.8159
008.12 | G75.0064 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M | 1756.1 | 15.19 | 26675.16 | 33402.6354
008.13 | G75.0066 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1461.28 | 15.32 | 22386.81 | 28032.7635
008.14 | G75.0067 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø30,16MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1828.96 | 16.9 | 30909.42 | 38704.7757
008.15 | G75.0068 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø9,53MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 64.33 | 15.92 | 1024.13 | 1282.4156
008.16 | G75.0069 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 100X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1754.92 | 15.96 | 28008.52 | 35072.2687
008.17 | G75.0070 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 9328.6 | 15.55 | 145059.73 | 181643.7939
008.18 | G75.0071 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 90X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1081.02 | 16.49 | 17826.02 | 22321.7422
008.19 | 73970/1U-G7 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W150x13 EM ESTRUTURA METÁLICA | 2173.6 | 11.54 | 25083.34 | 31409.3583
008.20 | G75.0065 | PRÓPRIA | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W360x32,9 EM ESTRUTURA METÁLICA | 2744.18 | 16.12 | 44236.18 | 55392.5446
008.21 | G75.0072 | PRÓPRIA | UN | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTICADOR Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 24 | 16.9 | 405.6 | 507.8923
008.22 | G75.0073 | PRÓPRIA | UN | ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1092 | 7.45 | 8135.4 | 10187.1479
008.23 | G75.0168 | PRÓPRIA | M2 | REVISÃO DE COBERTA COM ATÉ 10% DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL | 172.28 | 12.5 | 2153.5 | 2696.6127
009 | 009 | Capítulo |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 184435.83 | 230950.5463
009.01 | 009.01 | Capítulo |  | REDE EM BAIXA TENSÃO |  |  | 184435.83 | 230950.5463
009.01.01 | 009.01.01 | Capítulo |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  | 2896.65 | 3627.1851
009.01.01.01 | G75.0044 | PRÓPRIA | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QDC) | 1 | 2896.65 | 2896.65 | 3627.1851
009.01.02 | 009.01.02 | Capítulo |  | QUADRO DE FORÇA |  |  | 2913.6 | 3648.4099
009.01.02.01 | G75.0047 | PRÓPRIA | UN | QUADRO DE FORÇA, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QB) | 1 | 2913.6 | 2913.6 | 3648.4099
009.01.03 | 009.01.03 | Capítulo |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  | 1879.38 | 2353.3596
009.01.03.01 | G75.0057 | PRÓPRIA | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-PALCO) | 1 | 1046.81 | 1046.81 | 1310.8155
009.01.03.02 | G75.0058 | PRÓPRIA | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, MONOFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-RES) | 1 | 832.57 | 832.57 | 1042.5442
009.01.04 | 009.01.04 | Capítulo |  | QUADRO DE INTERRUPTORES |  |  | 333.82 | 418.0094
009.01.04.01 | G75.0027 | PRÓPRIA | UN | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 10 DISJUNTORES DE 10A | 1 | 204.82 | 204.82 | 256.4756
009.01.04.02 | G75.0028 | PRÓPRIA | UN | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 6 DISJUNTORES DE 10A | 1 | 129 | 129 | 161.5338
009.01.05 | 009.01.05 | Capítulo |  | LUMINARIAS |  |  | 122481.18 | 153370.9336
009.01.05.01 | G75.0008 | PRÓPRIA | UN | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48 | 1516.74 | 72803.52 | 91164.5677
009.01.05.02 | G75.0009 | PRÓPRIA | UN | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 23 | 1680.5 | 38651.5 | 48399.4083
009.01.05.03 | G75.0010 | PRÓPRIA | UN | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | 246.12 | 984.48 | 1232.7659
009.01.05.04 | G75.0011 | PRÓPRIA | UN | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | 191.95 | 575.85 | 721.0794
009.01.05.05 | G75.0012 | PRÓPRIA | UN | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | 131.08 | 1572.96 | 1969.6605
009.01.05.06 | 72887U-G1 | PRÓPRIA | M3XKM | FRETE DE LUMINÁRIAS: SÃO PAULO/MACEIÓ (2389KM) | 477.8 | 1.08 | 516.02 | 646.1602
009.01.05.07 | ORSE-C-09056 | ORSE | UN | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR | 11 | 442.49 | 4867.39 | 6094.9458
009.01.05.08 | G75.0015 | PRÓPRIA | UN | CONECTOR DE EMENDA, PLUG MACHO 2P+T E PLUG FÊMEA 2P+T. | 75 | 26.52 | 1989 | 2490.6258
009.01.05.09 | 91927U-G2 | PRÓPRIA | M | CABO PP 3x2,5mm² -750V | 48 | 6.54 | 313.92 | 393.0906
009.01.05.10 | 91927U-G1 | PRÓPRIA | M | CABO PP 3x2,5mm² - 0,6/1kV | 23 | 8.98 | 206.54 | 258.6294
009.01.06 | 009.01.06 | Capítulo |  | INTERRUPTORES |  |  | 47.27 | 59.1915
009.01.06.01 | 91959U-G1 | PRÓPRIA | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR DE DUAS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 1 | 28.96 | 28.96 | 36.2637
009.01.06.02 | 91953U-G1 | PRÓPRIA | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3x4". | 1 | 18.31 | 18.31 | 22.9278
009.01.07 | 009.01.07 | Capítulo |  | TOMADAS |  |  | 988.97 | 1238.3882
009.01.07.01 | 92001U-G1 | PRÓPRIA | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 24 | 21.03 | 504.72 | 632.0104
009.01.07.02 | 92001U-G2 | PRÓPRIA | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3/4". | 19 | 21.03 | 399.57 | 500.3416
009.01.07.03 | 72339U-G1 | PRÓPRIA | UN | TOMADA INDUSTRIAL 3P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. | 1 | 40.4 | 40.4 | 50.5889
009.01.07.04 | 72339U-G2 | PRÓPRIA | UN | TOMADA INDUSTRIAL 4P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. | 1 | 44.28 | 44.28 | 55.4474
009.01.08 | 009.01.08 | Capítulo |  | ELETRODUTOS |  |  | 8965.8 | 11226.9748
009.01.08.01 | G36.0205 | PRÓPRIA | M | ELETRODUTO GALVANIZADO Á FOGO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | 22.63 | 3394.5 | 4250.5929
009.01.08.02 | 91871U-G1 | PRÓPRIA | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 220 | 12.6 | 2772 | 3471.0984
009.01.08.03 | 91872U-G1 | PRÓPRIA | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 210 | 13.33 | 2799.3 | 3505.2835
009.01.09 | 009.01.09 | Capítulo |  | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS |  |  | 1420.5 | 1778.7501
009.01.09.01 | 73798/1U-G1 | PRÓPRIA | M | DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø2", COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | 28.41 | 1420.5 | 1778.7501
009.01.10 | 009.01.10 | Capítulo |  | CABOS (CONDUTORES) |  |  | 24647.4 | 30863.4743
009.01.10.01 | 91926U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3600 | 2.47 | 8892 | 11134.5624
009.01.10.02 | 91928U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | 3.97 | 158.8 | 198.8494
009.01.10.03 | 91927U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1200 | 3.2 | 3840 | 4808.448
009.01.10.04 | 91931U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1110 | 6.01 | 6671.1 | 8353.5514
009.01.10.05 | 92982U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 70 | 9.53 | 667.1 | 835.3426
009.01.10.06 | 92984U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 280 | 15.78 | 4418.4 | 5532.7205
009.01.11 | 009.01.11 | Capítulo |  | CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/LIGAÇÃO |  |  | 820.71 | 1027.6931
009.01.11.01 | 91940U-G1 | PRÓPRIA | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 | 10.23 | 255.75 | 320.2502
009.01.11.02 | 91942U | SINAPI | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 24 | 23.54 | 564.96 | 707.4429
009.01.12 | 009.01.12 | Capítulo |  | CONDULETES EM ALUMÍNIO |  |  | 780.2 | 976.9664
009.01.12.01 | 95801U-G1 | PRÓPRIA | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 20 | 39.01 | 780.2 | 976.9664
009.01.13 | 009.01.13 | Capítulo |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | 2499.23 | 3129.5358
009.01.13.01 | 97886U-G1 | PRÓPRIA | UN | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 30x30x30cm | 6 | 107 | 642 | 803.9124
009.01.13.02 | 97887U-G1 | PRÓPRIA | UN | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 40x40x40cm | 1 | 169.89 | 169.89 | 212.7363
009.01.13.03 | 93358U-G3 | PRÓPRIA | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA | 19.58 | 47.87 | 937.29 | 1173.6745
009.01.13.04 | 96995U | SINAPI | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 21.75 | 29.02 | 631.19 | 790.3761
009.01.13.05 | 72898U-G1 | PRÓPRIA | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 4.09 | 3.56 | 14.56 | 18.232
009.01.13.06 | 97914U | SINAPI | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 69.53 | 1.5 | 104.3 | 130.6045
009.01.14 | 009.01.14 | Capítulo |  | PERFILADOS |  |  | 10795.2 | 13517.7494
009.01.14.01 | G75.0017 | PRÓPRIA | M | PERFILADO GALVANIZADO Á FOGO 38X38MM, ACESSORIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 312 | 34.6 | 10795.2 | 13517.7494
009.01.15 | 009.01.15 | Capítulo |  | ELETROCALHAS |  |  | 525.12 | 657.5553
009.01.15.01 | G75.0016 | PRÓPRIA | M | ELETROCALHA GALVANIZADA PRÉ-ZINCADO 100x50x3000mm (TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS), ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | 43.76 | 525.12 | 657.5553
009.01.16 | 009.01.16 | Capítulo |  | SERVIÇOS |  |  | 2440.8 | 3056.3698
009.01.16.01 | G75.0030 | PRÓPRIA | UN | RELATÓRIO COM PLANILHAS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS, ATENDENDO INTEGRALMENTE A PARTE 7 (VERIFICAÇÃO FINAL) DA NBR 5410/2004. ENSAIOS/INSPEÇÕES: 1) CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO E DAS EQUIPOTENCIALIZAÇÕES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES; 2) RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 3) SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO; 4) ENSAIO DE TENSÃO APLICADA; 5) ENSAIO DE FUNCIONAMENTO | 1 | 2440.8 | 2440.8 | 3056.3698
010 | 010 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  |  | 14468.56 | 18117.5308
010.01 | 83738U-G1 | PRÓPRIA | M2 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | 95.2 | 80.53 | 7666.46 | 9599.9412
010.02 | 74106/1U-G1 | PRÓPRIA | M2 | IMPERMEABILIZACAO DE SAPATAS, PILARES DE ARRANQUE (TRECHO ENTERRADO) E VIGAS BALDRAME, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 838.73 | 8.11 | 6802.1 | 8517.5896
011 | 011 | Capítulo |  | REVESTIMENTOS |  |  | 86208.86 | 107950.7345
011.01 | 87911U | SINAPI | M2 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 667.69 | 17.3 | 11551.04 | 14464.2123
011.02 | 87879U | SINAPI | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 728.73 | 2.51 | 1829.11 | 2290.4115
011.03 | 87894U | SINAPI | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 20.25 | 4.01 | 81.2 | 101.6786
011.04 | 87905U | SINAPI | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 431.52 | 5.27 | 2274.11 | 2847.6405
011.05 | 87781U | SINAPI | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | 1119.46 | 46.08 | 51584.72 | 64594.3864
011.06 | 87529U | SINAPI | M2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 728.73 | 25.92 | 18888.68 | 23652.4051
012 | 012 | Capítulo |  | PINTURA |  |  | 27645.14 | 34617.2443
012.01 | 88411U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 1848.19 | 1.76 | 3252.81 | 4073.1687
012.02 | 88416U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 1848.19 | 12.72 | 23508.98 | 29437.9448
012.03 | 73924/3U | SINAPI | M2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 20.16 | 18.81 | 379.21 | 474.8468
012.04 | 74145/1U | SINAPI | M2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 38.96 | 12.94 | 504.14 | 631.2841
013 | 013 | Capítulo |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 17434.56 | 21831.556
013.01 | G75.0041 | PRÓPRIA | MÊS | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 5 | 2662 | 13310 | 16666.782
013.02 | 9537U | SINAPI | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2229.49 | 1.85 | 4124.56 | 5164.774
014 | 014 | Capítulo |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO |  |  | 2015.91 | 2524.3225
014.01 | 98504U | SINAPI | M2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 15.46 | 8 | 123.68 | 154.8721
014.02 | 94275U | SINAPI | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 7.23 | 26.32 | 190.29 | 238.2811
014.03 | G75.0166 | PRÓPRIA | M | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | 15.9 | 107.04 | 1701.94 | 2131.1693
015 | 015 | Capítulo |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO |  |  | 258197.05 | 323314.346
015.01 | 015.01 | Capítulo |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 73433.83 | 91953.8419
015.01.01 | 98459U | SINAPI | M2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 517.7 | 67.79 | 35094.88 | 43945.8087
015.01.02 | 73847/1U | SINAPI | MES | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 8 | 394.53 | 3156.24 | 3952.2437
015.01.03 | 72887U-G2 | PRÓPRIA | M3XKM | FRETE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - DISTÂNCIA MÉDIA 8,25 KM | 562.65 | 1.08 | 607.66 | 760.9119
015.01.04 | 74209/1U | SINAPI | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 4 | 315.32 | 1261.28 | 1579.3748
015.01.05 | 93208U | SINAPI | M2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 8 | 492.82 | 3942.56 | 4936.8736
015.01.06 | 93210U | SINAPI | M2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 22 | 352.54 | 7755.88 | 9711.9129
015.01.07 | 93212U | SINAPI | M2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 13 | 585.75 | 7614.75 | 9535.1899
015.01.08 | 93214U | SINAPI | UN | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | 1 | 3067.5 | 3067.5 | 3841.1235
015.01.09 | G36.5025 | PRÓPRIA | UN | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 2 | 1033.44 | 2066.88 | 2588.1471
015.01.10 | G03.0207 | PRÓPRIA | UN | REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA (LIGAÇÃO ENTRE ENTRADA DE ENERGIA, CANTEIRO E PONTOS DE CONSUMO NA OBRA, INCL. QUADROS, TOMADAS E EXTENSÕES) | 1 | 6468.4 | 6468.4 | 8099.7305
015.01.11 | G03.0212 | PRÓPRIA | UN | REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO A OBRA (REDE ENTRE ENTRADA DE ÁGUA, CANTEIRO E CONSUMO NA OBRA, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS) | 1 | 2397.8 | 2397.8 | 3002.5252
015.02 | 015.02 | Capítulo |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 184763.22 | 231360.5041
015.02.01 | IFAL 15.01 | PRÓPRIA | UN | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | 184763.22 | 184763.22 | 231360.5041
016 | 016 | Capítulo |  | PISO |  |  | 383374.44 | 480061.4738
016.01 | 97084 | SINAPI | M2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 1663.74 | 0.39 | 648.86 | 812.5025
016.02 | 83668 | SINAPI | M3 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | 83.187 | 98.08 | 8158.98 | 10216.6748
016.03 | 68053 | SINAPI | M2 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | 1663.74 | 4.48 | 7453.56 | 9333.3478
016.04 | 72183 | SINAPI | M2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | 1663.74 | 63.26 | 105248.19 | 131791.7835
016.05 | 97114 | SINAPI | M | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 1600 | 0.27 | 432 | 540.9504
016.06 | IFAL 16.1 | PRÓPRIA | M2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 17 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | 623.77 | 68.04 | 42441.31 | 53145.0084
016.07 | 73922/004 | SINAPI | M2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 115.94 | 34.3 | 3976.74 | 4979.6738
016.08 | 84656 | SINAPI | M2 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | 924 | 23.92 | 22102.08 | 27676.2246
016.09 | G75.0172 | PRÓPRIA | M2 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | 924 | 208.78 | 192912.72 | 241565.308
017 | 017 | Capítulo |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 90018.37 | 112721.0029
017.01 | 017.01 | Capítulo |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  | 19134.43 | 23960.1332
017.01.01 | 017.01.01 | Capítulo |  | CAPTOR |  |  | 1343.57 | 1682.4184
017.01.01.01 | G75.0001 | PRÓPRIA | M | BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø7/8X1/8" | 89.1 | 11.61 | 1034.45 | 1295.3383
017.01.01.02 | G75.0002 | PRÓPRIA | UN | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON (PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ALVENARIA) | 96 | 3.22 | 309.12 | 387.0801
017.01.01.03 | G75.0031 | PRÓPRIA | UN | PORCA E PARAFUSO SEXTAVADO DE ALUMÍNIO 1/4"X65MM (PARA EMENDA DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO) | 64 | 1 | 64 | 80.1408
017.01.02 | 017.01.02 | Capítulo |  | ELETRODUTOS |  |  | 37.8 | 47.3332
017.01.02.01 | 91871U-G1 | PRÓPRIA | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | 12.6 | 37.8 | 47.3332
017.01.03 | 017.01.03 | Capítulo |  | ELETRODOS DE TERRA |  |  | 5331.64 | 6676.2796
017.01.03.01 | 93358U-G3 | PRÓPRIA | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA | 38.99 | 47.87 | 1866.45 | 2337.1687
017.01.03.02 | 96995U | SINAPI | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 43.04 | 29.02 | 1249.02 | 1564.0228
017.01.03.03 | 72898U-G1 | PRÓPRIA | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 8.43 | 3.56 | 30.01 | 37.5785
017.01.03.04 | 97914U | SINAPI | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 143.28 | 1.5 | 214.92 | 269.1228
017.01.03.05 | 96985U-G1 | PRÓPRIA | UN | HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 3,0MXØ3/4" - TIPO COPPERWELD | 12 | 36.26 | 435.12 | 544.8573
017.01.03.06 | 98111U-G1 | PRÓPRIA | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA O ATERRAMENTO TIPO SOLO DE PVC Ø 300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | 12 | 128.01 | 1536.12 | 1923.5295
017.01.04 | 017.01.04 | Capítulo |  | CABOS |  |  | 11041.8 | 13826.542
017.01.04.01 | 72254U-G1 | PRÓPRIA | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM² | 300 | 36.37 | 10911 | 13662.7542
017.01.04.02 | 72251U-G1 | PRÓPRIA | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 16MM² | 10 | 13.08 | 130.8 | 163.7878
017.01.05 | 017.01.05 | Capítulo |  | MATERIAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 1379.62 | 1727.5602
017.01.05.01 | G75.0059 | PRÓPRIA | UN | SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | 47.1 | 753.6 | 943.6579
017.01.05.02 | ORSE-C-09277 | ORSE | M | FITA METÁLICA PERFURADA | 3 | 8.07 | 24.21 | 30.3158
017.01.05.03 | 72260U | SINAPI | UN | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | 12.32 | 24.64 | 30.8542
017.01.05.04 | 72263U | SINAPI | UN | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 33 | 17.49 | 577.17 | 722.7323
017.02 | 017.02 | Capítulo |  | DRENAGEM |  |  | 70883.94 | 88760.8697
017.02.01 | 89449U-G1 | PRÓPRIA | M | TUBO SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 30 | 15.63 | 468.9 | 587.1566
017.02.02 | 94491U-G1 | PRÓPRIA | UN | REGISTRO ESFERA Ø 1.1/2" | 4 | 40.42 | 161.68 | 202.4557
017.02.03 | G75.0018 | PRÓPRIA | M | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 1068.75 | 1068.75 | 1338.2887
017.02.04 | G75.0019 | PRÓPRIA | M | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 3544.07 | 3544.07 | 4437.8845
017.02.05 | 90694U-G1 | PRÓPRIA | M | TUBO ESGOTO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT | 136 | 25.24 | 3432.64 | 4298.3518
017.02.06 | 90695U-G1 | PRÓPRIA | M | TUBO ESGOTO 150MM , INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT | 44.8 | 52.31 | 2343.49 | 2934.5182
017.02.07 | 90696U-G2 | PRÓPRIA | M | TUBO ESGOTO 200MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES | 94.8 | 80.66 | 7646.57 | 9575.035
017.02.08 | 90698U-G2 | PRÓPRIA | M | TUBO ESGOTO 300MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES | 121.6 | 217.08 | 26396.93 | 33054.2357
017.02.09 | ORSE-C-04283-G1 | PRÓPRIA | UN | RALO HEMISFÉRICO 6", FERRO FUNDIDO | 4 | 51.35 | 205.4 | 257.2019
017.02.10 | ORSE-C-04283 | ORSE | UN | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | 12 | 29.97 | 359.64 | 450.3412
017.02.11 | 97906U-G1 | PRÓPRIA | UN | CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 23 | 710.57 | 16343.11 | 20464.8423
017.02.12 | 93358U-G2 | PRÓPRIA | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA DRENAGEM (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M) | 63.73 | 47.87 | 3050.76 | 3820.1617
017.02.13 | 73883/1U-G1 | PRÓPRIA | M3 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM COM AREIA GROSSA (CONFORME CADERNO DE ENCARGOS) | 25.93 | 91.67 | 2377 | 2976.4794
017.02.14 | 96995U | SINAPI | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 28.81 | 29.02 | 836.07 | 1046.9269
017.02.15 | 72898U-G1 | PRÓPRIA | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 45.08 | 3.56 | 160.48 | 200.9531
017.02.16 | 97914U | SINAPI | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 766.38 | 1.5 | 1149.57 | 1439.4916
017.02.17 | G75.0043 | PRÓPRIA | UN | TESTE EM TUBULAÇÃO NÃO PRESSURIZADA (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM) | 1 | 1338.88 | 1338.88 | 1676.5455
TOTAL REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS | [6 empty] | 2822026.08
BDI |  |  |  |  | 25.22% |  | 711714.9774
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 3533741.0574 | 3533741.0574

## COMPOSIÇÕES
CLIENTE: |  |  | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: |  |  | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: |  |  | PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - REVISÃO 6
BASES: |  |  | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: |  |  | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | [6 empty] | DATA: 08/02/2019
Nº | Código |  | Ud | Descrição | [6 empty] | Total
1 PROJETOS
1.1 |  | G75.0040 | UN | PLANO DE TRABALHO, PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO
| 88597U |  |  | 40 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 1142.8
| 90778U |  |  | 40 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 3178.8
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 4321.6
1.2 |  | G75.0033 | UN | "AS BUILT" - PROJETO ESTRUTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS
| 88597U |  |  | 40 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 1142.8
| 90778U |  |  | 30 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 2384.1
| GI75.0033.01 |  |  | 1 | UN | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | 81.53 |  | 81.53
| GI75.0033.02 |  |  | 12 | UN | PLOTAGEM TAMANHO A0 (COLORIDO) |  | 16.25 |  | 195
| GI75.0033.03 |  |  | 16 | UN | PLOTAGEM TAMANHO A1 (COLORIDO) |  | 16.25 |  | 260
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 4063.43
1.3 |  | G75.0034 | UN | "AS BUILT" - PROJETO COBERTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS
| 88597U |  |  | 24 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 685.68
| 90778U |  |  | 16 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 1271.52
| GI75.0033.01 |  |  | 1 | UN | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | 81.53 |  | 81.53
| GI75.0033.02 |  |  | 4 | UN | PLOTAGEM TAMANHO A0 (COLORIDO) |  | 16.25 |  | 65
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2103.73
1.4 |  | G75.0035 | UN | "AS BUILT" - PROJETO DRENAGEM - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS
| 88597U |  |  | 24 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 685.68
| 90778U |  |  | 16 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 1271.52
| GI75.0033.01 |  |  | 1 | UN | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | 81.53 |  | 81.53
| GI75.0033.02 |  |  | 4 | UN | PLOTAGEM TAMANHO A0 (COLORIDO) |  | 16.25 |  | 65
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2103.73
1.5 |  | G75.0036 | UN | "AS BUILT" - PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS
| 88597U |  |  | 30 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 857.1
| 90778U |  |  | 24 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 1907.28
| GI75.0033.01 |  |  | 1 | UN | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | 81.53 |  | 81.53
| GI75.0033.02 |  |  | 4 | UN | PLOTAGEM TAMANHO A0 (COLORIDO) |  | 16.25 |  | 65
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2910.91
1.6 |  | G75.0037 | UN | "AS BUILT" - PROJETO SPDA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS
| 88597U |  |  | 20 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 571.4
| 90778U |  |  | 12 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 953.64
| GI75.0033.01 |  |  | 1 | UN | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | 81.53 |  | 81.53
| GI75.0033.02 |  |  | 2 | UN | PLOTAGEM TAMANHO A0 (COLORIDO) |  | 16.25 |  | 32.5
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1639.07
1.7 |  | G75.0038 | UN | DESENVOLVIMENTO DE MANUAL E GARANTIA DE OBRA, INCLUSIVE IMPRESSÃO (UMA VIA)
| 88597U |  |  | 40 | H | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 28.57 |  | 1142.8
| 90778U |  |  | 36 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 79.47 |  | 2860.92
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 4003.72
2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS
2.1 |  | G75.0022 | M/MES | ANDAIME E PLATAFORMA
| 10527 |  |  | 1.6 | M/MES | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M |  | 9 |  | 14.4
[6 empty] | Preço total por M/MES . |  |  | 14.4
2.2 |  | 97064U | M | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
| 88278U |  |  | 0.5 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 6.27
| 88316U |  |  | 0.1 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.21
| 91120U |  |  | 13.4 | M | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 |  | 0.34 |  | 4.56
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 12.04
2.3 |  | 72871U | UN | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM
| 5824U |  |  | 1 | CHP | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 128.03 |  | 128.03
| 88316U |  |  | 6 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 72.6
| 88322U |  |  | 3 | H | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.5 |  | 46.5
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 247.13
2.4 |  | G75.0025 | M | SONDAGEM A PERCUSSÃO
| 88316U |  |  | 1.7 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 20.57
| 88322U |  |  | 1.7 | H | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.5 |  | 26.35
| 90781U |  |  | 0.4 | H | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 21.96 |  | 8.78
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 55.7
2.5 |  | 74022/39U | UN | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS
| 88249U |  |  | 2.2 | H | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.67 |  | 41.07
| 88321U |  |  | 1.1 | H | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 23.1 |  | 25.41
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 66.48
2.6 |  | 97627U-G1 | M3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
| 5795U |  |  | 3.2468 | CHP | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | 14.29 |  | 46.4
| 5952U |  |  | 0.9202 | CHI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | 13.34 |  | 12.28
| 42013 |  |  | 0.2835 | KG | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) |  | 9.71 |  | 2.75
| 88309U |  |  | 0.6366 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 9.81
| 88316U |  |  | 6.5785 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 79.6
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 150.84
2.7 |  | ORSE-C-10033 | M3 | RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)
| ORSE-I-07962 |  |  | 0.2 | M3 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU) |  | 337.68 |  | 67.54
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 67.54
2.8 |  | ORSE-C-10039 | T | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA
| ORSE-I-10503 |  |  | 1 | T | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA. |  | 35 |  | 35
[6 empty] | Preço total por T . |  |  | 35
2.9 |  | 97627U-G2 | M3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO ESTRUTURA
| 5795U |  |  | 3.2468 | CHP | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | 14.29 |  | 46.4
| 5952U |  |  | 0.9202 | CHI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | 13.34 |  | 12.28
| 42013 |  |  | 0.2835 | KG | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) |  | 9.71 |  | 2.75
| 88309U |  |  | 0.6366 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 9.81
| 88316U |  |  | 6.5785 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 79.6
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 150.84
2.10 |  | 97627U-G3 | M3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO DRENAGEM, SPDA E ELÉTRICA
| 5795U |  |  | 3.2468 | CHP | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | 14.29 |  | 46.4
| 5952U |  |  | 0.9202 | CHI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | 13.34 |  | 12.28
| 42013 |  |  | 0.2835 | KG | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) |  | 9.71 |  | 2.75
| 88309U |  |  | 0.6366 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 9.81
| 88316U |  |  | 6.5785 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 79.6
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 150.84
2.11 |  | G75.0165 | M2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO
| 88309U |  |  | 0.13 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 2
| 88316U |  |  | 1.3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 15.73
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 17.73
2.12 |  | 97622U | M3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| 88309U |  |  | 0.225 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 3.47
| 88316U |  |  | 2.3248 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 28.13
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 31.6
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  | 93358U-G1 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS, SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M)
| 88316U |  |  | 3.956 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 47.87
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 47.87
3.2 |  | 96521U-G1 | M3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE RESERVATÓRIO ENTERRADO, COM RETROESCAVADEIRA
| 5678U |  |  | 0.208 | CHP | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 94.53 |  | 19.66
| 5679U |  |  | 0.085 | CHI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 32.03 |  | 2.72
| 88309U |  |  | 0.225 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 3.47
| 88316U |  |  | 0.161 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.95
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 27.8
3.3 |  | 96995U | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| 88316U |  |  | 2.3986 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 29.02
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 29.02
3.4 |  | 72898U-G1 | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| 5811U |  |  | 0.007 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 161.3 |  | 1.13
| 5940U |  |  | 0.018 | CHP | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 122.97 |  | 2.21
| 88316U |  |  | 0.018 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.22
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 3.56
3.5 |  | 97914U | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| 67826U |  |  | 0.01042 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 137.65 |  | 1.43
| 67827U |  |  | 0.0026 | CHI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 26.86 |  | 0.07
[6 empty] | Preço total por M3XKM . |  |  | 1.5
4 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
4.1 |  | 90808U-G1 | M | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 27,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
| 38464 |  |  | 0.1046 | M3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  | 323.85 |  | 33.87
| 74010/1U |  |  | 0.0883 | M3 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG |  | 1.56 |  | 0.14
| 88316U |  |  | 0.1401 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.7
| 90674U |  |  | 0.0241 | CHP | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 416.42 |  | 10.04
| 90675U |  |  | 0.0226 | CHI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 149.45 |  | 3.38
| 95292U |  |  | 0.0883 | M3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M |  | 3.36 |  | 0.3
| 95967U |  |  | 0.0467 | H | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  | 99.57 |  | 4.65
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 54.08
4.2 |  | 95601U | UN | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
| 88298U |  |  | 0.326 | H | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.41 |  | 4.05
| 88316U |  |  | 0.326 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 3.94
| 95620U |  |  | 0.18 | CHP | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  | 13.77 |  | 2.48
| 95621U |  |  | 0.146 | CHI | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 |  | 13.08 |  | 1.91
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 12.38
4.3 |  | 94962U | M3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 370 |  |  | 0.859 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 63.28 |  | 54.36
| 1379 |  |  | 212.21 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 0.48 |  | 101.86
| 4721 |  |  | 0.579 | M3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | 62.48 |  | 36.18
| 88316U |  |  | 2.45 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 29.65
| 88377U |  |  | 1.55 | H | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 22.07
| 88830U |  |  | 0.8 | CHP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | 1 |  | 0.8
| 88831U |  |  | 0.75 | CHI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  | 0.23 |  | 0.17
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 245.09
4.4 |  | 96538U | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| 1358 |  |  | 0.791 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | 31.53 |  | 24.94
| 2692 |  |  | 0.01 | L | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | 6.26 |  | 0.06
| 4491 |  |  | 1.726 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | 7.49 |  | 12.93
| 4517 |  |  | 14.378 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 1.39 |  | 19.99
| 5073 |  |  | 0.13 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | 11.22 |  | 1.46
| 5074 |  |  | 0.024 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  | 12.33 |  | 0.3
| 20247 |  |  | 0.031 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | 12.18 |  | 0.38
| 40304 |  |  | 0.024 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | 13.58 |  | 0.33
| 88239U |  |  | 1.611 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 24.74
| 88262U |  |  | 4.727 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 72.46
| 91692U |  |  | 0.135 | CHP | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 15.3 |  | 2.07
| 91693U |  |  | 0.265 | CHI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | 13.77 |  | 3.65
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 163.31
4.5 |  | 96539U | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| 1358 |  |  | 0.593 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | 31.53 |  | 18.7
| 2692 |  |  | 0.01 | L | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | 6.26 |  | 0.06
| 4491 |  |  | 2.294 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | 7.49 |  | 17.18
| 4517 |  |  | 1.359 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 1.39 |  | 1.89
| 5073 |  |  | 0.035 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | 11.22 |  | 0.39
| 20247 |  |  | 0.007 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | 12.18 |  | 0.09
| 40304 |  |  | 0.01 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | 13.58 |  | 0.14
| 88239U |  |  | 0.763 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 11.72
| 88262U |  |  | 1.938 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 29.71
| 91692U |  |  | 0.026 | CHP | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 15.3 |  | 0.4
| 91693U |  |  | 0.055 | CHI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | 13.77 |  | 0.76
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 81.04
4.6 |  | 92768U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 2.118 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.3
| 88238U |  |  | 0.014 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.17
| 88245U |  |  | 0.0855 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 1.31
| 92800U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 6.12 |  | 6.12
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 8.15
4.7 |  | 92769U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 1.333 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.19
| 88238U |  |  | 0.0105 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.12
| 88245U |  |  | 0.0646 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.99
| 92801U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.94 |  | 5.94
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 7.49
4.8 |  | 92770U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 0.728 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.1
| 88238U |  |  | 0.0078 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.09
| 88245U |  |  | 0.0475 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.73
| 92802U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 6.58 |  | 6.58
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 7.75
4.9 |  | 92771U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 0.357 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.05
| 88238U |  |  | 0.0057 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.07
| 88245U |  |  | 0.0348 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.53
| 92803U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.51 |  | 5.51
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 6.41
4.10 |  | 92772U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 0.147 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.02
| 88238U |  |  | 0.004 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.05
| 88245U |  |  | 0.0247 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.38
| 92804U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.19 |  | 5.19
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 5.89
4.11 |  | 92773U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 88238U |  |  | 0.0026 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.03
| 88245U |  |  | 0.0158 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.24
| 92805U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.15 |  | 5.15
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 5.67
4.12 |  | 92774U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 88238U |  |  | 0.0015 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.02
| 88245U |  |  | 0.0094 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.14
| 92806U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 4.92 |  | 4.92
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 5.33
4.13 |  | 96558U-G1 | M3 | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (UTILIZAÇÃO DE CIMENTO POZOLÂNICO OU ADIÇÃO DE METACAULIM)
| 1525 |  |  | 1.2 | M3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  | 273.6 |  | 328.32
| 88309U |  |  | 0.493 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 7.6
| 88316U |  |  | 0.74 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 8.95
| 90586U |  |  | 0.12 | CHP | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 1.1 |  | 0.13
| 90587U |  |  | 0.126 | CHI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 0.31 |  | 0.04
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 345.04
5 SUPERESTRUTURA
5.1 |  | 92263U | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
| 1358 |  |  | 1.335 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | 31.53 |  | 42.09
| 4491 |  |  | 2.307 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | 7.49 |  | 17.28
| 4517 |  |  | 8.291 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 1.39 |  | 11.52
| 5068 |  |  | 0.215 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | 11 |  | 2.37
| 88239U |  |  | 0.276 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 4.24
| 88262U |  |  | 1.38 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 21.16
| 91692U |  |  | 0.062 | CHP | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 15.3 |  | 0.95
| 91693U |  |  | 0.214 | CHI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | 13.77 |  | 2.95
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 102.56
5.2 |  | 92265U | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
| 1358 |  |  | 1.19 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | 31.53 |  | 37.52
| 4491 |  |  | 0.162 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | 7.49 |  | 1.21
| 4517 |  |  | 7.734 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 1.39 |  | 10.75
| 5068 |  |  | 0.155 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | 11 |  | 1.71
| 88239U |  |  | 0.222 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 3.41
| 88262U |  |  | 1.111 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 17.03
| 91692U |  |  | 0.054 | CHP | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 15.3 |  | 0.83
| 91693U |  |  | 0.169 | CHI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | 13.77 |  | 2.33
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 74.79
5.3 |  | 92267U | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
| 1358 |  |  | 1.05 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | 31.53 |  | 33.11
| 88239U |  |  | 0.006 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 0.09
| 88262U |  |  | 0.028 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.43
| 91692U |  |  | 0.005 | CHP | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 15.3 |  | 0.08
| 91693U |  |  | 0.001 | CHI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | 13.77 |  | 0.01
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 33.72
5.4 |  | 97096U-G1 | M3 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
| 1525 |  |  | 1.06 | M3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  | 273.6 |  | 290.02
| 88309U |  |  | 0.411 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 6.33
| 88316U |  |  | 0.411 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 4.97
| 90586U |  |  | 0.053 | CHP | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 1.1 |  | 0.06
| 90587U |  |  | 0.049 | CHI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 0.31 |  | 0.02
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 301.4
5.5 |  | G75.0021 | M3 | CONCRETO LEVE DE EPS (DENSIDADE NOMINAL 1000 KG/M3) PARA DEGRAUS EM ARQUIBANCADA
| 3411 |  |  | 10.476 | KG | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE |  | 45.12 |  | 472.68
| 1379 |  |  | 400 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 0.48 |  | 192
| 370 |  |  | 0.311 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 63.28 |  | 19.68
| 88316U |  |  | 2.03 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 24.56
| 88377U |  |  | 1.28 | H | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 18.23
| 89225U |  |  | 0.66 | CHP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  | 2.87 |  | 1.89
| 89226U |  |  | 0.62 | CHI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  | 0.96 |  | 0.6
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 729.64
5.6 |  | G75.0042 | UN | ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS
| GI75.0042.01 |  |  | 1 | UN | ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS |  | 12 |  | 12
| 88316U |  |  | 0.1 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.21
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 13.21
5.7 |  | 92768U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 2.118 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.3
| 88238U |  |  | 0.014 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.17
| 88245U |  |  | 0.0855 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 1.31
| 92800U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 6.12 |  | 6.12
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 8.15
5.8 |  | 92769U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 1.333 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.19
| 88238U |  |  | 0.0105 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.12
| 88245U |  |  | 0.0646 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.99
| 92801U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.94 |  | 5.94
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 7.49
5.9 |  | 92770U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 0.728 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.1
| 88238U |  |  | 0.0078 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.09
| 88245U |  |  | 0.0475 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.73
| 92802U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 6.58 |  | 6.58
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 7.75
5.10 |  | 92771U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 0.357 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.05
| 88238U |  |  | 0.0057 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.07
| 88245U |  |  | 0.0348 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.53
| 92803U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.51 |  | 5.51
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 6.41
5.11 |  | 92772U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 39017 |  |  | 0.147 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.02
| 88238U |  |  | 0.004 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.05
| 88245U |  |  | 0.0247 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.38
| 92804U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 5.19 |  | 5.19
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 5.89
5.12 |  | 92774U-G1 | KG | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM
| 337 |  |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.25
| 88238U |  |  | 0.0015 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.83 |  | 0.02
| 88245U |  |  | 0.0094 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 0.14
| 92806U |  |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 4.92 |  | 4.92
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 5.33
6 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
6.1 |  | 87495U | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| 7266 |  |  | 0.02793 | MIL | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM |  | 375 |  | 10.47
| 34557 |  |  | 0.785 | M | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM |  | 1.21 |  | 0.95
| 37395 |  |  | 0.0094 | CENTO | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  | 43.29 |  | 0.41
| 87292U |  |  | 0.0098 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 441.77 |  | 4.33
| 88309U |  |  | 1.69 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 26.04
| 88316U |  |  | 0.845 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 10.22
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 52.42
6.2 |  | 87467U | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| 651 |  |  | 13.6 | UN | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | 1.86 |  | 25.3
| 34547 |  |  | 0.42 | M | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  | 1.97 |  | 0.83
| 37395 |  |  | 0.01 | CENTO | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  | 43.29 |  | 0.43
| 87292U |  |  | 0.0103 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 441.77 |  | 4.55
| 88309U |  |  | 1 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 15.41
| 88316U |  |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 6.05
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 52.57
6.3 |  | 87449U | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| 651 |  |  | 13.5 | UN | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | 1.86 |  | 25.11
| 34547 |  |  | 0.785 | M | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  | 1.97 |  | 1.55
| 37395 |  |  | 0.0189 | CENTO | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  | 43.29 |  | 0.82
| 87292U |  |  | 0.0103 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 441.77 |  | 4.55
| 88309U |  |  | 0.99 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 15.26
| 88316U |  |  | 0.495 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 5.99
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 53.28
6.4 |  | 87455U | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| 651 |  |  | 13.35 | UN | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | 1.86 |  | 24.83
| 34547 |  |  | 0.42 | M | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  | 1.97 |  | 0.83
| 37395 |  |  | 0.01 | CENTO | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  | 43.29 |  | 0.43
| 87292U |  |  | 0.0103 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 441.77 |  | 4.55
| 88309U |  |  | 0.89 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 13.71
| 88316U |  |  | 0.445 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 5.38
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 49.73
6.5 |  | 95465U-G1 | M2 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 15X15X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
| 370 |  |  | 0.019 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 63.28 |  | 1.2
| 1379 |  |  | 2.28 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 0.48 |  | 1.09
| 7272 |  |  | 25 | UN | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM |  | 2.53 |  | 63.25
| 88309U |  |  | 1 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 15.41
| 88316U |  |  | 1.12 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 13.55
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 94.5
6.6 |  | 93188U | M | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| 2692 |  |  | 0.005 | L | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | 6.26 |  | 0.03
| 4491 |  |  | 1.222 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | 7.49 |  | 9.15
| 39017 |  |  | 6 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | 0.14 |  | 0.84
| 88309U |  |  | 0.386 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 5.95
| 88316U |  |  | 0.193 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.34
| 92270U |  |  | 0.3 | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 |  | 61.23 |  | 18.37
| 92791U |  |  | 0.308 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | 6.44 |  | 1.98
| 94970U |  |  | 0.012 | M3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | 288.28 |  | 3.46
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 42.12
6.7 |  | 71623U | M | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
| 337 |  |  | 0.02 | KG | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | 10 |  | 0.2
| 1346 |  |  | 0.2 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM |  | 23.72 |  | 4.74
| 5075 |  |  | 0.02 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | 11 |  | 0.22
| 6189 |  |  | 0.13 | M | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA |  | 12.36 |  | 1.61
| 10567 |  |  | 0.18 | M | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA |  | 8.39 |  | 1.51
| 88262U |  |  | 0.13 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 1.99
| 88309U |  |  | 0.3 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 4.62
| 88316U |  |  | 0.45 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 5.45
| 94969U |  |  | 0.014 | M3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | 266.22 |  | 3.73
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 24.07
7 ESQUADRIAS
7.1 |  | G75.0171 | M2 | PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM AÇO
| 90841U |  |  | 0.7936 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | 550.91 |  | 437.2
| 1339 |  |  | 0.9 | KG | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO |  | 24.97 |  | 22.47
| 1323 |  |  | 10.08 | KG | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) |  | 5.71 |  | 57.56
| 88261U |  |  | 0.18 | H | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 2.76
| 88309U |  |  | 0.6 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 9.25
| 88316U |  |  | 0.78 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 9.44
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 538.68
7.2 |  | 68054U | M2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
| 26 |  |  | 5.1 | KG | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO |  | 4.75 |  | 24.23
| 370 |  |  | 0.025 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 63.28 |  | 1.58
| 1106 |  |  | 1 | KG | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | 1.04 |  | 1.04
| 1379 |  |  | 4.6 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 0.48 |  | 2.21
| 4777 |  |  | 8.26 | KG | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" |  | 3.51 |  | 28.99
| 11026 |  |  | 15.28 | KG | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) |  | 6.76 |  | 103.29
| 88309U |  |  | 1.5 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 23.12
| 88316U |  |  | 1.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 18.15
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 202.61
7.3 |  | G75.0170 | M2 | QUADRO DE PROTEÇÃO EM TELA
| 7167 |  |  | 1.1 | M2 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M |  | 21.24 |  | 23.36
| 7697 |  |  | 1.4318 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) |  | 26.78 |  | 38.34
| 10997 |  |  | 0.9202 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | 21.45 |  | 19.74
| 83765U |  |  | 1.043 | CHP | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 |  | 62.68 |  | 65.38
| 83766U |  |  | 0.183 | CHI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 |  | 25.1 |  | 4.59
| 88315U |  |  | 1.91 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 29.28
| 88316U |  |  | 3.14 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 37.99
| 88317U |  |  | 1.228 | H | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 16.94 |  | 20.8
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 239.48
7.4 |  | ORSE-C-09074-G1 | M2 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA
| ORSE-I-09360 |  |  | 1 | M2 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO |  | 221.26 |  | 221.26
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 221.26
7.5 |  | G75.0173 | M | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" / 1.1.2" - CONFORME PROJETO
| 1649 |  |  | 3.5 | UN | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" |  | 42.38 |  | 148.33
| 1652 |  |  | 0.7 | UN | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" |  | 151.99 |  | 106.39
| 2616 |  |  | 2.5 | UN | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") |  | 4.78 |  | 11.95
| 2620 |  |  | 0.5 | UN | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") |  | 99.54 |  | 49.77
| 6322 |  |  | 1.3 | UN | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" |  | 93.24 |  | 121.21
| 7694 |  |  | 3.5 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) |  | 64.49 |  | 225.72
| 7697 |  |  | 5.5 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) |  | 26.78 |  | 147.29
| 88315U |  |  | 2.52 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 38.63
| 88316U |  |  | 2.52 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 30.49
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 879.78
7.6 |  | ORSE-C-12188-G1 | M | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM GUARDA-CORPO
| 88309U |  |  | 0.3 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 4.62
| 88315U |  |  | 0.3 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 4.6
| 88316U |  |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 6.05
| 88317U |  |  | 0.3 | H | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 16.94 |  | 5.08
| 10997 |  |  | 0.6 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | 21.45 |  | 12.87
| 21012 |  |  | 2.33 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) |  | 26.75 |  | 62.33
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 95.55
7.7 |  | G75.0169 | M | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO, COM QUADRO DE PROTEÇÃO, CHUMBADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE MURETA
| 40626 |  |  | 4.1656 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) |  | 18.28 |  | 76.15
| 88309U |  |  | 0.1778 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 2.74
| 88315U |  |  | 11.8916 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 182.3
| 88316U |  |  | 0.1473 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.78
| 88631U |  |  | 0.00025 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | 352.19 |  | 0.09
| 83766U |  |  | 0.67 | CHI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 |  | 25.1 |  | 16.82
| 83765U |  |  | 3.82 | CHP | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 |  | 62.68 |  | 239.44
| 10997 |  |  | 3.37 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | 21.45 |  | 72.29
| 10935 |  |  | 0.35 | M2 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M |  | 44.1 |  | 15.44
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 607.05
7.8 |  | 74073/1U | UN | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS
| 567 |  |  | 2.4 | M | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M |  | 6.72 |  | 16.13
| 1327 |  |  | 0.36 | KG | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) |  | 4.91 |  | 1.77
| 11447 |  |  | 2 | UN | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS |  | 14.47 |  | 28.94
| 88309U |  |  | 0.29 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 4.47
| 88315U |  |  | 0.36 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 5.52
| 88316U |  |  | 0.65 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 7.87
| 88631U |  |  | 0.002 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | 352.19 |  | 0.7
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 65.4
8 COBERTURA
8.1 |  | G75.0062 | M2 | JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO)
| GI75.0062.01 |  |  | 1 | UN | MÃO DE OBRA PARA JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  | 19 |  | 19
| GI75.0062.02 |  |  | 0.111 | UN | PRIMER EPOXÍDICO BASE ZINCO ARMATEC ZN LT 900ML |  | 116.39 |  | 12.92
| GI75.0062.03 |  |  | 0.024 | UN | ESMALTE EPOXÍDICO LT 2,7L |  | 202.23 |  | 4.85
| GI75.0062.04 |  |  | 0.028 | UN | ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO GL 3,6L |  | 401.99 |  | 11.26
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 48.03
8.2 |  | ORSE-C-10898 | M2 | CALHA DE COLETA EM FIBRA VIDRO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| ORSE-I-11842 |  |  | 1 | M2 | CALHA EM FIBRA VIDRO,COM 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 300 |  | 300
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 300
8.3 |  | G75.0060 | UN | FIXAÇÃO DE CHUMBADOR EM PILAR DE CONCRETO
| 88309U |  |  | 0.3 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 4.62
| 88316U |  |  | 0.3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 3.63
| 156 |  |  | 4.8 | KG | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO |  | 45.48 |  | 218.3
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 226.55
8.4 |  | G75.0061 | M2 | COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVERXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88323U |  |  | 0.056 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.56 |  | 1.04
| 88316U |  |  | 0.062 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.75
| GI75.0061.01 |  |  | 1.02 | M2 | TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVEXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA |  | 127.91 |  | 130.47
| GI75.0061.02 |  |  | 0.1263 | M | CHAPA-ARREMATE RUFO LATERAL/PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA |  | 48.25 |  | 6.09
| GI75.0061.03 |  |  | 0.0833 | PÇ | FECHAMENTO DE ONDA INFERIOR LR25 |  | 5.1 |  | 0.42
| GI75.0061.04 |  |  | 0.0833 | RL | FITA DE VEDAÇÃO TRACKY TAPE (2,31X12,5) ROLO 13,7 M (ROLOS) |  | 28.74 |  | 2.39
| GI75.0061.05 |  |  | 0.025 | CTO | PARAFUSO - FIXACAO 1/4 - 14 X 1" - INOX DUOMETAL |  | 417.07 |  | 10.43
| GI75.0061.06 |  |  | 0.0292 | CTO | PARAFUSO - COSTURA 1/4 - 14 X 7/8" - INOX DUOMETAL |  | 456.1 |  | 13.32
| 93281U |  |  | 0.0009 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | 12.43 |  | 0.01
| 93282U |  |  | 0.0012 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | 11.8 |  | 0.01
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 164.93
8.5 |  | 73970/1U-G1 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #150x150x6,3mm EM ESTRUTURA METÁLICA
| 1330 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 |  | 5.21 |  | 6.25
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.79
8.6 |  | 73970/1U-G2 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #50x50x2,66mm EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 1319 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) |  | 5.05 |  | 6.06
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.6
8.7 |  | 73970/1U-G8 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO 150X50X3,04MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 1321 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) |  | 5.51 |  | 6.61
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 16.15
8.8 |  | 73970/1U-G3 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #200X(200+75)X4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 1321 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) |  | 5.51 |  | 6.61
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 16.15
8.9 |  | 73970/1U-G4 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #300X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 1333 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 |  | 5.08 |  | 6.1
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.64
8.10 |  | 73970/1U-G5 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #450X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 1333 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 |  | 5.08 |  | 6.1
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.64
8.11 |  | 73970/1U-G6 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENRIJECEDORES CH #4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 1321 |  |  | 1.2 | KG | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) |  | 5.51 |  | 6.61
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 16.15
8.12 |  | G75.0064 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0064.01 |  |  | 1.1 | KG | MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M |  | 5.14 |  | 5.65
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.19
8.13 |  | G75.0066 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0066.01 |  |  | 1.2 | KG | BARRA LISA Ø12,5MM |  | 4.82 |  | 5.78
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.32
8.14 |  | G75.0067 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø30,16MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0067.01 |  |  | 1.2 | KG | BARRA LISA Ø30,16MM |  | 6.13 |  | 7.36
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 16.9
8.15 |  | G75.0068 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø9,53MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0068.01 |  |  | 1.2 | KG | BARRA LISA Ø9,53MM |  | 5.32 |  | 6.38
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.92
8.16 |  | G75.0069 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 100X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0069.01 |  |  | 1.05 | KG | PERFIL UDC 100X40X2,66MM |  | 6.11 |  | 6.42
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.96
8.17 |  | G75.0070 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0070.01 |  |  | 1.05 | KG | PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM |  | 5.72 |  | 6.01
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 15.55
8.18 |  | G75.0071 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 90X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0071.01 |  |  | 1.05 | KG | PERFIL UDC 90X40X2,66MM |  | 6.62 |  | 6.95
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 16.49
8.19 |  | 73970/1U-G7 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W150x13 EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.12 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 1.5
| 88315U |  |  | 0.12 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 1.84
| 88316U |  |  | 0.12 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.45
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 10962 |  |  | 1.2 | KG | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 |  | 5 |  | 6
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 11.54
8.20 |  | G75.0065 | KG | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W360x32,9 EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| GI75.0065.01 |  |  | 1 | KG | PERFIL W360x32,9 |  | 6.58 |  | 6.58
[6 empty] | Preço total por KG . |  |  | 16.12
8.21 |  | G75.0072 | UN | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTICADOR Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA
| 88278U |  |  | 0.22 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 2.76
| 88315U |  |  | 0.22 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 3.37
| 88316U |  |  | 0.22 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.66
| 6391U-G |  |  | 0.006 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.75
| 20 |  |  | 0.1925 | KG | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO |  | 4.78 |  | 0.92
| GI75.0072.01 |  |  | 2 | UN | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 1/2" |  | 1.049 |  | 2.1
| GI75.0072.02 |  |  | 2 | UN | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 5/8" |  | 2.17 |  | 4.34
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 16.9
8.22 |  | G75.0073 | UN | ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88278U |  |  | 0.01 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.53 |  | 0.13
| 88316U |  |  | 0.01 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.12
| 6391U-G |  |  | 0.001 | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018 |  | 124.42 |  | 0.12
| GI75.0073.01 |  |  | 1 | UN | PARAFUSO 10X120MM |  | 5.72 |  | 5.72
| GI75.0073.02 |  |  | 2 | UN | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 7/16" |  | 0.679 |  | 1.36
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 7.45
8.23 |  | G75.0168 | M2 | REVISÃO DE COBERTA COM ATÉ 10% DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL
| 88323U |  |  | 0.12 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.56 |  | 2.23
| 88316U |  |  | 0.12 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.45
| 94218U |  |  | 0.1 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  | 88.19 |  | 8.82
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 12.5
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 REDE EM BAIXA TENSÃO
9.1.1 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
9.1.1.1 |  | G75.0044 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QDC)
| 74131/8U-G1 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 380/220V, TRIFÁSICO, 6- HZ, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QDC) |  | 854.75 |  | 854.75
| 74130/6U-G1 |  |  | 1 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 338.51 |  | 338.51
| 93654U |  |  | 18 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 10.52 |  | 189.36
| 93671U |  |  | 4 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 70.73 |  | 282.92
| ORSE-C-09004 |  |  | 1 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA |  | 97.35 |  | 97.35
| G75.0045 |  |  | 4 | UN | DISPOSITIVO DE TENSÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 45 KVA |  | 107.64 |  | 430.56
| G75.0046 |  |  | 5 | UN | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC |  | 140.64 |  | 703.2
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2896.65
9.1.2 QUADRO DE FORÇA
9.1.2.1 |  | G75.0047 | UN | QUADRO DE FORÇA, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QB)
| 93671U |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 70.73 |  | 141.46
| 93654U |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 10.52 |  | 21.04
| G75.0045 |  |  | 4 | UN | DISPOSITIVO DE TENSÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 45 KVA |  | 107.64 |  | 430.56
| G75.0048 |  |  | 1 | UN | DISJUNTOR MOTOR 3RV1011, 7 A 10A |  | 304.29 |  | 304.29
| G75.0049 |  |  | 1 | UN | CHAVE AUX FRONTAL 3RV1901-1E (1NA+1NF) |  | 67.45 |  | 67.45
| 93653U |  |  | 1 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 10.09 |  | 10.09
| 72343U-G1 |  |  | 1 | UN | CONTATOR 3RT10 15-1AN11 220V-60HZ |  | 229.87 |  | 229.87
| G75.0050 |  |  | 1 | UN | RELE TEMPO 60S 220VCA |  | 78.9 |  | 78.9
| G75.0051 |  |  | 1 | UN | RELE DE FALTA DE FASE - 380V |  | 215.56 |  | 215.56
| G75.0052 |  |  | 1 | UN | BOTÃO DUPLO SEM SINALIZADOR 1NA 1NF |  | 42.89 |  | 42.89
| ORSE-C-03808 |  |  | 1 | UN | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES - SIEMENS OU SIMILAR |  | 93.02 |  | 93.02
| G75.0053 |  |  | 1 | UN | BOTÃO EMERGÊNCIA 1NF COM DESTRAVA GIRATÓRIA 40MM |  | 62.6 |  | 62.6
| G75.0054 |  |  | 1 | UN | BOTÃO SINALEIRO LED VERMELHO, 220V |  | 15.28 |  | 15.28
| ORSE-C-03837-G1 |  |  | 1 | UN | BORNE SAK 2,5MM |  | 10.5 |  | 10.5
| G75.0055 |  |  | 1 | UN | TAMPA BORNE SAK 2,5MM |  | 4.47 |  | 4.47
| G75.0056 |  |  | 1 | UN | POSTE PARA TRILHO EW-35 |  | 5.95 |  | 5.95
| 74131/8U-G1 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 380/220V, TRIFÁSICO, 6- HZ, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QDC) |  | 854.75 |  | 854.75
| 74131/4U-G1 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE FORÇA, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QB) |  | 324.92 |  | 324.92
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2913.6
9.1.3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
9.1.3.1 |  | G75.0057 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-PALCO)
| 74131/4U-G2 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-PALCO) |  | 324.92 |  | 324.92
| 93654U |  |  | 8 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 10.52 |  | 84.16
| 93668U |  |  | 1 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 65.71 |  | 65.71
| 93671U |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 70.73 |  | 141.46
| G75.0045 |  |  | 4 | UN | DISPOSITIVO DE TENSÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 45 KVA |  | 107.64 |  | 430.56
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1046.81
9.1.3.2 |  | G75.0058 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, MONOFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-RES)
| 83463U-G1 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, MONOFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-RES) |  | 239.51 |  | 239.51
| 93654U |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 10.52 |  | 21.04
| 93671U |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 70.73 |  | 141.46
| G75.0045 |  |  | 4 | UN | DISPOSITIVO DE TENSÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 45 KVA |  | 107.64 |  | 430.56
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 832.57
9.1.4 QUADRO DE INTERRUPTORES
9.1.4.1 |  | G75.0027 | UN | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 10 DISJUNTORES DE 10A
| 39765 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA |  | 33.57 |  | 33.57
| 34653 |  |  | 10 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  | 8.49 |  | 84.9
| 88264U |  |  | 2.25 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 41.96
| 88247U |  |  | 2.25 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 32.04
| 91926U |  |  | 5 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 2.47 |  | 12.35
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 204.82
9.1.4.2 |  | G75.0028 | UN | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 6 DISJUNTORES DE 10A
| 39764 |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA |  | 26.25 |  | 26.25
| 34653 |  |  | 6 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  | 8.49 |  | 50.94
| 88264U |  |  | 1.35 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 25.18
| 88247U |  |  | 1.35 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 19.22
| 91926U |  |  | 3 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 2.47 |  | 7.41
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 129
9.1.5 LUMINARIAS
9.1.5.1 |  | G75.0008 | UN | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 1.4 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 26.11
| 88316U |  |  | 1.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 16.94
| GI75.0008.01 |  |  | 1 | UN | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED |  | 1473.69 |  | 1473.69
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1516.74
9.1.5.2 |  | G75.0009 | UN | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 2 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 37.3
| 88316U |  |  | 2 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 24.2
| GI75.0009.01 |  |  | 1 | UN | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE |  | 1619 |  | 1619
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1680.5
9.1.5.3 |  | G75.0010 | UN | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 1.4 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 26.11
| 88316U |  |  | 1.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 16.94
| 39396 |  |  | 1 | UN | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO |  | 37.65 |  | 37.65
| GI75.0010.01 |  |  | 1 | UN | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE |  | 165.42 |  | 165.42
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 246.12
9.1.5.4 |  | G75.0011 | UN | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 2 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 37.3
| 88316U |  |  | 2 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 24.2
| GI75.0011.01 |  |  | 1 | UN | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE |  | 130.45 |  | 130.45
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 191.95
9.1.5.5 |  | G75.0012 | UN | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 1 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 18.65
| 88316U |  |  | 1 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 12.1
| 38780 |  |  | 1 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) |  | 15.24 |  | 15.24
| GI75.0012.01 |  |  | 1 | UN | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE |  | 85.09 |  | 85.09
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 131.08
9.1.5.6 |  | 72887U-G1 | M3XKM | FRETE DE LUMINÁRIAS: SÃO PAULO/MACEIÓ (2389KM)
| 5811U |  |  | 0.0067 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 161.3 |  | 1.08
[6 empty] | Preço total por M3XKM . |  |  | 1.08
9.1.5.7 |  | ORSE-C-09056 | UN | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR
| ORSE-I-09321 |  |  | 1 | UN | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 2X11 C/2 LÂMPADAS 11W E BATERIA SELADA, UNITRON OU SIMILAR |  | 427.11 |  | 427.11
| 88264U |  |  | 0.5 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 9.33
| 88316U |  |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 6.05
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 442.49
9.1.5.8 |  | G75.0015 | UN | CONECTOR DE EMENDA, PLUG MACHO 2P+T E PLUG FÊMEA 2P+T.
| 88264U |  |  | 0.3 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 5.6
| 88316U |  |  | 0.1 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.21
| GI75.0015.01 |  |  | 1 | UN | CONECTOR EMENDA 3 POLOS 32A FLEXÍVEL 0,50-4,0MM 8621503 WAGO OU SIMILAR |  | 11.15 |  | 11.15
| ORSE-I-04887 |  |  | 1 | UN | PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 10A |  | 1.8 |  | 1.8
| GI75.0015.02 |  |  | 1 | UN | PLUG PARA TOMADA, TIPO FÊMEA 2P + T 10A |  | 6.76 |  | 6.76
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 26.52
9.1.5.9 |  | 91927U-G2 | M | CABO PP 3x2,5mm² -750V
| ORSE-I-03804 |  |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V |  | 2.95 |  | 3.51
| 21127 |  |  | 0.027 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.07
| 88247U |  |  | 0.09 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 1.28
| 88264U |  |  | 0.09 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 1.68
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 6.54
9.1.5.10 |  | 91927U-G1 | M | CABO PP 3x2,5mm² - 0,6/1kV
| 39258 |  |  | 1.19 | M | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 |  | 5 |  | 5.95
| 21127 |  |  | 0.027 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.07
| 88247U |  |  | 0.09 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 1.28
| 88264U |  |  | 0.09 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 1.68
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 8.98
9.1.6 INTERRUPTORES
9.1.6.1 |  | 91959U-G1 | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR DE DUAS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE.
| 91946U |  |  | 1 | UN | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 5.68 |  | 5.68
| 91958U |  |  | 1 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 23.28 |  | 23.28
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 28.96
9.1.6.2 |  | 91953U-G1 | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3x4".
| 91946U |  |  | 1 | UN | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 5.68 |  | 5.68
| 91952U |  |  | 1 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 12.63 |  | 12.63
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 18.31
9.1.7 TOMADAS
9.1.7.1 |  | 92001U-G1 | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE.
| 91946U |  |  | 1 | UN | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 5.68 |  | 5.68
| 91999U |  |  | 1 | UN | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 15.35 |  | 15.35
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 21.03
9.1.7.2 |  | 92001U-G2 | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3/4".
| 91946U |  |  | 1 | UN | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 5.68 |  | 5.68
| 91999U |  |  | 1 | UN | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 15.35 |  | 15.35
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 21.03
9.1.7.3 |  | 72339U-G1 | UN | TOMADA INDUSTRIAL 3P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE.
| 88247U |  |  | 0.45 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 6.41
| 88264U |  |  | 0.45 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 8.39
| ORSE-I-09761 |  |  | 1 | UN | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR |  | 25.6 |  | 25.6
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 40.4
9.1.7.4 |  | 72339U-G2 | UN | TOMADA INDUSTRIAL 4P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE.
| 88247U |  |  | 0.45 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 6.41
| 88264U |  |  | 0.45 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 8.39
| ORSE-I-09875 |  |  | 1 | UN | TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V |  | 29.48 |  | 29.48
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 44.28
9.1.8 ELETRODUTOS
9.1.8.1 |  | G36.0205 | M | ELETRODUTO GALVANIZADO Á FOGO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 21128 |  |  | 1 | M | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM |  | 4.72 |  | 4.72
| 39138 |  |  | 0.06 | UN | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" |  | 0.38 |  | 0.02
| ORSE-I-03627 |  |  | 0.0733 | UN | VERGALHÃO ROSCAL 5/16" X 3000M, CARGA 390KGF, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) |  | 10.7 |  | 0.78
| 39128 |  |  | 0.5 | UN | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO |  | 1.07 |  | 0.54
| 7568 |  |  | 0.06 | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | 0.49 |  | 0.03
| 4330 |  |  | 0.8 | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" |  | 0.06 |  | 0.05
| ORSE-I-04419 |  |  | 0.8 | UN | ARRUELA LISA DE 5/16" |  | 0.05 |  | 0.04
| 88247U |  |  | 0.5 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 7.12
| 88264U |  |  | 0.5 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 9.33
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 22.63
9.1.8.2 |  | 91871U-G1 | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 2674 |  |  | 1.4 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA |  | 2.66 |  | 3.72
| 88247U |  |  | 0.27 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 3.84
| 88264U |  |  | 0.27 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 5.04
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 12.6
9.1.8.3 |  | 91872U-G1 | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 2685 |  |  | 1.4 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | 4.04 |  | 5.66
| 88247U |  |  | 0.233 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 3.32
| 88264U |  |  | 0.233 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 4.35
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 13.33
9.1.9 ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
9.1.9.1 |  | 73798/1U-G1 | M | DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø2", COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 2446 |  |  | 1.4 | M | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  | 3.84 |  | 5.38
| 88247U |  |  | 0.7 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 9.97
| 88264U |  |  | 0.7 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 13.06
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 28.41
9.1.10 CABOS (CONDUTORES)
9.1.10.1 |  | 91926U | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1014 |  |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | 1.23 |  | 1.46
| 21127 |  |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.02
| 88247U |  |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.43
| 88264U |  |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 0.56
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 2.47
9.1.10.2 |  | 91928U | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 981 |  |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  | 2.21 |  | 2.63
| 21127 |  |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.02
| 88247U |  |  | 0.04 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.57
| 88264U |  |  | 0.04 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 0.75
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 3.97
9.1.10.3 |  | 91927U | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1022 |  |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | 1.84 |  | 2.19
| 21127 |  |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.02
| 88247U |  |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.43
| 88264U |  |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 0.56
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 3.2
9.1.10.4 |  | 91931U | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 994 |  |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 |  | 3.6 |  | 4.28
| 21127 |  |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.02
| 88247U |  |  | 0.052 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.74
| 88264U |  |  | 0.052 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 0.97
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 6.01
9.1.10.5 |  | 92982U | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 995 |  |  | 1.027 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 |  | 8.84 |  | 9.08
| 21127 |  |  | 0.01 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.02
| 88247U |  |  | 0.013 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.19
| 88264U |  |  | 0.013 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 0.24
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 9.53
9.1.10.6 |  | 92984U | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 996 |  |  | 1.015 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 |  | 13.46 |  | 13.66
| 21127 |  |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | 2.45 |  | 0.02
| 88247U |  |  | 0.064 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.91
| 88264U |  |  | 0.064 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 1.19
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 15.78
9.1.11 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/LIGAÇÃO
9.1.11.1 |  | 91940U-G1 | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1872 |  |  | 1 | UN | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  | 1.75 |  | 1.75
| 88247U |  |  | 0.247 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 3.52
| 88264U |  |  | 0.247 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 4.61
| 88629U |  |  | 0.0009 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | 387.3 |  | 0.35
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 10.23
9.1.11.2 |  | 91942U | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1873 |  |  | 1 | UN | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  | 3.47 |  | 3.47
| 88247U |  |  | 0.596 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 8.49
| 88264U |  |  | 0.596 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 11.12
| 88629U |  |  | 0.0012 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | 387.3 |  | 0.46
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 23.54
9.1.12 CONDULETES EM ALUMÍNIO
9.1.12.1 |  | 95801U-G1 | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.
| 2580 |  |  | 1.4 | UN | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA |  | 11.13 |  | 15.58
| 11950 |  |  | 2 | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | 0.2 |  | 0.4
| 88247U |  |  | 0.7 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 9.97
| 88264U |  |  | 0.7 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 13.06
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 39.01
9.1.13 CAIXAS DE PASSAGEM
9.1.13.1 |  | 97886U-G1 | UN | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 30x30x30cm
| 7258 |  |  | 48.7507 | UN | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM |  | 0.23 |  | 11.21
| 87316U |  |  | 0.0004 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 291.04 |  | 0.12
| 88309U |  |  | 1.5362 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 23.67
| 88316U |  |  | 1.5362 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 18.59
| 88628U |  |  | 0.0278 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 |  | 334.64 |  | 9.3
| 94103U |  |  | 0.036 | M3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | 175.36 |  | 6.31
| 97734U |  |  | 0.0175 | M3 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 |  | 1744.54 |  | 30.53
| 6171U |  |  | 0.3 | UN | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA |  | 24.23 |  | 7.27
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 107
9.1.13.2 |  | 97887U-G1 | UN | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 40x40x40cm
| 7258 |  |  | 80.289 | UN | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM |  | 0.23 |  | 18.47
| 87316U |  |  | 0.0007 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 291.04 |  | 0.2
| 88309U |  |  | 2.5508 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 39.31
| 88316U |  |  | 2.5508 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 30.86
| 88628U |  |  | 0.0468 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 |  | 334.64 |  | 15.66
| 94103U |  |  | 0.049 | M3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | 175.36 |  | 8.59
| 97734U |  |  | 0.0252 | M3 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 |  | 1744.54 |  | 43.96
| 6171U |  |  | 0.53 | UN | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA |  | 24.23 |  | 12.84
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 169.89
9.1.13.3 |  | 93358U-G3 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA
| 88316U |  |  | 3.956 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 47.87
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 47.87
9.1.13.4 |  | 96995U | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| 88316U |  |  | 2.3986 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 29.02
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 29.02
9.1.13.5 |  | 72898U-G1 | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| 5811U |  |  | 0.007 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 161.3 |  | 1.13
| 5940U |  |  | 0.018 | CHP | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 122.97 |  | 2.21
| 88316U |  |  | 0.018 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.22
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 3.56
9.1.13.6 |  | 97914U | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| 67826U |  |  | 0.01042 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 137.65 |  | 1.43
| 67827U |  |  | 0.0026 | CHI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 26.86 |  | 0.07
[6 empty] | Preço total por M3XKM . |  |  | 1.5
9.1.14 PERFILADOS
9.1.14.1 |  | G75.0017 | M | PERFILADO GALVANIZADO Á FOGO 38X38MM, ACESSORIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| 39028 |  |  | 1.2 | M | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 |  | 7.89 |  | 9.47
| ORSE-I-03625 |  |  | 0.5 | UN | GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR |  | 1.3 |  | 0.65
| ORSE-I-11591 |  |  | 0.17 | UN | EMENDA INTERNA MÉDIA, TIPO "I", 38 X 38 MM |  | 3.29 |  | 0.56
| ORSE-I-11593 |  |  | 0.061 | UN | EMENDA INTERNA MÉDIA, TIPO "T", 38 X 38 MM |  | 5.78 |  | 0.35
| ORSE-I-11798 |  |  | 0.0032 | UN | ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38MM |  | 2.77 |  | 0.01
| ORSE-I-04417 |  |  | 1.013 | UN | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" |  | 0.3 |  | 0.3
| 4330 |  |  | 1.013 | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" |  | 0.06 |  | 0.06
| ORSE-I-04416 |  |  | 1.013 | UN | ARRUELA LISA DE 5/16" |  | 0.05 |  | 0.05
| ORSE-I-02003 |  |  | 0.064 | UN | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) |  | 1.9 |  | 0.12
| 88264U |  |  | 0.7 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 13.06
| 88247U |  |  | 0.7 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 9.97
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 34.6
9.1.15 ELETROCALHAS
9.1.15.1 |  | G75.0016 | M | ELETROCALHA GALVANIZADA PRÉ-ZINCADO 100x50x3000mm (TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS), ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| ORSE-I-00860 |  |  | 1 | M | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) |  | 12.9 |  | 12.9
| ORSE-I-12669 |  |  | 0.0833 | UN | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) |  | 21.38 |  | 1.78
| ORSE-I-09868 |  |  | 0.25 | UN | SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) |  | 2.33 |  | 0.58
| ORSE-I-03627 |  |  | 0.25 | UN | VERGALHÃO ROSCAL 5/16" X 3000M, CARGA 390KGF, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) |  | 10.7 |  | 2.68
| ORSE-I-09704 |  |  | 1.5 | UN | TALA PLANA PERFURADA 100MM |  | 1.75 |  | 2.63
| ORSE-I-04417 |  |  | 6.17 | UN | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" |  | 0.3 |  | 1.85
| 7568 |  |  | 0.5 | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | 0.49 |  | 0.25
| 4330 |  |  | 7.17 | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" |  | 0.06 |  | 0.43
| ORSE-I-04416 |  |  | 7.17 | UN | ARRUELA LISA DE 5/16" |  | 0.05 |  | 0.36
| ORSE-I-06913 |  |  | 0.0833 | UN | FLANGE 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) |  | 7.33 |  | 0.61
| ORSE-I-04014 |  |  | 0.0833 | UN | CURVA DE INVERSÃO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) |  | 17.3 |  | 1.44
| ORSE-I-02003 |  |  | 0.0833 | UN | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) |  | 1.9 |  | 0.16
| 88264U |  |  | 0.55 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 10.26
| 88247U |  |  | 0.55 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 7.83
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 43.76
9.1.16 SERVIÇOS
9.1.16.1 |  | G75.0030 | UN | RELATÓRIO COM PLANILHAS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS, ATENDENDO INTEGRALMENTE A PARTE 7 (VERIFICAÇÃO FINAL) DA NBR 5410/2004. ENSAIOS/INSPEÇÕES: 1) CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO E DAS EQUIPOTENCIALIZAÇÕES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES; 2) RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 3) SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO; 4) ENSAIO DE TENSÃO APLICADA; 5) ENSAIO DE FUNCIONAMENTO
| 91677U |  |  | 32 | H | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 66.95 |  | 2142.4
| 88264U |  |  | 16 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 298.4
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2440.8
10 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
10.1 |  | 83738U-G1 | M2 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
| 511 |  |  | 0.4 | L | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO |  | 15 |  | 6
| 4015 |  |  | 1.1 | M2 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) |  | 45.93 |  | 50.52
| 7319 |  |  | 0.566 | L | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS |  | 8.18 |  | 4.63
| 88243U |  |  | 0.45 | H | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.75 |  | 8.44
| 88270U |  |  | 0.45 | H | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 16.25 |  | 7.31
| 88316U |  |  | 0.3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 3.63
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 80.53
10.2 |  | 74106/1U-G1 | M2 | IMPERMEABILIZACAO DE SAPATAS, PILARES DE ARRANQUE (TRECHO ENTERRADO) E VIGAS BALDRAME, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
| 7319 |  |  | 0.4 | L | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS |  | 8.18 |  | 3.27
| 88316U |  |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 4.84
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 8.11
11 REVESTIMENTOS
11.1 |  | 87911U | M2 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
| 87396U |  |  | 0.0032 | M3 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 |  | 3446.12 |  | 11.03
| 88309U |  |  | 0.292 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 4.5
| 88316U |  |  | 0.146 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.77
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 17.3
11.2 |  | 87879U | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| 87313U |  |  | 0.0042 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 321.06 |  | 1.35
| 88309U |  |  | 0.07 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 1.08
| 88316U |  |  | 0.007 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.08
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 2.51
11.3 |  | 87894U | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| 87313U |  |  | 0.0042 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 321.06 |  | 1.35
| 88309U |  |  | 0.124 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 1.91
| 88316U |  |  | 0.062 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.75
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 4.01
11.4 |  | 87905U | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| 87313U |  |  | 0.0042 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 321.06 |  | 1.35
| 88309U |  |  | 0.183 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 2.82
| 88316U |  |  | 0.091 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.1
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 5.27
11.5 |  | 87781U | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
| 37411 |  |  | 0.1388 | M2 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM |  | 9.67 |  | 1.34
| 87369U |  |  | 0.0421 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | 500.72 |  | 21.08
| 88309U |  |  | 0.86 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 13.25
| 88316U |  |  | 0.86 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 10.41
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 46.08
11.6 |  | 87529U | M2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| 87292U |  |  | 0.0376 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 441.77 |  | 16.61
| 88309U |  |  | 0.47 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 7.24
| 88316U |  |  | 0.171 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.07
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 25.92
12 PINTURA
12.1 |  | 88411U | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
| 6085 |  |  | 0.16 | L | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS |  | 5.55 |  | 0.89
| 88310U |  |  | 0.047 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 0.72
| 88316U |  |  | 0.012 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.15
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 1.76
12.2 |  | 88416U | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
| 38877 |  |  | 1.938 | KG | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO |  | 5.13 |  | 9.94
| 88310U |  |  | 0.151 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 2.32
| 88316U |  |  | 0.038 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.46
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 12.72
12.3 |  | 73924/3U | M2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
| 3768 |  |  | 0.6 | UN | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  | 1.61 |  | 0.97
| 5318 |  |  | 0.07 | L | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  | 12.7 |  | 0.89
| 7288 |  |  | 0.16 | L | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO |  | 20.15 |  | 3.22
| 88310U |  |  | 0.5 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 7.68
| 88316U |  |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 6.05
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 18.81
12.4 |  | 74145/1U | M2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
| 3768 |  |  | 0.55 | UN | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  | 1.61 |  | 0.89
| 5320 |  |  | 0.044 | L | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ |  | 34.15 |  | 1.5
| 7288 |  |  | 0.176 | L | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO |  | 20.15 |  | 3.55
| 7307 |  |  | 0.132 | L | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  | 18.47 |  | 2.44
| 88310U |  |  | 0.21 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 3.23
| 88316U |  |  | 0.11 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.33
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 12.94
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 |  | G75.0041 | MÊS | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| 88316U |  |  | 220 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2662
[6 empty] | Preço total por MÊS . |  |  | 2662
13.2 |  | 9537U | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 3 |  |  | 0.05 | L | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA |  | 3.16 |  | 0.16
| 88316U |  |  | 0.14 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.69
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 1.85
14 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
14.1 |  | 98504U | M2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
| 3324 |  |  | 1 | M2 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO |  | 5.53 |  | 5.53
| 88316U |  |  | 0.1564 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.89
| 88441U |  |  | 0.0391 | H | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.9 |  | 0.58
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 8
14.2 |  | 94275U | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
| 370 |  |  | 0.007 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 63.28 |  | 0.44
| 4059 |  |  | 1.005 | M | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) |  | 15.5 |  | 15.58
| 88309U |  |  | 0.36 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 5.55
| 88316U |  |  | 0.36 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 4.36
| 88629U |  |  | 0.001 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | 387.3 |  | 0.39
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 26.32
14.3 |  | G75.0166 | M | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO
| 94963U |  |  | 0.02 | M3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | 270.19 |  | 5.4
| 92267U |  |  | 0.2 | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 |  | 33.72 |  | 6.74
| 73990/1U |  |  | 0.02 | UN | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO |  | 526.68 |  | 10.53
| 87449U |  |  | 1 | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  | 53.28 |  | 53.28
| 87893U |  |  | 2 | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | 4.29 |  | 8.58
| 87530U |  |  | 0.8 | M2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | 28.14 |  | 22.51
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 107.04
15 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
15.1 CANTEIRO DE OBRAS
15.1.1 |  | 98459U | M2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
| 3992 |  |  | 1 | M | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | 11.95 |  | 11.95
| 4433 |  |  | 1.2273 | M | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | 10.74 |  | 13.18
| 5061 |  |  | 0.0428 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | 10.82 |  | 0.46
| 7243 |  |  | 1.0975 | M2 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA |  | 27.2 |  | 29.85
| 88239U |  |  | 0.1897 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.36 |  | 2.91
| 88262U |  |  | 0.5691 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 8.72
| 91692U |  |  | 0.0044 | CHP | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 15.3 |  | 0.07
| 91693U |  |  | 0.0191 | CHI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | 13.77 |  | 0.26
| 94974U |  |  | 0.0012 | M3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  | 321.59 |  | 0.39
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 67.79
15.1.2 |  | 73847/1U | MES | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
| 10776 |  |  | 1 | MES | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  | 394.53 |  | 394.53
[6 empty] | Preço total por MES . |  |  | 394.53
15.1.3 |  | 72887U-G2 | M3XKM | FRETE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - DISTÂNCIA MÉDIA 8,25 KM
| 5811U |  |  | 0.0067 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 161.3 |  | 1.08
[6 empty] | Preço total por M3XKM . |  |  | 1.08
15.1.4 |  | 74209/1U | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| 4417 |  |  | 1 | M | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | 4.67 |  | 4.67
| 4491 |  |  | 4 | M | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | 7.49 |  | 29.96
| 4813 |  |  | 1 | M2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M |  | 237.5 |  | 237.5
| 5075 |  |  | 0.11 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | 11 |  | 1.21
| 88262U |  |  | 1 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 15.33
| 88316U |  |  | 2 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 24.2
| 94962U |  |  | 0.01 | M3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | 245.09 |  | 2.45
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 315.32
15.1.5 |  | 93208U | M2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
| 4513 |  |  | 3.4844 | M | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM |  | 2.02 |  | 7.04
| 6193 |  |  | 3.9174 | M | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA |  | 8.24 |  | 32.28
| 10886 |  |  | 0.0252 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  | 135.62 |  | 3.42
| 10891 |  |  | 0.0252 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  | 131.15 |  | 3.3
| 11455 |  |  | 0.0252 | UN | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO |  | 8.21 |  | 0.21
| 11587 |  |  | 1 | M2 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  | 53.61 |  | 53.61
| 73933/3U |  |  | 0.0634 | M2 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS |  | 392.52 |  | 24.89
| 74130/1U |  |  | 0.0504 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 13.33 |  | 0.67
| 83518U |  |  | 0.0269 | M3 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO |  | 275.82 |  | 7.42
| 84402U |  |  | 0.0252 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 59.14 |  | 1.49
| 88262U |  |  | 0.9794 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 15.01
| 88487U |  |  | 3.7457 | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 7.33 |  | 27.46
| 91170U |  |  | 0.2518 | M | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | 1.96 |  | 0.49
| 91173U |  |  | 0.2266 | M | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | 1 |  | 0.23
| 91862U |  |  | 0.2518 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 6.22 |  | 1.57
| 91870U |  |  | 0.2266 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.11 |  | 1.61
| 91911U |  |  | 0.0755 | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 9.07 |  | 0.68
| 91924U |  |  | 0.6219 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 1.69 |  | 1.05
| 91926U |  |  | 0.6798 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 2.47 |  | 1.68
| 91937U |  |  | 0.1259 | UN | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.84 |  | 0.99
| 92000U |  |  | 0.0504 | UN | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 19.36 |  | 0.98
| 92025U |  |  | 0.0252 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 46.49 |  | 1.17
| 92543U |  |  | 1.4396 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | 14.13 |  | 20.34
| 93040U |  |  | 0.0252 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 14.77 |  | 0.37
| 93358U |  |  | 0.0262 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | 47.87 |  | 1.25
| 94210U |  |  | 1.4396 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  | 41.04 |  | 59.08
| 94559U |  |  | 0.0755 | M2 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 |  | 349.52 |  | 26.39
| 95240U |  |  | 0.006 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 |  | 11.2 |  | 0.07
| 95241U |  |  | 1.4396 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 |  | 18.68 |  | 26.89
| 95805U |  |  | 0.0504 | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 17.25 |  | 0.87
| 95811U |  |  | 0.0252 | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 11.23 |  | 0.28
| 96995U |  |  | 0.0067 | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  | 29.02 |  | 0.19
| 97586U |  |  | 0.1007 | UN | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  | 85.7 |  | 8.63
| 97593U |  |  | 0.0252 | UN | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  | 82.67 |  | 2.08
| 98441U |  |  | 0.3517 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 70.66 |  | 24.85
| 98442U |  |  | 0.4048 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 72.66 |  | 29.41
| 98443U |  |  | 0.0281 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 60.32 |  | 1.69
| 98444U |  |  | 0.0323 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 61.75 |  | 1.99
| 98445U |  |  | 0.5495 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 85.69 |  | 47.09
| 98446U |  |  | 0.4284 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 111.7 |  | 47.85
| 98447U |  |  | 0.0439 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 71.36 |  | 3.13
| 98448U |  |  | 0.0342 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 91.12 |  | 3.12
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 492.82
15.1.6 |  | 93210U | M2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
| 3080 |  |  | 0.0268 | CJ | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  | 36.5 |  | 0.98
| 10886 |  |  | 0.0268 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  | 135.62 |  | 3.63
| 10891 |  |  | 0.0268 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  | 131.15 |  | 3.51
| 11587 |  |  | 1 | M2 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  | 53.61 |  | 53.61
| 37525 |  |  | 1.2782 | M | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) |  | 2.28 |  | 2.91
| 74130/1U |  |  | 0.1074 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 13.33 |  | 1.43
| 74166/1U |  |  | 0.0268 | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 161.85 |  | 4.34
| 83518U |  |  | 0.04 | M3 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO |  | 275.82 |  | 11.03
| 84402U |  |  | 0.0268 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 59.14 |  | 1.58
| 86934U |  |  | 0.0268 | UN | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | 235.14 |  | 6.3
| 86943U |  |  | 0.0268 | UN | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | 164.61 |  | 4.41
| 88262U |  |  | 1.1155 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.33 |  | 17.1
| 88487U |  |  | 1.4293 | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 7.33 |  | 10.48
| 89711U |  |  | 0.0886 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 13.22 |  | 1.17
| 89714U |  |  | 0.1423 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 36.76 |  | 5.23
| 89724U |  |  | 0.0537 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 5.22 |  | 0.28
| 89957U |  |  | 0.0537 | UN | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  | 96.06 |  | 5.16
| 90822U |  |  | 0.0268 | UN | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | 267.97 |  | 7.18
| 91170U |  |  | 0.3221 | M | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | 1.96 |  | 0.63
| 91173U |  |  | 0.5369 | M | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | 1 |  | 0.54
| 91862U |  |  | 0.3221 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 6.22 |  | 2
| 91870U |  |  | 0.5369 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.11 |  | 3.82
| 91911U |  |  | 0.1074 | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 9.07 |  | 0.97
| 91924U |  |  | 0.8591 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 1.69 |  | 1.45
| 91926U |  |  | 2.5503 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 2.47 |  | 6.3
| 91937U |  |  | 0.1611 | UN | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.84 |  | 1.26
| 92000U |  |  | 0.0268 | UN | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 19.36 |  | 0.52
| 92008U |  |  | 0.1342 | UN | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 31.03 |  | 4.16
| 92023U |  |  | 0.0268 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 32.38 |  | 0.87
| 92543U |  |  | 1.451 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | 14.13 |  | 20.5
| 93358U |  |  | 0.039 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | 47.87 |  | 1.87
| 94210U |  |  | 1.451 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  | 41.04 |  | 59.55
| 95240U |  |  | 0.009 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 |  | 11.2 |  | 0.1
| 95241U |  |  | 1.451 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 |  | 18.68 |  | 27.1
| 95805U |  |  | 0.1879 | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 17.25 |  | 3.24
| 95811U |  |  | 0.0268 | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 11.23 |  | 0.3
| 96995U |  |  | 0.01 | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  | 29.02 |  | 0.29
| 97586U |  |  | 0.1611 | UN | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  | 85.7 |  | 13.81
| 98102U |  |  | 0.0268 | UN | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 |  | 53.94 |  | 1.45
| 98441U |  |  | 0.1449 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 70.66 |  | 10.24
| 98442U |  |  | 0.1668 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 72.66 |  | 12.12
| 98445U |  |  | 0.2264 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 85.69 |  | 19.4
| 98446U |  |  | 0.1765 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 111.7 |  | 19.72
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 352.54
15.1.7 |  | 93212U | M2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
| 3080 |  |  | 0.0348 | CJ | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  | 36.5 |  | 1.27
| 3659 |  |  | 0.0174 | UN | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | 9.77 |  | 0.17
| 3670 |  |  | 0.0348 | UN | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | 13.52 |  | 0.47
| 9535U |  |  | 0.0696 | UN | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 66.09 |  | 4.6
| 11367 |  |  | 0.0564 | M2 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA |  | 85.97 |  | 4.85
| 11587 |  |  | 0.9762 | M2 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  | 53.61 |  | 52.33
| 11697 |  |  | 0.0174 | UN | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) |  | 418.03 |  | 7.27
| 11712 |  |  | 0.0348 | UN | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) |  | 17.5 |  | 0.61
| 21112 |  |  | 0.0174 | UN | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO |  | 154.02 |  | 2.68
| 72251U |  |  | 0.2611 | M | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 13.08 |  | 3.42
| 73922/4U |  |  | 0.5134 | M2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | 34.55 |  | 17.74
| 74130/1U |  |  | 0.1044 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 13.33 |  | 1.39
| 74166/1U |  |  | 0.0348 | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 161.85 |  | 5.63
| 83518U |  |  | 0.0286 | M3 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO |  | 275.82 |  | 7.89
| 84024U |  |  | 0.1894 | M2 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | 29.11 |  | 5.51
| 84402U |  |  | 0.0174 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 59.14 |  | 1.03
| 86888U |  |  | 0.0522 | UN | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | 340.82 |  | 17.79
| 86943U |  |  | 0.0522 | UN | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | 164.61 |  | 8.59
| 87777U |  |  | 0.1681 | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  | 38.52 |  | 6.48
| 87877U |  |  | 0.7679 | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  | 7.31 |  | 5.61
| 87903U |  |  | 0.1681 | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  | 8.92 |  | 1.5
| 88487U |  |  | 2.4442 | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 7.33 |  | 17.92
| 89168U |  |  | 0.4675 | M2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  | 51.37 |  | 24.02
| 89171U |  |  | 0.4628 | M2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  | 29.32 |  | 13.57
| 89173U |  |  | 0.7679 | M2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  | 26.04 |  | 20
| 89709U |  |  | 0.0696 | UN | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 6.63 |  | 0.46
| 89711U |  |  | 0.1631 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 13.22 |  | 2.16
| 89712U |  |  | 0.2235 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 19.26 |  | 4.3
| 89714U |  |  | 0.047 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 36.76 |  | 1.73
| 89724U |  |  | 0.174 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 5.22 |  | 0.91
| 89731U |  |  | 0.0174 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 7.09 |  | 0.12
| 89748U |  |  | 0.0522 | UN | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 27.24 |  | 1.42
| 89784U |  |  | 0.0174 | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 12.49 |  | 0.22
| 89957U |  |  | 0.174 | UN | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  | 96.06 |  | 16.71
| 89970U |  |  | 0.0696 | UN | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 34.89 |  | 2.43
| 90443U |  |  | 0.0722 | M | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | 9.27 |  | 0.67
| 90466U |  |  | 0.0722 | M | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | 9.15 |  | 0.66
| 90822U |  |  | 0.0348 | UN | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | 267.97 |  | 9.33
| 91170U |  |  | 0.4612 | M | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | 1.96 |  | 0.9
| 91173U |  |  | 0.1827 | M | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | 1 |  | 0.18
| 91305U |  |  | 0.0522 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | 43.74 |  | 2.28
| 91862U |  |  | 0.3307 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 6.22 |  | 2.06
| 91863U |  |  | 0.1305 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.37 |  | 0.96
| 91870U |  |  | 0.1566 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.11 |  | 1.11
| 91871U |  |  | 0.0261 | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 8.3 |  | 0.22
| 91875U |  |  | 0.0348 | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 4.4 |  | 0.15
| 91882U |  |  | 0.0348 | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 5.3 |  | 0.18
| 91890U |  |  | 0.0174 | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.28 |  | 0.13
| 91911U |  |  | 0.0696 | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 9.07 |  | 0.63
| 91924U |  |  | 1.253 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 1.69 |  | 2.12
| 91926U |  |  | 0.4699 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 2.47 |  | 1.16
| 91928U |  |  | 1.0442 | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 3.97 |  | 4.15
| 91937U |  |  | 0.1392 | UN | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 7.84 |  | 1.09
| 91959U |  |  | 0.0174 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 28.96 |  | 0.5
| 91967U |  |  | 0.0174 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 39.62 |  | 0.69
| 92000U |  |  | 0.0348 | UN | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 19.36 |  | 0.67
| 92543U |  |  | 1.3566 | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  | 14.13 |  | 19.17
| 93358U |  |  | 0.0279 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  | 47.87 |  | 1.34
| 94210U |  |  | 1.3566 | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  | 41.04 |  | 55.67
| 94559U |  |  | 0.0905 | M2 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 |  | 349.52 |  | 31.63
| 95240U |  |  | 0.0064 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 |  | 11.2 |  | 0.07
| 95241U |  |  | 1.3328 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 |  | 18.68 |  | 24.9
| 95805U |  |  | 0.0174 | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 17.25 |  | 0.3
| 95811U |  |  | 0.0522 | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 11.23 |  | 0.59
| 96985U |  |  | 0.0522 | UN | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  | 36.26 |  | 1.89
| 96995U |  |  | 0.0072 | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  | 29.02 |  | 0.21
| 97586U |  |  | 0.1392 | UN | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  | 85.7 |  | 11.93
| 97886U |  |  | 0.0522 | UN | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 |  | 99.73 |  | 5.21
| 98441U |  |  | 0.2612 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 70.66 |  | 18.46
| 98442U |  |  | 0.3007 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 72.66 |  | 21.85
| 98443U |  |  | 0.083 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 60.32 |  | 5.01
| 98444U |  |  | 0.0956 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | 61.75 |  | 5.9
| 98445U |  |  | 0.4081 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 85.69 |  | 34.97
| 98446U |  |  | 0.3182 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 111.7 |  | 35.54
| 98447U |  |  | 0.1297 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 71.36 |  | 9.26
| 98448U |  |  | 0.1011 | M2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | 91.12 |  | 9.21
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 585.75
15.1.8 |  | 93214U | UN | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
| 34636 |  |  | 1 | UN | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA |  | 315.9 |  | 315.9
| 89408U |  |  | 3 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 4.04 |  | 12.12
| 89972U |  |  | 1 | UN | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 39.59 |  | 39.59
| 94648U |  |  | 19 | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | 7.08 |  | 134.52
| 94688U |  |  | 2 | UN | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | 7.3 |  | 14.6
| 94703U |  |  | 1 | UN | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | 16.53 |  | 16.53
| 94796U |  |  | 1 | UN | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 |  | 24.36 |  | 24.36
| 98461U |  |  | 1 | UN | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D?ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 |  | 2509.88 |  | 2509.88
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 3067.5
15.1.9 |  | G36.5025 | UN | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
| 88267U |  |  | 16 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 294.88
| 88316U |  |  | 16 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 193.6
| 88264U |  |  | 16 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 298.4
| 88309U |  |  | 16 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 246.56
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1033.44
15.1.10 |  | G03.0207 | UN | REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA (LIGAÇÃO ENTRE ENTRADA DE ENERGIA, CANTEIRO E PONTOS DIVERSOS DE CONSUMOS NA OBRA, INCL. QUADROS, TOMADAS E EXTENSÕES)
| 1003 |  |  | 200 | M | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  | 2.83 |  | 566
| 1008 |  |  | 200 | M | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 |  | 3.22 |  | 644
| 1019 |  |  | 120 | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 |  | 18.56 |  | 2227.2
| 12128 |  |  | 20 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) |  | 7.18 |  | 143.6
| 12147 |  |  | 20 | UN | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) |  | 10.67 |  | 213.4
| 13329 |  |  | 30 | UN | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS |  | 3 |  | 90
| 34686 |  |  | 4 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A |  | 12.59 |  | 50.36
| 34705 |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA |  | 758.72 |  | 1517.44
| 34714 |  |  | 2 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A |  | 71.24 |  | 142.48
| 3753 |  |  | 20 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT |  | 8.15 |  | 163
| 74131/4U |  |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 324.92 |  | 324.92
| 984 |  |  | 200 | M | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | 1.93 |  | 386
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 6468.4
15.1.11 |  | G03.0212 | UN | REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO A OBRA (REDE ENTRE ENTRADA DE ÁGUA, CANTEIRO E CONSUMO NA OBRA, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS)
| 9867 |  |  | 120 | M | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | 1.98 |  | 237.6
| 9868 |  |  | 120 | M | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | 2.63 |  | 315.6
| 9869 |  |  | 60 | M | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | 5.64 |  | 338.4
| 20068 |  |  | 30 | M | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) |  | 7.62 |  | 228.6
| 9841 |  |  | 80 | M | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) |  | 15.97 |  | 1277.6
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 2397.8
15.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
015.02.01 |  | IFAL 15.01 | UN | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
| 93565U |  |  | 8 | MES | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12155.91 |  | 97247.28
| 93563U |  |  | 8 | MES | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 3028.37 |  | 24226.96
| 88255U-G1 |  |  | 1760 | H | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 20.51 |  | 36097.6
| 88326U |  |  | 1760 | H | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.86 |  | 22633.6
| 10562/ORSE |  |  | 8 | MÊS | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 30 |  | 240
| 10563/ORSE |  |  | 8 | MÊS | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 76.37 |  | 610.96
| 05554/ORSE |  |  | 200 | UN | PLOTAGEM EM PAPEL A1 | UN | 2.7 |  | 540
| 10557/ORSE |  |  | 8 | MÊS | TELEFONE - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 280 |  | 2240
| 10558/ORSE |  |  | 8 | MÊS | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 89 |  | 712
| GI75.0039.01 |  |  | 1 | UN | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  | 214.82 |  | 214.82
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 184763.22 | 0
15.2.1 |  | 93565U | MES | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 40811 |  |  | 1 | MES | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) |  | 11964.31 |  | 11964.31
| 40863 |  |  | 1 | MES | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 69.24 |  | 69.24
| 40864 |  |  | 1 | MES | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 3.94 |  | 3.94
| 93557U |  |  | 0.05 | MES | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | 190.7 |  | 9.54
| 95415U |  |  | 1 | MES | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | 108.88 |  | 108.88
[6 empty] | Preço total por MES . |  |  | 12155.91
15.2.2 |  | 93563U | MES | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 40809 |  |  | 1 | MES | ALMOXARIFE (MENSALISTA) |  | 2560.99 |  | 2560.99
| 40861 |  |  | 1 | MES | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 115.6 |  | 115.6
| 40862 |  |  | 1 | MES | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 261.12 |  | 261.12
| 40863 |  |  | 1 | MES | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 69.24 |  | 69.24
| 40864 |  |  | 1 | MES | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 3.94 |  | 3.94
| 93557U |  |  | 0.05 | MES | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | 190.7 |  | 9.54
| 95413U |  |  | 1 | MES | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | 7.94 |  | 7.94
[6 empty] | Preço total por MES . |  |  | 3028.37
15.2.3 |  | 88255U-G1 | H | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 40943 |  |  | 1 | H | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO |  | 16.57 |  | 16.57
| 37370 |  |  | 1 | H | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 1.38 |  | 1.38
| 37371 |  |  | 1 | H | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 0.61 |  | 0.61
| 37372 |  |  | 1 | H | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 0.37 |  | 0.37
| 37373 |  |  | 1 | H | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 0.02 |  | 0.02
| 88236U |  |  | 1 | H | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | 0.45 |  | 0.45
| 88237U |  |  | 1 | H | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | 1 |  | 1
| 95323U |  |  | 1 | H | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | 0.11 |  | 0.11
[6 empty] | Preço total por H . |  |  | 20.51
15.2.4 |  | 88326U | H | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 37370 |  |  | 1 | H | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 1.38 |  | 1.38
| 37371 |  |  | 1 | H | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 0.61 |  | 0.61
| 37372 |  |  | 1 | H | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 0.37 |  | 0.37
| 37373 |  |  | 1 | H | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | 0.02 |  | 0.02
| 41776 |  |  | 1 | H | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) |  | 10.44 |  | 10.44
| 95388U |  |  | 1 | H | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | 0.04 |  | 0.04
[6 empty] | Preço total por H . |  |  | 12.86
16 PISO
16.1 |  | 97084 | M2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
| 88309 |  |  | 0.009 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.3 |  | 0.14
| 88316 |  |  | 0.019 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.98 |  | 0.23
| 91277 |  |  | 0.005 | CHP | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 4.56 |  | 0.02
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 0.39
16.2 |  | 83668 | M3 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
| 4718 |  |  | 1.1 | M3 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | 62.48 |  | 68.73
| 88316 |  |  | 2.45 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.98 |  | 29.35
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 98.08
16.3 |  | 68053 | M2 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
| 3777 |  |  | 1.1 | M2 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA |  | 1.14 |  | 1.25
| 88270 |  |  | 0.2 | H | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 16.13 |  | 3.23
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 4.48
16.4 |  | 72183 | M2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
| 7156 |  |  | 1.05 | M2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  | 15.07 |  | 15.82
| 88245 |  |  | 0.02 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.21 |  | 0.3
| 88309 |  |  | 0.26 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.3 |  | 3.98
| 88316 |  |  | 1.94 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.98 |  | 23.24
| 94970 |  |  | 0.07 | M3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | 284.54 |  | 19.92
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 63.26
16.5 | 97114 | 97114 | M | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
| 88309 |  |  | 0.0078 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.3 |  | 0.12
| 88316 |  |  | 0.0078 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.98 |  | 0.09
| 91283 |  |  | 0.0062 | CHP | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 9.6 |  | 0.06
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 0.27
16.6 |  | IFAL 16.3 | M2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 17 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
| 3671 |  |  | 1.8 | M | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) |  | 0.87 |  | 1.566
| 1379 |  |  | 17 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 0.48 |  | 8.16
| 11096 |  |  | 30 | KG | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | 0.32 |  | 9.6
| 93599 |  |  | 12.69 | TXKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 |  | 0.43 |  | 5.4567
| 7342/ORSE |  |  | 1 | M2 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO) |  | 14.8 |  | 14.8
| 87373 |  |  | 0.02 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | 443.39 |  | 8.8678
| 88309 |  |  | 0.8 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 12.328
| 88316 |  |  | 0.6 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 7.26
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 68.04
16.7 | 97114 | 73922/004 | M2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| 88309 |  |  | 1 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.3 |  | 15.3
| 88316 |  |  | 1 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.98 |  | 11.98
| 88631 |  |  | 0.02 | CHP | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | 351.14 |  | 7.02
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 34.3
16.8 |  | 84656 | M2 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO
| 1379 |  |  | 0.15 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 0.48 |  | 0.07
| 1380 |  |  | 0.15 | KG | CIMENTO BRANCO |  | 2.81 |  | 0.42
| 3768 |  |  | 0.17 | UN | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  | 1.61 |  | 0.27
| 11849 |  |  | 0.1 | L | COLA BRANCA BASE PVA |  | 12.27 |  | 1.23
| 26019 |  |  | 0.04 | UN | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) |  | 15.92 |  | 0.64
| 88309 |  |  | 1 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.3 |  | 15.3
| 88316 |  |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.98 |  | 5.99
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 23.92
16.9 |  | G75.0172 | M2 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA
| 4791 |  |  | 0.14 | KG | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO |  | 17.87 |  | 2.5
| 88309U |  |  | 0.17 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 2.62
| 88316U |  |  | 0.17 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.06
| GI75.0172.01 |  |  | 1.05 | M2 | PISO VINILICO, ESPESSURA 7MM |  | 192 |  | 201.6
[6 empty] | Preço total por M2 . |  |  | 208.78
17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
17.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
17.1.1 CAPTOR
17.1.1.1 |  | G75.0001 | M | BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø7/8X1/8"
| 88264U |  |  | 0.18 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 3.36
| ORSE-I-11095 |  |  | 1.1 | M | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" |  | 7.5 |  | 8.25
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 11.61
17.1.1.2 |  | G75.0002 | UN | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON (PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ALVENARIA)
| 88264U |  |  | 0.1 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 1.87
| ORSE-I-09714 |  |  | 1 | UN | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA) |  | 0.98 |  | 0.98
| 4374 |  |  | 1 | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 |  | 0.37 |  | 0.37
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 3.22
17.1.1.3 |  | G75.0031 | UN | PORCA E PARAFUSO SEXTAVADO DE ALUMÍNIO 1/4"X65MM (PARA EMENDA DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO)
| 88247U |  |  | 0.02 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 0.28
| 88264U |  |  | 0.02 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 0.37
| ORSE-I-11900 |  |  | 1 | UN | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" |  | 0.1 |  | 0.1
| ORSE-I-11898 |  |  | 1 | UN | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" |  | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1
17.1.2 ELETRODUTOS
17.1.2.1 |  | 91871U-G1 | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 2674 |  |  | 1.4 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA |  | 2.66 |  | 3.72
| 88247U |  |  | 0.27 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 3.84
| 88264U |  |  | 0.27 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 5.04
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 12.6
17.1.3 ELETRODOS DE TERRA
17.1.3.1 |  | 93358U-G3 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA
| 88316U |  |  | 3.956 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 47.87
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 47.87
17.1.3.2 |  | 96995U | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| 88316U |  |  | 2.3986 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 29.02
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 29.02
17.1.3.3 |  | 72898U-G1 | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| 5811U |  |  | 0.007 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 161.3 |  | 1.13
| 5940U |  |  | 0.018 | CHP | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 122.97 |  | 2.21
| 88316U |  |  | 0.018 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.22
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 3.56
17.1.3.4 |  | 97914U | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| 67826U |  |  | 0.01042 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 137.65 |  | 1.43
| 67827U |  |  | 0.0026 | CHI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 26.86 |  | 0.07
[6 empty] | Preço total por M3XKM . |  |  | 1.5
17.1.3.5 |  | 96985U-G1 | UN | HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 3,0MXØ3/4" - TIPO COPPERWELD
| 3379 |  |  | 1 | UN | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  | 27.94 |  | 27.94
| 88247U |  |  | 0.2531 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 3.6
| 88264U |  |  | 0.2531 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 4.72
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 36.26
17.1.3.6 |  | 98111U-G1 | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA O ATERRAMENTO TIPO SOLO DE PVC Ø 300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
| 88309U |  |  | 0.2293 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 3.53
| 88316U |  |  | 0.2293 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 2.77
| 94102U |  |  | 0.0141 | M3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | 141.06 |  | 1.99
| ORSE-I-09723 |  |  | 1 | UN | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) |  | 98.79 |  | 98.79
| ORSE-I-09722 |  |  | 1 | UN | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) |  | 20.93 |  | 20.93
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 128.01
17.1.4 CABOS
17.1.4.1 |  | 72254U-G1 | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM²
| 867 |  |  | 1.02 | M | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  | 25.67 |  | 26.18
| 88247U |  |  | 0.31 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 4.41
| 88264U |  |  | 0.31 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 5.78
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 36.37
17.1.4.2 |  | 72251U-G1 | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 16MM²
| 857 |  |  | 1.02 | M | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO |  | 8.64 |  | 8.81
| 88247U |  |  | 0.13 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 1.85
| 88264U |  |  | 0.13 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 2.42
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 13.08
17.1.5 MATERIAIS E ACESSÓRIOS
17.1.5.1 |  | G75.0059 | UN | SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| ORSE-I-12350 |  |  | 1 | UN | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 |  | 27.57 |  | 27.57
| ORSE-I-10339 |  |  | 0.0625 | UN | MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 MM² |  | 214 |  | 13.38
| 88264U |  |  | 0.33 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 6.15
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 47.1
17.1.5.2 |  | ORSE-C-09277 | M | FITA METÁLICA PERFURADA
| ORSE-I-09595 |  |  | 1 | M | FITA METÁLICA PERFURADA |  | 2.54 |  | 2.54
| 88267U |  |  | 0.3 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 5.53
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 8.07
17.1.5.3 |  | 72260U | UN | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 1585 |  |  | 1 | UN | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO |  | 2.45 |  | 2.45
| 88247U |  |  | 0.3 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 4.27
| 88264U |  |  | 0.3 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 5.6
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 12.32
17.1.5.4 |  | 72263U | UN | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 1588 |  |  | 1 | UN | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO |  | 4.33 |  | 4.33
| 88247U |  |  | 0.4 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 5.7
| 88264U |  |  | 0.4 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 7.46
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 17.49
17.2 DRENAGEM
17.2.1 |  | 89449U-G1 | M | TUBO SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES
| 9875 |  |  | 1.4 | M | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) |  | 10.2 |  | 14.28
| 38383 |  |  | 0.014 | UN | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  | 1.31 |  | 0.02
| 88248U |  |  | 0.0406 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.18 |  | 0.58
| 88267U |  |  | 0.0406 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 0.75
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 15.63
17.2.2 |  | 94491U-G1 | UN | REGISTRO ESFERA Ø 1.1/2"
| 11677 |  |  | 1 | UN | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO |  | 30.65 |  | 30.65
| 20080 |  |  | 0.107 | UN | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR |  | 12.9 |  | 1.38
| 20083 |  |  | 0.027 | UN | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  | 35.3 |  | 0.95
| 38383 |  |  | 0.034 | UN | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  | 1.31 |  | 0.04
| 88248U |  |  | 0.227 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.18 |  | 3.22
| 88267U |  |  | 0.227 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 4.18
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 40.42
17.2.3 |  | G75.0018 | M | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 0.8 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 14.92
| 88247U |  |  | 0.8 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 11.39
| 88267U |  |  | 1 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 18.43
| 88248U |  |  | 0.8 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.18 |  | 11.34
| GI75.0018.01 |  |  | 1 | UN | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR |  | 1012.67 |  | 1012.67
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 1068.75
17.2.4 |  | G75.0019 | M | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 88264U |  |  | 1 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.65 |  | 18.65
| 88247U |  |  | 1 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.24 |  | 14.24
| 88267U |  |  | 1.6 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 29.49
| 88248U |  |  | 1.2 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 14.18 |  | 17.02
| GI75.0019.01 |  |  | 1 | UN | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR |  | 3464.67 |  | 3464.67
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 3544.07
17.2.5 |  | 90694U-G1 | M | TUBO ESGOTO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT
| 20078 |  |  | 0.0136 | UN | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | 14.88 |  | 0.2
| 36365 |  |  | 1.4 | M | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) |  | 16.48 |  | 23.07
| 88246U |  |  | 0.078 | H | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 13.19 |  | 1.03
| 88316U |  |  | 0.078 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.94
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 25.24
17.2.6 |  | 90695U-G1 | M | TUBO ESGOTO 150MM , INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT
| 20078 |  |  | 0.019 | UN | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | 14.88 |  | 0.28
| 41936 |  |  | 1.4 | M | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) |  | 35.45 |  | 49.63
| 88246U |  |  | 0.095 | H | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 13.19 |  | 1.25
| 88316U |  |  | 0.095 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.15
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 52.31
17.2.7 |  | 90696U-G2 | M | TUBO ESGOTO 200MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES
| 20078 |  |  | 0.02171 | UN | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | 14.88 |  | 0.32
| 41930 |  |  | 1.4 | M | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) |  | 55.35 |  | 77.49
| 88246U |  |  | 0.1127 | H | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 13.19 |  | 1.49
| 88316U |  |  | 0.1127 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.36
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 80.66
17.2.8 |  | 90698U-G2 | M | TUBO ESGOTO 300MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES
| 20078 |  |  | 0.0325 | UN | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | 14.88 |  | 0.48
| 41932 |  |  | 1.4 | M | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) |  | 152.04 |  | 212.86
| 88246U |  |  | 0.148 | H | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 13.19 |  | 1.95
| 88316U |  |  | 0.148 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 1.79
[6 empty] | Preço total por M . |  |  | 217.08
17.2.9 |  | ORSE-C-04283-G1 | UN | Ralo Hemisférico 6", ferro fundido
| 88267U |  |  | 0.55 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 10.14
| 88316U |  |  | 0.55 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 6.66
| 11709 |  |  | 1 | UN | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS |  | 34.55 |  | 34.55
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 51.35
17.2.10 |  | ORSE-C-04283 | UN | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM
| 88267U |  |  | 0.5 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 9.22
| 88316U |  |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 6.05
| 11708 |  |  | 1 | UN | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS |  | 14.7 |  | 14.7
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 29.97
17.2.11 |  | 97906U-G1 | UN | CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO
| 650 |  |  | 22.4145 | UN | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | 1.58 |  | 35.41
| 5678U |  |  | 0.0087 | CHP | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 94.53 |  | 0.82
| 5679U |  |  | 0.0294 | CHI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 32.03 |  | 0.94
| 87316U |  |  | 0.0014 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | 291.04 |  | 0.41
| 88309U |  |  | 4.223 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 15.41 |  | 65.08
| 88316U |  |  | 4.223 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 51.1
| 94097U |  |  | 0.81 | M2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | 3.58 |  | 2.9
| 94970U |  |  | 0.0744 | M3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | 288.28 |  | 21.45
| 96920U |  |  | 0.0728 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | 425.36 |  | 30.97
| 97735U |  |  | 0.0448 | M3 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 |  | 1456.54 |  | 65.25
| 83627U |  |  | 1 | UN | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | 436.24 |  | 436.24
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 710.57
17.2.12 |  | 93358U-G2 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA DRENAGEM (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M)
| 88316U |  |  | 3.956 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 47.87
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 47.87
17.2.13 |  | 73883/1U-G1 | M3 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM COM AREIA GROSSA (CONFORME CADERNO DE ENCARGOS)
| 370 |  |  | 1.2 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 63.28 |  | 75.94
| 88316U |  |  | 1.3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 15.73
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 91.67
17.2.14 |  | 96995U | M3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| 88316U |  |  | 2.3986 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 29.02
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 29.02
17.2.15 |  | 72898U-G1 | M3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| 5811U |  |  | 0.007 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 161.3 |  | 1.13
| 5940U |  |  | 0.018 | CHP | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 122.97 |  | 2.21
| 88316U |  |  | 0.018 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12.1 |  | 0.22
[6 empty] | Preço total por M3 . |  |  | 3.56
17.2.16 |  | 97914U | M3XKM | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| 67826U |  |  | 0.01042 | CHP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | 137.65 |  | 1.43
| 67827U |  |  | 0.0026 | CHI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | 26.86 |  | 0.07
[6 empty] | Preço total por M3XKM . |  |  | 1.5
17.2.17 |  | G75.0043 | UN | TESTE EM TUBULAÇÃO NÃO PRESSURIZADA (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM)
| 91678U |  |  | 16 | H | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 65.25 |  | 1044
| 88267U |  |  | 16 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 18.43 |  | 294.88
[6 empty] | Preço total por UN . |  |  | 1338.88
18 BDI
18.1 |  | 018.01 | UN | BDI (25,22%)
[6 empty] | Sem composição de serviço |  |  |  | 711714.9774
[6 empty] | Preço total arredondado por UN . |  |  | 711714.9774

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CLIENTE: |  | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: |  | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: |  | PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES - REVISÃO 6
BASES: |  | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: |  | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | DATA: 08/02/2019
Código | Ud | Descrição
ORSE-C-09004 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 18.65 | 18.65
88316U | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 12.1 | 12.1
ORSE-I-03703 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | 1 | 66.6 | 66.6
|  | TOTAL |  |  | 97.35
G75.0045 | UN | DISPOSITIVO DE TENSÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 45 KVA
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 18.65 | 5.6
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 14.24 | 4.27
39471 | UN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 1 | 97.77 | 97.77
|  | TOTAL |  |  | 430.56
G75.0046 | UN | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 18.65 | 5.6
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 14.24 | 4.27
39445 | UN | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 1 | 130.77 | 130.77
|  | TOTAL |  |  | 703.2
G75.0048 | UN | DISJUNTOR MOTOR 3RV1011, 7 A 10A
1573 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 3 | 0.7 | 2.1
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.273 | 14.24 | 3.89
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.273 | 18.65 | 5.09
GI75.0048.01 | UN | DISJUNTOR MOTOR 3RV1011, 7 A 10A | 1 | 293.21 | 293.21
|  | TOTAL |  |  | 304.29
G75.0049 | UN | CHAVE AUX FRONTAL 3RV1901-1E (1NA+1NF)
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 14.24 | 2.85
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 18.65 | 3.73
GI75.0049.01 | UN | CHAVE AUX FRONTAL 3RV1901-1E (1NA+1NF) | 1 | 60.87 | 60.87
|  | TOTAL |  |  | 67.45
G75.0050 | UN | RELE TEMPO 60S 220VCA
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 14.24 | 2.85
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 18.65 | 3.73
GI75.0050.01 | UN | RELE TEMPO 60S 220VCA | 1 | 72.32 | 72.32
|  | TOTAL |  |  | 78.9
G75.0051 | UN | RELE DE FALTA DE FASE - 380V
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 14.24 | 4.27
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 18.65 | 5.6
GI75.0051.01 | UN | RELE DE FALTA DE FASE - 380V | 1 | 205.69 | 205.69
|  | TOTAL |  |  | 215.56
G75.0052 | UN | BOTÃO DUPLO SEM SINALIZADOR 1NA 1NF
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 14.24 | 2.85
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 18.65 | 3.73
GI75.0052.01 | UN | BOTÃO DUPLO SEM SINALIZADOR 1NA 1NF | 1 | 36.31 | 36.31
|  | TOTAL |  |  | 42.89
ORSE-C-03808 | UN | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES - SIEMENS OU SIMILAR
ORSE-I-03004 | UN | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES | 1 | 76 | 76
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.75 | 18.65 | 13.99
88316U | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | 12.1 | 3.03
|  | TOTAL |  |  | 93.02
G75.0053 | UN | BOTÃO EMERGÊNCIA 1NF COM DESTRAVA GIRATÓRIA 40MM
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 14.24 | 2.85
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 18.65 | 3.73
GI75.0053.01 | UN | BOTÃO EMERGÊNCIA 1NF COM DESTRAVA GIRATÓRIA 40MM | 1 | 56.02 | 56.02
|  | TOTAL |  |  | 62.6
G75.0054 | UN | BOTÃO SINALEIRO LED VERMELHO, 220V
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 14.24 | 2.85
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 18.65 | 3.73
GI75.0054.01 | UN | BOTÃO SINALEIRO LED VERMELHO, 220V | 1 | 8.7 | 8.7
|  | TOTAL |  |  | 15.28
ORSE-C-03837-G1 | UN | BORNE SAK 2,5MM
ORSE-I-04863 | UN | BORNE SACK 2,5MM | 1 | 4.9 | 4.9
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 18.65 | 5.6
|  | TOTAL |  |  | 10.5
G75.0055 | UN | TAMPA BORNE SAK 2,5MM
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | 14.24 | 1.42
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | 18.65 | 1.87
GI75.0055.01 | UN | TAMPA BORNE SAK 2,5MM | 1 | 1.18 | 1.18
|  | TOTAL |  |  | 4.47
G75.0056 | UN | POSTE PARA TRILHO EW-35
88247U | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | 14.24 | 1.42
88264U | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | 18.65 | 1.87
GI75.0056.01 | UN | POSTE PARA TRILHO EW-35 | 1 | 2.66 | 2.66
|  | TOTAL |  |  | 5.95
6391U-G | M | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. - ELETRODO AWS E7018
10997 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.8 | 21.45 | 17.16
83765U | CHP | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 0.5 | 62.68 | 31.34
83766U | CHI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | 1 | 25.1 | 25.1
88317U | H | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | 16.94 | 50.82
|  | TOTAL |  |  | 124.42

## CRONOGRAMA
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | [8 empty] | DATA: 08/02/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE SERVIÇOS COM BDI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES)
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
001 | PROJETOS | 26479.2591 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01: 20.44%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 3.978%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 75.59% |  | 100% | -26478.2591
|  |  | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01: 5411.5075; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 1053.3876; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 20014.364 | 0
002 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 171009.0471 | 56.13% | 40.64% | 0% | 0.8085% | 0.8085% | 0.8085% | 0.6468% | 0.1617% |  | 100%
|  |  | 95983.824 | 69494.6164 |  | 1382.6513 | 1382.6513 | 1382.6513 | 1106.1211 | 276.5303 | -0.001401
003 | MOVIMENTO DE TERRA | 21028.7831 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01: 55%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 02: 45% |  | 100%
|  |  | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01: 11565.8307; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 02: 9462.9524 | 0
004 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 177072.1119 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 02: 28%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 03: 72% |  | 100%
|  |  | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 02: 49580.1913; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 03: 127491.9206 | 0
005 | SUPERESTRUTURA | 302721.1281 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 03: 34%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 04: 66% |  | 100%
[5 empty] | 102925.1836 | 199795.9446
006 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 47447.1603 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 80%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 20%
[7 empty] | 37957.7282 | 9489.4321
007 | ESQUADRIAS | 198222.9595 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 5%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 70%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 25%
[7 empty] | 9911.148 | 138756.0716 | 49555.7399
008 | COBERTURA | 1257671.851 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 04: 10%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 45%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 40%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 5%
[6 empty] | 125767.1851 | 565952.333 | 503068.7404 | 62883.5926
009 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 230950.5463 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 5%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 10%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 55%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 30%
[7 empty] | 11547.5273 | 23095.0546 | 127022.8005 | 69285.1639
009.01 | REDE EM BAIXA TENSÃO | 230950.5463 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 5%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 10%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 55%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 30%
[7 empty] | 11547.5273 | 23095.0546 | 127022.8005 | 69285.1639
010 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 18117.5308 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 03: 20%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 04: 60%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 20%
[5 empty] | 3623.5062 | 10870.5185 | 3623.5062
011 | REVESTIMENTOS | 107950.7345 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 40%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 60%
[8 empty] | 43180.2938 | 64770.4407
012 | PINTURA | 34617.2443 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 90%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 10%
[9 empty] | 31155.5199 | 3461.7244
013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21831.556 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 100%
21831.556
014 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 2524.3225 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 30%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 70%
[9 empty] | 757.2968 | 1767.0258
015 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 323314.346 | 32.88% | 2.785% | 5.071% | 7.32% | 13.95% | 20.84% | 14.12% | 3.039%
|  |  | 106309.9217 | 9005.189 | 16396.582 | 23666.9724 | 45096.0193 | 67370.4239 | 45644.0288 | 9825.2089
015.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 91953.8419 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01: 100%
91953.8419
015.02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 231360.5041 | 6.205% | 3.892% | 7.087% | 10.23% | 19.49% | 29.12% | 19.73% | 4.247%
|  |  | 14356.0798 | 9005.189 | 16396.582 | 23666.9724 | 45096.0193 | 67370.4239 | 45644.0288 | 9825.2089
016 | PISO | 480061.4738 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 45%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 55%
[8 empty] | 216027.6632 | 264033.8106
017 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 112721.0029 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.81% | 23.62% | 43.62% | 20.94%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314.1305 | 26628.2609 | 49172.4615 | 23606.1501
017.01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 23960.1332 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 20%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 80%
[9 empty] | 4792.0266 | 19168.1066
017.02 | DRENAGEM | 88760.8697 | ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 05: 15%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 06: 30%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 07: 50%; ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08: 5%
[7 empty] | 13314.1305 | 26628.2609 | 44380.4348 | 4438.0435
| TOTAL DE CADA ETAPA - R$ | 3533741.0574 | 219271.0839 | 137542.9492 | 250437.1923 | 361483.2719 | 688785.0437 | 1028998.5918 | 697155.1997 | 150067.7234
| PERCENTUAL DA ETAPA |  | 6.205% | 3.892% | 7.087% | 10.23% | 19.49% | 29.12% | 19.73% | 4.247%
| ACUMULADO ATÉ A ETAPA |  | 219271.0839 | 356814.0331 | 607251.2254 | 968734.4973 | 1657519.541 | 2686518.1328 | 3383673.3325 | 3533741.0559
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 6.205% | 10.1% | 17.18% | 27.41% | 46.91% | 76.02% | 95.75% | 100%

## CURVA ABC SERVIÇOS
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | [6 empty] | DATA: 08/02/2019
CÓDIGO | ITEM | QUANTIDADE | UND | PREÇO | IMPORTÂNCIA TOTAL | % SIMPLES | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
G75.0061 | COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVERXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2000 | M2 | 413050.692 | 413050.692 | 11.69% | 11.69% | CLASSE A
G75.0172 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | 924 | M2 | 241565.308 | 654616 | 6.836% | 18.52% | CLASSE A
IFAL 15.01 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | UN | 231360.5041 | 885976.5041 | 6.547% | 25.07% | CLASSE A
G75.0070 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 9328.6 | KG | 181643.7939 | 1067620.298 | 5.14% | 30.21% | CLASSE A
73970/1U-G8 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO 150X50X3,04MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 6549.51 | KG | 132450.9416 | 1200071.2396 | 3.748% | 33.96% | CLASSE A
72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | 1663.74 | M2 | 131791.7835 | 1331863.0231 | 3.729% | 37.69% | CLASSE A
92265U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 1156.33 | M2 | 108292.6602 | 1440155.6833 | 3.064% | 40.75% | CLASSE A
G75.0008 | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48 | UN | 91164.5677 | 1531320.2511 | 2.58% | 43.33% | CLASSE A
G75.0062 | JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | 1484.593 | M2 | 89288.121 | 1620608.3721 | 2.527% | 45.86% | CLASSE A
ORSE-C-09074-G1 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA | 292.11 | M2 | 80932.516 | 1701540.888 | 2.29% | 48.15% | CLASSE A
G75.0170 | QUADRO DE PROTEÇÃO EM TELA | 226.8 | M2 | 68012.0659 | 1769552.954 | 1.925% | 50.07% | CLASSE B
87781U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | 1119.46 | M2 | 64594.3864 | 1834147.3403 | 1.828% | 51.9% | CLASSE B
73970/1U-G1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #150x150x6,3mm EM ESTRUTURA METÁLICA | 3168.52 | KG | 62648.7305 | 1896796.0709 | 1.773% | 53.68% | CLASSE B
G75.0065 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W360x32,9 EM ESTRUTURA METÁLICA | 2744.18 | KG | 55392.5446 | 1952188.6155 | 1.567% | 55.24% | CLASSE B
IFAL 16.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 17 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | 623.77 | M2 | 53145.0084 | 2005333.6239 | 1.504% | 56.75% | CLASSE B
97096U-G1 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 135.53 | M3 | 51150.7922 | 2056484.4161 | 1.447% | 58.19% | CLASSE B
G75.0009 | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 23 | UN | 48399.4083 | 2104883.8244 | 1.37% | 59.56% | CLASSE B
92263U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 356.76 | M2 | 45817.134 | 2150700.9584 | 1.297% | 60.86% | CLASSE B
96539U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 443.18 | M2 | 44973.1512 | 2195674.1096 | 1.273% | 62.13% | CLASSE B
ORSE-C-10033 | RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) | 525.64 | M3 | 44455.2663 | 2240129.3759 | 1.258% | 63.39% | CLASSE B
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 517.7 | M2 | 43945.8087 | 2284075.1846 | 1.244% | 64.63% | CLASSE B
ORSE-C-10039 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | 950.787 | T | 41670.1481 | 2325745.3327 | 1.179% | 65.81% | CLASSE B
G75.0067 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø30,16MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1828.96 | KG | 38704.7757 | 2364450.1084 | 1.095% | 66.91% | CLASSE B
92774U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM | 5682 | KG | 37922.9521 | 2402373.0606 | 1.073% | 67.98% | CLASSE B
73970/1U-G6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENRIJECEDORES CH #4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1826.72 | KG | 36941.8159 | 2439314.8764 | 1.045% | 69.03% | CLASSE B
G75.0165 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | 1592.01 | M2 | 35345.0229 | 2474659.8994 | 1% | 70.03% | CLASSE B
G75.0069 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 100X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1754.92 | KG | 35072.2687 | 2509732.1681 | 0.9925% | 71.02% | CLASSE B
90808U-G1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 27,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | 512 | M | 34672.1157 | 2544404.2838 | 0.9812% | 72% | CLASSE B
G75.0064 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M | 1756.1 | KG | 33402.6354 | 2577806.9192 | 0.9452% | 72.95% | CLASSE B
90698U-G2 | TUBO ESGOTO 300MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES | 121.6 | M | 33054.2357 | 2610861.1549 | 0.9354% | 73.88% | CLASSE B
G75.0060 | FIXAÇÃO DE CHUMBADOR EM PILAR DE CONCRETO | 116 | UN | 32907.5656 | 2643768.7205 | 0.9312% | 74.81% | CLASSE B
73970/1U-G7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W150x13 EM ESTRUTURA METÁLICA | 2173.6 | KG | 31409.3583 | 2675178.0788 | 0.8888% | 75.7% | CLASSE B
97627U-G1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | 158.3 | M3 | 29899.994 | 2705078.0729 | 0.8461% | 76.55% | CLASSE B
88416U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 1848.19 | M2 | 29437.9448 | 2734516.0176 | 0.833% | 77.38% | CLASSE B
G75.0169 | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO, COM QUADRO DE PROTEÇÃO, CHUMBADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE MURETA | 38.17 | M | 29014.8514 | 2763530.8691 | 0.8211% | 78.2% | CLASSE B
87467U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 431.52 | M2 | 28406.1695 | 2791937.0386 | 0.8038% | 79.01% | CLASSE B
G75.0066 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1461.28 | KG | 28032.7635 | 2819969.8021 | 0.7933% | 79.8% | CLASSE B
84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | 924 | M2 | 27676.2246 | 2847646.0266 | 0.7832% | 80.58% | CLASSE C
92770U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | 2831 | KG | 27473.5811 | 2875119.6077 | 0.7774% | 81.36% | CLASSE C
96538U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 121.31 | M2 | 24807.5095 | 2899927.1172 | 0.702% | 82.06% | CLASSE C
96558U-G1 | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (UTILIZAÇÃO DE CIMENTO POZOLÂNICO OU ADIÇÃO DE METACAULIM) | 57.2 | M3 | 24713.7823 | 2924640.8995 | 0.6994% | 82.76% | CLASSE C
ORSE-C-10898 | CALHA DE COLETA EM FIBRA VIDRO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 63.45 | M2 | 23835.627 | 2948476.5265 | 0.6745% | 83.44% | CLASSE C
87529U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 728.73 | M2 | 23652.4051 | 2972128.9316 | 0.6693% | 84.11% | CLASSE C
G75.0071 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 90X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 1081.02 | KG | 22321.7422 | 2994450.6739 | 0.6317% | 84.74% | CLASSE C
97906U-G1 | CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 23 | UN | 20464.8423 | 3014915.5162 | 0.5791% | 85.32% | CLASSE C
G75.0041 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 5 | MÊS | 16666.782 | 3031582.2982 | 0.4716% | 85.79% | CLASSE C
92771U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | 1896 | KG | 15218.4374 | 3046800.7356 | 0.4307% | 86.22% | CLASSE C
92773U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM | 2125 | KG | 15087.4448 | 3061888.1804 | 0.4269% | 86.65% | CLASSE C
87911U | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 667.69 | M2 | 14464.2123 | 3076352.3926 | 0.4093% | 87.05% | CLASSE C
G75.0173 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" / 1.1.2" - CONFORME PROJETO | 12.48 | M | 13748.7177 | 3090101.1104 | 0.3891% | 87.44% | CLASSE C
72254U-G1 | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM² | 300 | M | 13662.7542 | 3103763.8646 | 0.3866% | 87.83% | CLASSE C
G75.0017 | PERFILADO GALVANIZADO Á FOGO 38X38MM, ACESSORIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 312 | M | 13517.7494 | 3117281.614 | 0.3825% | 88.21% | CLASSE C
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3600 | M | 11134.5624 | 3128416.1764 | 0.3151% | 88.53% | CLASSE C
83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | 83.187 | M3 | 10216.6748 | 3138632.8512 | 0.2891% | 88.82% | CLASSE C
G75.0073 | ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1092 | UN | 10187.1479 | 3148819.9991 | 0.2883% | 89.11% | CLASSE C
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 22 | M2 | 9711.9129 | 3158531.912 | 0.2748% | 89.38% | CLASSE C
83738U-G1 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | 95.2 | M2 | 9599.9412 | 3168131.8532 | 0.2717% | 89.65% | CLASSE C
90696U-G2 | TUBO ESGOTO 200MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES | 94.8 | M | 9575.035 | 3177706.8882 | 0.271% | 89.92% | CLASSE C
93212U | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 13 | M2 | 9535.1899 | 3187242.0781 | 0.2698% | 90.19% | CLASSE C
68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | 1663.74 | M2 | 9333.3478 | 3196575.4259 | 0.2641% | 90.46% | CLASSE C
95465U-G1 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 15X15X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | 76.86 | M2 | 9095.0667 | 3205670.4926 | 0.2574% | 90.71% | CLASSE C
73970/1U-G2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #50x50x2,66mm EM ESTRUTURA METÁLICA | 446.1 | KG | 8714.2602 | 3214384.7528 | 0.2466% | 90.96% | CLASSE C
74106/1U-G1 | IMPERMEABILIZACAO DE SAPATAS, PILARES DE ARRANQUE (TRECHO ENTERRADO) E VIGAS BALDRAME, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 838.73 | M2 | 8517.5896 | 3222902.3424 | 0.241% | 91.2% | CLASSE C
92771U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | 1060 | KG | 8508.1981 | 3231410.5405 | 0.2408% | 91.44% | CLASSE C
G75.0025 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | 120 | M | 8369.7048 | 3239780.2453 | 0.2368% | 91.68% | CLASSE C
91931U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1110 | M | 8353.5514 | 3248133.7967 | 0.2364% | 91.92% | CLASSE C
93358U-G1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS, SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M) | 139.03 | M3 | 8333.8543 | 3256467.6511 | 0.2358% | 92.15% | CLASSE C
73970/1U-G4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #300X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 423.84 | KG | 8300.6585 | 3264768.3095 | 0.2349% | 92.39% | CLASSE C
92768U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | 798 | KG | 8143.9331 | 3272912.2427 | 0.2305% | 92.62% | CLASSE C
G03.0207 | REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA (LIGAÇÃO ENTRE ENTRADA DE ENERGIA, CANTEIRO E PONTOS DE CONSUMO NA OBRA, INCL. QUADROS, TOMADAS E EXTENSÕES) | 1 | UN | 8099.7305 | 3281011.9732 | 0.2292% | 92.85% | CLASSE C
73970/1U-G3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #200X(200+75)X4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 374.92 | KG | 7582.0209 | 3288593.9941 | 0.2146% | 93.06% | CLASSE C
92769U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | 793 | KG | 7437.5296 | 3296031.5236 | 0.2105% | 93.27% | CLASSE C
92768U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | 676 | KG | 6898.8707 | 3302930.3943 | 0.1952% | 93.47% | CLASSE C
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 3491.8 | M3XKM | 6558.6479 | 3309489.0423 | 0.1856% | 93.65% | CLASSE C
ORSE-C-09056 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR | 11 | UN | 6094.9458 | 3315583.988 | 0.1725% | 93.82% | CLASSE C
92772U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 824 | KG | 6077.3774 | 3321661.3654 | 0.172% | 94% | CLASSE C
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 280 | M | 5532.7205 | 3327194.0859 | 0.1566% | 94.15% | CLASSE C
G75.0040 | PLANO DE TRABALHO, PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO | 1 | UN | 5411.5075 | 3332605.5934 | 0.1531% | 94.31% | CLASSE C
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2229.49 | M2 | 5164.774 | 3337770.3674 | 0.1462% | 94.45% | CLASSE C
G75.0033 | "AS BUILT" - PROJETO ESTRUTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | UN | 5088.227 | 3342858.5945 | 0.144% | 94.6% | CLASSE C
G75.0038 | DESENVOLVIMENTO DE MANUAL E GARANTIA DE OBRA, INCLUSIVE IMPRESSÃO (UMA VIA) | 1 | UN | 5013.4582 | 3347872.0527 | 0.1419% | 94.74% | CLASSE C
73922/004 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 115.94 | M2 | 4979.6738 | 3352851.7265 | 0.1409% | 94.88% | CLASSE C
93208U | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 8 | M2 | 4936.8736 | 3357788.6001 | 0.1397% | 95.02% | CLASSE C
G75.0022 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA | 270 | M/MES | 4868.5536 | 3362657.1537 | 0.1378% | 95.16% | CLASSE C
91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1200 | M | 4808.448 | 3367465.6017 | 0.1361% | 95.29% | CLASSE C
G75.0019 | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | M | 4437.8845 | 3371903.4862 | 0.1256% | 95.42% | CLASSE C
87495U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 67.27 | M2 | 4415.6203 | 3376319.1065 | 0.125% | 95.54% | CLASSE C
90694U-G1 | TUBO ESGOTO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT | 136 | M | 4298.3518 | 3380617.4583 | 0.1216% | 95.66% | CLASSE C
G36.0205 | ELETRODUTO GALVANIZADO Á FOGO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | M | 4250.5929 | 3384868.0512 | 0.1203% | 95.78% | CLASSE C
92772U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 565 | KG | 4167.1338 | 3389035.185 | 0.1179% | 95.9% | CLASSE C
88411U | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 1848.19 | M2 | 4073.1687 | 3393108.3537 | 0.1153% | 96.02% | CLASSE C
73847/1U | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 8 | MES | 3952.2437 | 3397060.5974 | 0.1118% | 96.13% | CLASSE C
93214U | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | 1 | UN | 3841.1235 | 3400901.7209 | 0.1087% | 96.24% | CLASSE C
93358U-G2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA DRENAGEM (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M) | 63.73 | M3 | 3820.1617 | 3404721.8826 | 0.1081% | 96.35% | CLASSE C
87455U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 60.98 | M2 | 3797.3466 | 3408519.2292 | 0.1075% | 96.45% | CLASSE C
72871U | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | 12 | UN | 3713.4742 | 3412232.7034 | 0.1051% | 96.56% | CLASSE C
G75.0047 | QUADRO DE FORÇA, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QB) | 1 | UN | 3648.4099 | 3415881.1133 | 0.1032% | 96.66% | CLASSE C
G75.0036 | "AS BUILT" - PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | UN | 3645.0415 | 3419526.1548 | 0.1031% | 96.77% | CLASSE C
G75.0044 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QDC) | 1 | UN | 3627.1851 | 3423153.3399 | 0.1026% | 96.87% | CLASSE C
91872U-G1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 210 | M | 3505.2835 | 3426658.6234 | 0.09919% | 96.97% | CLASSE C
91871U-G1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 220 | M | 3471.0984 | 3430129.7218 | 0.09823% | 97.07% | CLASSE C
G75.0171 | PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM AÇO | 5.04 | M2 | 3399.6604 | 3433529.3822 | 0.0962% | 97.16% | CLASSE C
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 90.93 | M3 | 3304.2928 | 3436833.675 | 0.0935% | 97.26% | CLASSE C
G75.0030 | RELATÓRIO COM PLANILHAS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS, ATENDENDO INTEGRALMENTE A PARTE 7 (VERIFICAÇÃO FINAL) DA NBR 5410/2004. ENSAIOS/INSPEÇÕES: 1) CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO E DAS EQUIPOTENCIALIZAÇÕES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES; 2) RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 3) SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO; 4) ENSAIO DE TENSÃO APLICADA; 5) ENSAIO DE FUNCIONAMENTO | 1 | UN | 3056.3698 | 3439890.0448 | 0.08649% | 97.34% | CLASSE C
G03.0212 | REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO A OBRA (REDE ENTRE ENTRADA DE ÁGUA, CANTEIRO E CONSUMO NA OBRA, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS) | 1 | UN | 3002.5252 | 3442892.57 | 0.08497% | 97.43% | CLASSE C
73883/1U-G1 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM COM AREIA GROSSA (CONFORME CADERNO DE ENCARGOS) | 25.93 | M3 | 2976.4794 | 3445869.0494 | 0.08423% | 97.51% | CLASSE C
90695U-G1 | TUBO ESGOTO 150MM , INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT | 44.8 | M | 2934.5182 | 3448803.5675 | 0.08304% | 97.59% | CLASSE C
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 431.52 | M2 | 2847.6405 | 3451651.2081 | 0.08058% | 97.67% | CLASSE C
G75.0168 | REVISÃO DE COBERTA COM ATÉ 10% DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL | 172.28 | M2 | 2696.6127 | 3454347.8208 | 0.07631% | 97.75% | CLASSE C
G75.0034 | "AS BUILT" - PROJETO COBERTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | UN | 2634.2907 | 3456982.1115 | 0.07455% | 97.83% | CLASSE C
G75.0035 | "AS BUILT" - PROJETO DRENAGEM - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | UN | 2634.2907 | 3459616.4022 | 0.07455% | 97.9% | CLASSE C
G36.5025 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 2 | UN | 2588.1471 | 3462204.5493 | 0.07324% | 97.97% | CLASSE C
G75.0015 | CONECTOR DE EMENDA, PLUG MACHO 2P+T E PLUG FÊMEA 2P+T. | 75 | UN | 2490.6258 | 3464695.1751 | 0.07048% | 98.04% | CLASSE C
93358U-G3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA | 38.99 | M3 | 2337.1687 | 3467032.3438 | 0.06614% | 98.11% | CLASSE C
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 728.73 | M2 | 2290.4115 | 3469322.7554 | 0.06481% | 98.17% | CLASSE C
94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 7.11 | M3 | 2182.0712 | 3471504.8266 | 0.06175% | 98.24% | CLASSE C
G75.0166 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | 15.9 | M | 2131.1693 | 3473635.9958 | 0.06031% | 98.3% | CLASSE C
G75.0037 | "AS BUILT" - PROJETO SPDA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | 1 | UN | 2052.4435 | 3475688.4393 | 0.05808% | 98.35% | CLASSE C
G75.0012 | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UN | 1969.6605 | 3477658.0998 | 0.05574% | 98.41% | CLASSE C
98111U-G1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA O ATERRAMENTO TIPO SOLO DE PVC Ø 300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | 12 | UN | 1923.5295 | 3479581.6293 | 0.05443% | 98.47% | CLASSE C
96521U-G1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE RESERVATÓRIO ENTERRADO, COM RETROESCAVADEIRA | 55.05 | M3 | 1916.3544 | 3481497.9836 | 0.05423% | 98.52% | CLASSE C
73798/1U-G1 | DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø2", COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | M | 1778.7501 | 3483276.7337 | 0.05034% | 98.57% | CLASSE C
G75.0043 | TESTE EM TUBULAÇÃO NÃO PRESSURIZADA (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM) | 1 | UN | 1676.5455 | 3484953.2792 | 0.04744% | 98.62% | CLASSE C
ORSE-C-12188-G1 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM GUARDA-CORPO | 13.98 | M | 1672.6762 | 3486625.9555 | 0.04733% | 98.66% | CLASSE C
G75.0042 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS | 96 | UN | 1587.99 | 3488213.9454 | 0.04494% | 98.71% | CLASSE C
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 4 | M2 | 1579.3748 | 3489793.3203 | 0.04469% | 98.75% | CLASSE C
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 43.04 | M3 | 1564.0228 | 3491357.3431 | 0.04426% | 98.8% | CLASSE C
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 766.38 | M3XKM | 1439.4916 | 3492796.8347 | 0.04073% | 98.84% | CLASSE C
G75.0018 | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | M | 1338.2887 | 3494135.1234 | 0.03787% | 98.88% | CLASSE C
G75.0057 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-PALCO) | 1 | UN | 1310.8155 | 3495445.9389 | 0.03709% | 98.91% | CLASSE C
73970/1U-G5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #450X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 66.25 | KG | 1297.467 | 3496743.4059 | 0.03672% | 98.95% | CLASSE C
G75.0001 | BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø7/8X1/8" | 89.1 | M | 1295.3383 | 3498038.7442 | 0.03666% | 98.99% | CLASSE C
G75.0068 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø9,53MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 64.33 | KG | 1282.4156 | 3499321.1598 | 0.03629% | 99.02% | CLASSE C
68054U | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 5.04 | M2 | 1278.684 | 3500599.8438 | 0.03618% | 99.06% | CLASSE C
G75.0010 | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 1232.7659 | 3501832.6097 | 0.03488% | 99.09% | CLASSE C
93358U-G3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA | 19.58 | M3 | 1173.6745 | 3503006.2842 | 0.03321% | 99.13% | CLASSE C
71623U | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | 38.35 | M | 1155.8808 | 3504162.165 | 0.03271% | 99.16% | CLASSE C
92774U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM | 172 | KG | 1147.9669 | 3505310.1319 | 0.03249% | 99.19% | CLASSE C
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 28.81 | M3 | 1046.9269 | 3506357.0587 | 0.02963% | 99.22% | CLASSE C
G75.0058 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, MONOFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-RES) | 1 | UN | 1042.5442 | 3507399.6029 | 0.0295% | 99.25% | CLASSE C
74022/39U | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | 12 | UN | 998.9551 | 3508398.5579 | 0.02827% | 99.28% | CLASSE C
95601U | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | 64 | UN | 992.1431 | 3509390.701 | 0.02808% | 99.31% | CLASSE C
95801U-G1 | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 20 | UN | 976.9664 | 3510367.6675 | 0.02765% | 99.34% | CLASSE C
G75.0059 | SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | UN | 943.6579 | 3511311.3254 | 0.0267% | 99.36% | CLASSE C
72898U-G1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 205.4 | M3 | 915.6337 | 3512226.9591 | 0.02591% | 99.39% | CLASSE C
92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 70 | M | 835.3426 | 3513062.3017 | 0.02364% | 99.41% | CLASSE C
G75.0021 | CONCRETO LEVE DE EPS (DENSIDADE NOMINAL 1000 KG/M3) PARA DEGRAUS EM ARQUIBANCADA | 0.9 | M3 | 822.2947 | 3513884.5964 | 0.02327% | 99.44% | CLASSE C
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 1663.74 | M2 | 812.5025 | 3514697.0989 | 0.02299% | 99.46% | CLASSE C
97886U-G1 | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 30x30x30cm | 6 | UN | 803.9124 | 3515501.0113 | 0.02275% | 99.48% | CLASSE C
96995U | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 21.75 | M3 | 790.3761 | 3516291.3874 | 0.02237% | 99.5% | CLASSE C
72887U-G2 | FRETE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - DISTÂNCIA MÉDIA 8,25 KM | 562.65 | M3XKM | 760.9119 | 3517052.2993 | 0.02153% | 99.53% | CLASSE C
92267U | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 17.33 | M2 | 731.7481 | 3517784.0474 | 0.02071% | 99.55% | CLASSE C
72263U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 33 | UN | 722.7323 | 3518506.7797 | 0.02045% | 99.57% | CLASSE C
G75.0011 | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 721.0794 | 3519227.859 | 0.02041% | 99.59% | CLASSE C
91942U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 24 | UN | 707.4429 | 3519935.3019 | 0.02002% | 99.61% | CLASSE C
97064U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 45 | M | 678.442 | 3520613.7439 | 0.0192% | 99.63% | CLASSE C
92769U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | 72 | KG | 675.2864 | 3521289.0303 | 0.01911% | 99.65% | CLASSE C
G75.0016 | ELETROCALHA GALVANIZADA PRÉ-ZINCADO 100x50x3000mm (TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS), ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | M | 657.5553 | 3521946.5856 | 0.01861% | 99.66% | CLASSE C
72887U-G1 | FRETE DE LUMINÁRIAS: SÃO PAULO/MACEIÓ (2389KM) | 477.8 | M3XKM | 646.1602 | 3522592.7458 | 0.01829% | 99.68% | CLASSE C
92001U-G1 | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 24 | UN | 632.0104 | 3523224.7562 | 0.01788% | 99.7% | CLASSE C
74145/1U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 38.96 | M2 | 631.2841 | 3523856.0403 | 0.01786% | 99.72% | CLASSE C
89449U-G1 | TUBO SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 30 | M | 587.1566 | 3524443.1969 | 0.01662% | 99.73% | CLASSE C
96985U-G1 | HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 3,0MXØ3/4" - TIPO COPPERWELD | 12 | UN | 544.8573 | 3524988.0542 | 0.01542% | 99.75% | CLASSE C
97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 1600 | M | 540.9504 | 3525529.0046 | 0.01531% | 99.77% | CLASSE C
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 13.22 | M3 | 523.1065 | 3526052.1111 | 0.0148% | 99.78% | CLASSE C
G75.0072 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTICADOR Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | 24 | UN | 507.8923 | 3526560.0034 | 0.01437% | 99.79% | CLASSE C
92001U-G2 | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3/4". | 19 | UN | 500.3416 | 3527060.345 | 0.01416% | 99.81% | CLASSE C
73924/3U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 20.16 | M2 | 474.8468 | 3527535.1917 | 0.01344% | 99.82% | CLASSE C
ORSE-C-04283 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | 12 | UN | 450.3412 | 3527985.533 | 0.01274% | 99.83% | CLASSE C
91927U-G2 | CABO PP 3x2,5mm² -750V | 48 | M | 393.0906 | 3528378.6236 | 0.01112% | 99.85% | CLASSE C
G75.0002 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON (PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ALVENARIA) | 96 | UN | 387.0801 | 3528765.7036 | 0.01095% | 99.86% | CLASSE C
97627U-G2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO ESTRUTURA | 1.95 | M3 | 368.3221 | 3529134.0257 | 0.01042% | 99.87% | CLASSE C
93188U | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 6.4 | M | 337.5556 | 3529471.5813 | 0.009552% | 99.88% | CLASSE C
91940U-G1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 | UN | 320.2502 | 3529791.8315 | 0.009062% | 99.89% | CLASSE C
92770U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | 30 | KG | 291.1365 | 3530082.968 | 0.008239% | 99.89% | CLASSE C
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 143.28 | M3XKM | 269.1228 | 3530352.0908 | 0.007616% | 99.9% | CLASSE C
91927U-G1 | CABO PP 3x2,5mm² - 0,6/1kV | 23 | M | 258.6294 | 3530610.7202 | 0.007319% | 99.91% | CLASSE C
ORSE-C-04283-G1 | RALO HEMISFÉRICO 6", FERRO FUNDIDO | 4 | UN | 257.2019 | 3530867.922 | 0.007278% | 99.92% | CLASSE C
G75.0027 | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 10 DISJUNTORES DE 10A | 1 | UN | 256.4756 | 3531124.3976 | 0.007258% | 99.92% | CLASSE C
87449U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 3.59 | M2 | 239.5208 | 3531363.9185 | 0.006778% | 99.93% | CLASSE C
94275U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 7.23 | M | 238.2811 | 3531602.1996 | 0.006743% | 99.94% | CLASSE C
97887U-G1 | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 40x40x40cm | 1 | UN | 212.7363 | 3531814.9359 | 0.00602% | 99.94% | CLASSE C
94491U-G1 | REGISTRO ESFERA Ø 1.1/2" | 4 | UN | 202.4557 | 3532017.3916 | 0.005729% | 99.95% | CLASSE C
72898U-G1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 45.08 | M3 | 200.9531 | 3532218.3446 | 0.005687% | 99.95% | CLASSE C
91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | M | 198.8494 | 3532417.194 | 0.005627% | 99.96% | CLASSE C
72251U-G1 | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 16MM² | 10 | M | 163.7878 | 3532580.9817 | 0.004635% | 99.96% | CLASSE C
74073/1U | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | 2 | UN | 163.7878 | 3532744.7695 | 0.004635% | 99.97% | CLASSE C
G75.0028 | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 6 DISJUNTORES DE 10A | 1 | UN | 161.5338 | 3532906.3033 | 0.004571% | 99.97% | CLASSE C
98504U | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 15.46 | M2 | 154.8721 | 3533061.1754 | 0.004383% | 99.98% | CLASSE C
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 69.53 | M3XKM | 130.6045 | 3533191.7798 | 0.003696% | 99.98% | CLASSE C
97627U-G3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO DRENAGEM, SPDA E ELÉTRICA | 0.625 | M3 | 118.0574 | 3533309.8373 | 0.003341% | 99.99% | CLASSE C
87894U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 20.25 | M2 | 101.6786 | 3533411.5159 | 0.002877% | 99.99% | CLASSE C
G75.0031 | PORCA E PARAFUSO SEXTAVADO DE ALUMÍNIO 1/4"X65MM (PARA EMENDA DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO) | 64 | UN | 80.1408 | 3533491.6567 | 0.002268% | 99.99% | CLASSE C
72339U-G2 | TOMADA INDUSTRIAL 4P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. | 1 | UN | 55.4474 | 3533547.1041 | 0.001569% | 99.99% | CLASSE C
72339U-G1 | TOMADA INDUSTRIAL 3P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. | 1 | UN | 50.5889 | 3533597.693 | 0.001432% | 99.99% | CLASSE C
91871U-G1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | M | 47.3332 | 3533645.0262 | 0.001339% | 100% | CLASSE C
72898U-G1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 8.43 | M3 | 37.5785 | 3533682.6047 | 0.001063% | 100% | CLASSE C
91959U-G1 | INTERRUPTOR MONOPOLAR DE DUAS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 1 | UN | 36.2637 | 3533718.8684 | 0.001026% | 100% | CLASSE C
72260U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 30.8542 | 3533749.7226 | 0.0008731% | 100% | CLASSE C
ORSE-C-09277 | FITA METÁLICA PERFURADA | 3 | M | 30.3158 | 3533780.0384 | 0.0008579% | 100% | CLASSE C
91953U-G1 | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3x4". | 1 | UN | 22.9278 | 3533802.9661 | 0.0006488% | 100% | CLASSE C
72898U-G1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 4.09 | M3 | 18.232 | 3533821.1982 | 0.0005159% | 100% | CLASSE C

## CURVA ABC INSUMOS
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | [6 empty] | DATA: 08/02/2019
CÓDIGO | ITEM | QUANTIDADE | UND | PREÇO | IMPORTÂNCIA TOTAL | % SIMPLES | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
018.01 | BDI (25,22%) | 1 | UN | 732205.5086 | 732205.5086 | 20.14% | 20.14% | CLASSE A
GI75.0061.01 | TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVEXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA | 2448 | M2 | 127.91 | 313123.68 | 8.613% | 28.75% | CLASSE A
GI75.0172.01 | PISO VINILICO, ESPESSURA 7MM | 970.2 | M2 | 192 | 186278.4 | 5.124% | 33.88% | CLASSE A
6111 | SERVENTE | 20974.7984 | H | 8.13 | 170525.11 | 4.691% | 38.57% | CLASSE A
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | 1306.79 | M2 | 78.5 | 102583.02 | 2.822% | 41.39% | CLASSE A
6110 | SERRALHEIRO | 8500.4467 | H | 11.39 | 96820.09 | 2.663% | 44.05% | CLASSE A
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | 8.0728 | MES | 11964.31 | 96585.48 | 2.657% | 46.71% | CLASSE A
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 58123.996 | H | 1.38 | 80211.11 | 2.206% | 48.92% | CLASSE A
GI75.0008.01 | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED | 48 | UN | 1473.69 | 70737.12 | 1.946% | 50.86% | CLASSE B
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | 2234.2315 | M2 | 31.53 | 70445.32 | 1.938% | 52.8% | CLASSE B
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 7602.1354 | H | 8.62 | 65530.41 | 1.803% | 54.6% | CLASSE B
ORSE-I-09360 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO | 292.11 | M2 | 221.26 | 64632.26 | 1.778% | 56.38% | CLASSE B
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 212.3018 | M3 | 273.6 | 58085.77 | 1.598% | 57.98% | CLASSE B
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | 10501.38 | KG | 5.51 | 57862.6 | 1.592% | 59.57% | CLASSE B
GI75.0070.01 | PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM | 9795.03 | KG | 5.72 | 56027.57 | 1.541% | 61.11% | CLASSE B
4750 | PEDREIRO | 4796.4298 | H | 11.39 | 54631.34 | 1.503% | 62.61% | CLASSE B
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | 3652.0806 | H | 11.39 | 41597.2 | 1.144% | 63.76% | CLASSE B
GI75.0009.01 | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE | 23 | UN | 1619 | 37237 | 1.024% | 64.78% | CLASSE B
ORSE-I-07962 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU) | 105.128 | M3 | 337.68 | 35499.62 | 0.9765% | 65.76% | CLASSE B
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 58123.996 | H | 0.61 | 35455.64 | 0.9753% | 66.73% | CLASSE B
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 70606.089 | KG | 0.48 | 33890.92 | 0.9323% | 67.67% | CLASSE B
ORSE-I-10503 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA. | 950.787 | T | 35 | 33277.55 | 0.9154% | 68.58% | CLASSE B
GI75.0061.06 | PARAFUSO - COSTURA 1/4 - 14 X 7/8" - INOX DUOMETAL | 70.08 | CTO | 456.1 | 31963.49 | 0.8792% | 69.46% | CLASSE B
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 1760 | H | 16.57 | 29163.2 | 0.8022% | 70.26% | CLASSE B
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | 6673.56 | KG | 4.3 | 28696.31 | 0.7894% | 71.05% | CLASSE B
GI75.0062.01 | MÃO DE OBRA PARA JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | 1484.593 | UN | 19 | 28207.27 | 0.7759% | 71.83% | CLASSE B
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | 170.24 | M | 152.04 | 25883.29 | 0.712% | 72.54% | CLASSE B
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | 556.8 | KG | 45.48 | 25323.26 | 0.6966% | 73.24% | CLASSE B
GI75.0061.05 | PARAFUSO - FIXACAO 1/4 - 14 X 1" - INOX DUOMETAL | 60 | CTO | 417.07 | 25024.2 | 0.6884% | 73.93% | CLASSE B
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | 6299.9307 | L | 3.68 | 23183.75 | 0.6377% | 74.56% | CLASSE B
6160 | SOLDADOR | 1699.6869 | H | 12.99 | 22078.93 | 0.6073% | 75.17% | CLASSE B
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 58369.9064 | H | 0.37 | 21596.87 | 0.5941% | 75.77% | CLASSE B
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | 8.0248 | MES | 2560.99 | 20551.43 | 0.5653% | 76.33% | CLASSE B
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 317.6396 | M3 | 63.28 | 20100.23 | 0.5529% | 76.88% | CLASSE B
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | 14260.7495 | M | 1.39 | 19822.44 | 0.5453% | 77.43% | CLASSE B
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | 3802.224 | KG | 5.21 | 19809.59 | 0.5449% | 77.97% | CLASSE B
GI75.0062.02 | PRIMER EPOXÍDICO BASE ZINCO ARMATEC ZN LT 900ML | 164.7898 | UN | 116.39 | 19179.89 | 0.5276% | 78.5% | CLASSE B
ORSE-I-11842 | CALHA EM FIBRA VIDRO,COM 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 63.45 | M2 | 300 | 19035 | 0.5236% | 79.02% | CLASSE B
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | 1767.216 | H | 10.44 | 18449.74 | 0.5075% | 79.53% | CLASSE B
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | 3581.7922 | KG | 5.13 | 18374.59 | 0.5054% | 80.04% | CLASSE C
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 3183.4756 | KG | 5.68 | 18082.14 | 0.4974% | 80.54% | CLASSE C
GI75.0065.01 | PERFIL W360x32,9 | 2744.18 | KG | 6.58 | 18056.7 | 0.4967% | 81.03% | CLASSE C
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 53.5552 | M3 | 323.85 | 17343.85 | 0.4771% | 81.51% | CLASSE C
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | 2260.2276 | M | 7.49 | 16929.1 | 0.4657% | 81.97% | CLASSE C
2436 | ELETRICISTA | 1173.1049 | H | 14.39 | 16880.98 | 0.4644% | 82.44% | CLASSE C
GI75.0062.04 | ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO GL 3,6L | 41.5686 | UN | 401.99 | 16710.16 | 0.4597% | 82.9% | CLASSE C
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 15554.0594 | KG | 1.04 | 16176.22 | 0.445% | 83.34% | CLASSE C
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 3281.16 | KG | 4.84 | 15880.81 | 0.4368% | 83.78% | CLASSE C
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | 200.2655 | H | 78.1 | 15640.74 | 0.4302% | 84.21% | CLASSE C
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | 568.1757 | M2 | 27.2 | 15454.38 | 0.4251% | 84.64% | CLASSE C
GI75.0061.02 | CHAPA-ARREMATE RUFO LATERAL/PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA | 303.12 | M | 48.25 | 14625.54 | 0.4023% | 85.04% | CLASSE C
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | 69.6562 | UN | 204 | 14209.86 | 0.3909% | 85.43% | CLASSE C
GI75.0067.01 | BARRA LISA Ø30,16MM | 2194.752 | KG | 6.13 | 13453.83 | 0.3701% | 85.8% | CLASSE C
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | 1479.0819 | H | 8.97 | 13267.36 | 0.365% | 86.16% | CLASSE C
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | 2608.32 | KG | 5 | 13041.6 | 0.3587% | 86.52% | CLASSE C
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 6945.87 | UN | 1.86 | 12919.32 | 0.3554% | 86.88% | CLASSE C
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | 1025.9312 | H | 11.39 | 11685.36 | 0.3214% | 87.2% | CLASSE C
GI75.0069.01 | PERFIL UDC 100X40X2,66MM | 1842.666 | KG | 6.11 | 11258.69 | 0.3097% | 87.51% | CLASSE C
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 514.9455 | KG | 21.45 | 11045.58 | 0.3038% | 87.81% | CLASSE C
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | 2378.1639 | KG | 4.6 | 10939.55 | 0.3009% | 88.11% | CLASSE C
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | 393.3722 | M | 26.78 | 10534.51 | 0.2898% | 88.4% | CLASSE C
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | 0.099162 | UN | 103996.26 | 10312.48 | 0.2837% | 88.69% | CLASSE C
GI75.0064.01 | MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M | 1931.71 | KG | 5.14 | 9928.99 | 0.2731% | 88.96% | CLASSE C
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | 60.3728 | UN | 160.5 | 9689.83 | 0.2665% | 89.23% | CLASSE C
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 910.7425 | H | 10.11 | 9207.61 | 0.2533% | 89.48% | CLASSE C
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | 23 | UN | 379.76 | 8734.48 | 0.2403% | 89.72% | CLASSE C
378 | ARMADOR | 766.5508 | H | 11.39 | 8731.01 | 0.2402% | 89.96% | CLASSE C
GI75.0066.01 | BARRA LISA Ø12,5MM | 1753.536 | KG | 4.82 | 8452.04 | 0.2325% | 90.19% | CLASSE C
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | 6261.2028 | UN | 1.34 | 8390.01 | 0.2308% | 90.42% | CLASSE C
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | 771.3452 | PAR | 10.8 | 8330.53 | 0.2292% | 90.65% | CLASSE C
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 701.4585 | M | 11.95 | 8382.43 | 0.2306% | 90.88% | CLASSE C
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 751.7722 | M | 10.74 | 8074.03 | 0.2221% | 91.11% | CLASSE C
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 306 | M | 25.67 | 7855.02 | 0.2161% | 91.32% | CLASSE C
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | 1582.6444 | KG | 4.79 | 7580.87 | 0.2085% | 91.53% | CLASSE C
GI75.0071.01 | PERFIL UDC 90X40X2,66MM | 1135.071 | KG | 6.62 | 7514.17 | 0.2067% | 91.74% | CLASSE C
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | 132.72 | M | 55.35 | 7346.05 | 0.2021% | 91.94% | CLASSE C
GI75.0062.03 | ESMALTE EPOXÍDICO LT 2,7L | 35.6302 | UN | 202.23 | 7205.5 | 0.1982% | 92.14% | CLASSE C
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | 4254.1361 | KG | 1.69 | 7189.49 | 0.1978% | 92.34% | CLASSE C
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 1541.79 | KG | 4.6 | 7092.23 | 0.1951% | 92.53% | CLASSE C
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | 669.4476 | L | 10.4 | 6962.26 | 0.1915% | 92.72% | CLASSE C
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | 635.9534 | H | 10.79 | 6861.94 | 0.1888% | 92.91% | CLASSE C
GI75.0073.01 | PARAFUSO 10X120MM | 1092 | UN | 5.72 | 6246.24 | 0.1718% | 93.08% | CLASSE C
GI75.0061.04 | FITA DE VEDAÇÃO TRACKY TAPE (2,31X12,5) ROLO 13,7 M (ROLOS) | 199.92 | RL | 28.74 | 5745.7 | 0.158% | 93.24% | CLASSE C
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | 218.8938 | H | 26.08 | 5708.75 | 0.157% | 93.4% | CLASSE C
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | 40.4357 | UN | 141 | 5701.44 | 0.1568% | 93.55% | CLASSE C
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 4374.0279 | M | 1.23 | 5380.05 | 0.148% | 93.7% | CLASSE C
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | 249.48 | M2 | 21.24 | 5298.96 | 0.1458% | 93.85% | CLASSE C
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | 148.6182 | UN | 35.64 | 5296.75 | 0.1457% | 93.99% | CLASSE C
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | 89.9133 | PAR | 57.6 | 5179.01 | 0.1425% | 94.14% | CLASSE C
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 486.626 | H | 10.22 | 4973.32 | 0.1368% | 94.27% | CLASSE C
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | 0.002432 | UN | 2016997.48 | 4905.73 | 0.1349% | 94.41% | CLASSE C
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | 1921.5 | UN | 2.53 | 4861.4 | 0.1337% | 94.54% | CLASSE C
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | 104.72 | M2 | 45.93 | 4809.79 | 0.1323% | 94.67% | CLASSE C
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | 1320.9 | M | 3.6 | 4755.24 | 0.1308% | 94.8% | CLASSE C
ORSE-I-09321 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 2X11 C/2 LÂMPADAS 11W E BATERIA SELADA, UNITRON OU SIMILAR | 11 | UN | 427.11 | 4698.21 | 0.1292% | 94.93% | CLASSE C
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 925.55 | KG | 5.06 | 4683.28 | 0.1288% | 95.06% | CLASSE C
4783 | PINTOR | 401.0334 | H | 11.39 | 4567.77 | 0.1256% | 95.19% | CLASSE C
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | 440.3237 | KG | 10 | 4403.24 | 0.1211% | 95.31% | CLASSE C
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | 35.4778 | UN | 115 | 4079.94 | 0.1122% | 95.42% | CLASSE C
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 432 | M/MES | 9 | 3888 | 0.1069% | 95.53% | CLASSE C
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | 284.2 | M | 13.46 | 3825.33 | 0.1052% | 95.63% | CLASSE C
GI75.0019.01 | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR | 1 | UN | 3464.67 | 3464.67 | 0.0953% | 95.73% | CLASSE C
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | 390.0304 | L | 8.18 | 3190.45 | 0.08776% | 95.82% | CLASSE C
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 8 | MES | 394.53 | 3156.24 | 0.08682% | 95.9% | CLASSE C
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 190.4 | M | 16.48 | 3137.79 | 0.08631% | 95.99% | CLASSE C
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | 588.108 | KG | 5.08 | 2987.59 | 0.08218% | 96.07% | CLASSE C
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | 374.4 | M | 7.89 | 2954.02 | 0.08126% | 96.15% | CLASSE C
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | 159.001 | M | 18.28 | 2906.54 | 0.07995% | 96.23% | CLASSE C
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 256.1805 | KG | 11 | 2817.99 | 0.07752% | 96.31% | CLASSE C
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | 43.68 | M | 64.49 | 2816.92 | 0.07749% | 96.39% | CLASSE C
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | 242.232 | H | 11.56 | 2800.2 | 0.07703% | 96.47% | CLASSE C
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | 535.32 | KG | 5.05 | 2703.37 | 0.07436% | 96.54% | CLASSE C
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | 484.1281 | UN | 5.37 | 2599.77 | 0.07151% | 96.61% | CLASSE C
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 1428 | M | 1.84 | 2627.52 | 0.07228% | 96.68% | CLASSE C
12869 | TELHADOR | 166.823 | H | 14.59 | 2433.95 | 0.06695% | 96.75% | CLASSE C
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | 0.2009 | UN | 11893.01 | 2389.29 | 0.06572% | 96.82% | CLASSE C
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | 129.36 | KG | 17.87 | 2311.66 | 0.06359% | 96.88% | CLASSE C
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | 42.6906 | M2 | 53.61 | 2288.64 | 0.06295% | 96.94% | CLASSE C
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | 120 | M | 18.56 | 2227.2 | 0.06126% | 97% | CLASSE C
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | 62.72 | M | 35.45 | 2223.42 | 0.06116% | 97.07% | CLASSE C
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | 10.9807 | UN | 214.11 | 2351.08 | 0.06467% | 97.13% | CLASSE C
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | 14.4559 | UN | 142.1 | 2054.18 | 0.05651% | 97.19% | CLASSE C
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | 3.614 | UN | 555 | 2005.75 | 0.05517% | 97.24% | CLASSE C
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | 32.88 | H | 64.73 | 2128.32 | 0.05854% | 97.3% | CLASSE C
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 8 | MES | 261.12 | 2088.96 | 0.05746% | 97.36% | CLASSE C
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 82.8782 | M2 | 24.77 | 2052.89 | 0.05647% | 97.41% | CLASSE C
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | 43.68 | UN | 42.38 | 1851.16 | 0.05092% | 97.47% | CLASSE C
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0.006806 | UN | 247220.94 | 1682.67 | 0.04629% | 97.51% | CLASSE C
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | 295.7104 | L | 5.55 | 1641.19 | 0.04514% | 97.56% | CLASSE C
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | 2.3542 | UN | 606.36 | 1427.46 | 0.03927% | 97.6% | CLASSE C
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 2.3542 | UN | 572.2 | 1347.05 | 0.03705% | 97.63% | CLASSE C
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | 80.6871 | UN | 21.13 | 1704.92 | 0.0469% | 97.68% | CLASSE C
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | 80.6871 | L | 17.07 | 1377.33 | 0.03789% | 97.72% | CLASSE C
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | 427.9754 | UN | 4.08 | 1746.14 | 0.04803% | 97.77% | CLASSE C
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 16 | UN | 97.77 | 1564.32 | 0.04303% | 97.81% | CLASSE C
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | 2 | UN | 758.72 | 1517.44 | 0.04174% | 97.85% | CLASSE C
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | 16.224 | UN | 93.24 | 1512.73 | 0.04161% | 97.89% | CLASSE C
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | 2 | UN | 756.08 | 1512.16 | 0.0416% | 97.93% | CLASSE C
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | 155.6844 | M2 | 9.67 | 1505.47 | 0.04141% | 97.98% | CLASSE C
GI75.0073.02 | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 7/16" | 2184 | UN | 0.679 | 1482.94 | 0.04079% | 98.02% | CLASSE C
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | 3.5145 | UN | 399.37 | 1403.59 | 0.03861% | 98.05% | CLASSE C
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | 8.736 | UN | 151.99 | 1327.78 | 0.03652% | 98.09% | CLASSE C
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 90.4671 | H | 14.39 | 1301.82 | 0.03581% | 98.13% | CLASSE C
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 80 | M | 15.97 | 1277.6 | 0.03514% | 98.16% | CLASSE C
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | 27.0983 | UN | 46.43 | 1258.17 | 0.03461% | 98.2% | CLASSE C
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | 294 | M | 4.04 | 1187.76 | 0.03267% | 98.23% | CLASSE C
ORSE-I-09723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | 12 | UN | 98.79 | 1185.48 | 0.03261% | 98.26% | CLASSE C
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 58369.9064 | H | 0.02 | 1167.4 | 0.03211% | 98.29% | CLASSE C
GI75.0042.01 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS | 96 | UN | 12 | 1152 | 0.03169% | 98.33% | CLASSE C
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | 1306.79 | M | 0.87 | 1136.91 | 0.03127% | 98.36% | CLASSE C
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 16 | MES | 69.24 | 1107.84 | 0.03047% | 98.39% | CLASSE C
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 7759.6913 | UN | 0.14 | 1086.36 | 0.02988% | 98.42% | CLASSE C
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | 2.8933 | UN | 297.62 | 861.11 | 0.02369% | 98.44% | CLASSE C
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | 145.7333 | UN | 7.01 | 1021.59 | 0.0281% | 98.47% | CLASSE C
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | 16 | H | 64.81 | 1036.96 | 0.02852% | 98.5% | CLASSE C
GI75.0012.01 | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE | 12 | UN | 85.09 | 1021.08 | 0.02809% | 98.53% | CLASSE C
GI75.0018.01 | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR | 1 | UN | 1012.67 | 1012.67 | 0.02786% | 98.55% | CLASSE C
GI75.0061.03 | FECHAMENTO DE ONDA INFERIOR LR25 | 199.92 | PÇ | 5.1 | 1019.59 | 0.02805% | 98.58% | CLASSE C
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | 4 | M2 | 237.5 | 950 | 0.02613% | 98.61% | CLASSE C
42013 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | 97.12 | KG | 9.71 | 943.04 | 0.02594% | 98.63% | CLASSE C
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | 118.5824 | H | 7.93 | 940.36 | 0.02587% | 98.66% | CLASSE C
7592 | TOPOGRAFO | 48.3216 | H | 19.4 | 937.44 | 0.02579% | 98.69% | CLASSE C
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 8 | MES | 115.6 | 924.8 | 0.02544% | 98.71% | CLASSE C
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 32.5734 | M | 26.75 | 871.34 | 0.02397% | 98.73% | CLASSE C
GI75.0015.01 | CONECTOR EMENDA 3 POLOS 32A FLEXÍVEL 0,50-4,0MM 8621503 WAGO OU SIMILAR | 75 | UN | 11.15 | 836.25 | 0.023% | 98.76% | CLASSE C
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | 314.2704 | M | 2.66 | 835.96 | 0.023% | 98.78% | CLASSE C
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 515.5335 | UN | 1.58 | 814.54 | 0.02241% | 98.8% | CLASSE C
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | 2.0499 | MIL | 375 | 768.71 | 0.02115% | 98.82% | CLASSE C
ORSE-I-11095 | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" | 98.01 | M | 7.5 | 735.08 | 0.02022% | 98.84% | CLASSE C
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | 3 | UN | 242.69 | 728.07 | 0.02003% | 98.86% | CLASSE C
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | 3.9997 | UN | 182 | 727.95 | 0.02002% | 98.88% | CLASSE C
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | 150 | M | 4.72 | 708 | 0.01948% | 98.9% | CLASSE C
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 38.5381 | M | 17.19 | 662.47 | 0.01822% | 98.92% | CLASSE C
GI75.0010.01 | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE | 4 | UN | 165.42 | 661.68 | 0.0182% | 98.94% | CLASSE C
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | 11 | UN | 59.65 | 656.15 | 0.01805% | 98.96% | CLASSE C
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 5 | UN | 130.77 | 653.85 | 0.01799% | 98.98% | CLASSE C
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | 200 | M | 3.22 | 644 | 0.01771% | 98.99% | CLASSE C
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | 43.2384 | H | 14.78 | 639.06 | 0.01758% | 99.01% | CLASSE C
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 71.89 | M | 8.84 | 635.51 | 0.01748% | 99.03% | CLASSE C
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | 6.24 | UN | 99.54 | 621.13 | 0.01709% | 99.05% | CLASSE C
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | 68.3795 | H | 8.82 | 603.11 | 0.01659% | 99.06% | CLASSE C
10935 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | 13.3595 | M2 | 44.1 | 589.15 | 0.01621% | 99.08% | CLASSE C
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | 38.08 | L | 15 | 571.2 | 0.01571% | 99.1% | CLASSE C
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | 200 | M | 2.83 | 566 | 0.01557% | 99.11% | CLASSE C
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 8.9608 | M3 | 62.48 | 559.87 | 0.0154% | 99.13% | CLASSE C
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | 80.6871 | UN | 9.53 | 768.95 | 0.02115% | 99.15% | CLASSE C
12873 | IMPERMEABILIZADOR | 43.5726 | H | 12.21 | 532.02 | 0.01463% | 99.16% | CLASSE C
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | 77.0112 | KG | 6.76 | 520.6 | 0.01432% | 99.18% | CLASSE C
GI75.0015.02 | PLUG PARA TOMADA, TIPO FÊMEA 2P + T 10A | 75 | UN | 6.76 | 507 | 0.01395% | 99.19% | CLASSE C
2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | 59.4 | M | 8.47 | 503.12 | 0.01384% | 99.2% | CLASSE C
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 0.002017 | UN | 243597.54 | 491.29 | 0.01351% | 99.22% | CLASSE C
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | 6.1594 | UN | 74.12 | 456.53 | 0.01256% | 99.23% | CLASSE C
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | 30.751 | L | 14.4 | 442.81 | 0.01218% | 99.24% | CLASSE C
ORSE-I-12350 | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 | 16 | UN | 27.57 | 441.12 | 0.01213% | 99.25% | CLASSE C
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | 222.1497 | M | 1.97 | 437.63 | 0.01204% | 99.27% | CLASSE C
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | 4.9462 | UN | 87.5 | 432.8 | 0.01191% | 99.28% | CLASSE C
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | 42 | M | 10.2 | 428.4 | 0.01178% | 99.29% | CLASSE C
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | 9.4284 | KG | 45.12 | 425.41 | 0.0117% | 99.3% | CLASSE C
GI75.0033.02 | PLOTAGEM TAMANHO A0 (COLORIDO) | 26 | UN | 16.25 | 422.5 | 0.01162% | 99.31% | CLASSE C
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 24.3193 | H | 17.37 | 422.43 | 0.01162% | 99.32% | CLASSE C
GI75.0068.01 | BARRA LISA Ø9,53MM | 77.196 | KG | 5.32 | 410.68 | 0.0113% | 99.34% | CLASSE C
GI75.0033.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | 5 | UN | 81.53 | 407.65 | 0.01121% | 99.35% | CLASSE C
40331 | ASSENTADOR DE TUBOS | 44.0629 | H | 9.25 | 407.58 | 0.01121% | 99.36% | CLASSE C
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | 47 | UN | 8.49 | 399.03 | 0.01098% | 99.37% | CLASSE C
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | 26.5769 | H | 14.74 | 391.74 | 0.01078% | 99.38% | CLASSE C
GI75.0011.01 | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE | 3 | UN | 130.45 | 391.35 | 0.01077% | 99.39% | CLASSE C
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 147.6354 | M | 2.63 | 388.28 | 0.01068% | 99.4% | CLASSE C
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 200 | M | 1.93 | 386 | 0.01062% | 99.41% | CLASSE C
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | 3.9997 | JG | 95 | 379.98 | 0.01045% | 99.42% | CLASSE C
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | 111.4745 | L | 3.16 | 352.26 | 0.00969% | 99.43% | CLASSE C
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 12.6786 | UN | 27.94 | 354.24 | 0.009744% | 99.44% | CLASSE C
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | 31.2816 | KG | 11.22 | 350.98 | 0.009655% | 99.45% | CLASSE C
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | 30.4316 | H | 11.39 | 346.62 | 0.009535% | 99.46% | CLASSE C
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0.001304 | UN | 260343.37 | 339.55 | 0.00934% | 99.47% | CLASSE C
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 60 | M | 5.64 | 338.4 | 0.009308% | 99.48% | CLASSE C
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 5.6033 | M3 | 60 | 336.19 | 0.009248% | 99.49% | CLASSE C
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | 43 | UN | 7.62 | 327.66 | 0.009013% | 99.5% | CLASSE C
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | 1 | UN | 325.35 | 325.35 | 0.00895% | 99.51% | CLASSE C
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | 1 | UN | 315.9 | 315.9 | 0.00869% | 99.52% | CLASSE C
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | 28 | UN | 11.13 | 311.64 | 0.008572% | 99.52% | CLASSE C
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 27.4006 | KG | 10.82 | 296.47 | 0.008155% | 99.53% | CLASSE C
GI75.0048.01 | DISJUNTOR MOTOR 3RV1011, 7 A 10A | 1 | UN | 293.21 | 293.21 | 0.008065% | 99.54% | CLASSE C
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | 50.8032 | KG | 5.71 | 290.09 | 0.00798% | 99.55% | CLASSE C
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 598.7486 | KW/H | 0.47 | 281.41 | 0.007741% | 99.56% | CLASSE C
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0.001381 | UN | 195082.09 | 269.45 | 0.007412% | 99.56% | CLASSE C
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | 70 | M | 3.84 | 268.8 | 0.007394% | 99.57% | CLASSE C
GI75.0033.03 | PLOTAGEM TAMANHO A1 (COLORIDO) | 16 | UN | 16.25 | 260 | 0.007152% | 99.58% | CLASSE C
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | 31.3392 | M | 8.24 | 258.24 | 0.007104% | 99.59% | CLASSE C
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 5.9689 | CENTO | 43.29 | 258.4 | 0.007108% | 99.59% | CLASSE C
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | 13.2884 | H | 19.14 | 254.34 | 0.006996% | 99.6% | CLASSE C
ORSE-I-09722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | 12 | UN | 20.93 | 251.16 | 0.006909% | 99.61% | CLASSE C
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | 0.000715 | UN | 333000 | 238.24 | 0.006553% | 99.61% | CLASSE C
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 120 | M | 1.98 | 237.6 | 0.006536% | 99.62% | CLASSE C
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 30 | M | 7.62 | 228.6 | 0.006288% | 99.63% | CLASSE C
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 0.008111 | UN | 27342.65 | 221.76 | 0.0061% | 99.63% | CLASSE C
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 91.6875 | UN | 2.39 | 219.13 | 0.006028% | 99.64% | CLASSE C
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 21.3047 | H | 10.2 | 217.31 | 0.005978% | 99.64% | CLASSE C
GI75.0039.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 1 | UN | 214.82 | 214.82 | 0.005909% | 99.65% | CLASSE C
ORSE-I-10339 | MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 MM² | 1 | UN | 214 | 214 | 0.005887% | 99.66% | CLASSE C
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | 20 | UN | 10.67 | 213.4 | 0.00587% | 99.66% | CLASSE C
GI75.0051.01 | RELE DE FALTA DE FASE - 380V | 1 | UN | 205.69 | 205.69 | 0.005658% | 99.67% | CLASSE C
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | 1.042 | UN | 196.31 | 204.56 | 0.005627% | 99.67% | CLASSE C
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | 10.0826 | L | 20.15 | 203.16 | 0.005588% | 99.68% | CLASSE C
ORSE-I-03625 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | 156 | UN | 1.3 | 202.8 | 0.005578% | 99.68% | CLASSE C
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | 0.6786 | UN | 293.29 | 199.03 | 0.005475% | 99.69% | CLASSE C
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 17.2116 | H | 11.39 | 196.04 | 0.005393% | 99.7% | CLASSE C
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 11.792 | H | 16.47 | 194.21 | 0.005342% | 99.7% | CLASSE C
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 15.1252 | UN | 12.59 | 190.43 | 0.005238% | 99.71% | CLASSE C
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | 12 | UN | 15.24 | 182.88 | 0.005031% | 99.71% | CLASSE C
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | 7.67 | M2 | 23.72 | 181.93 | 0.005004% | 99.72% | CLASSE C
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0.8291 | M3 | 218.35 | 181.03 | 0.00498% | 99.72% | CLASSE C
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 12 | UN | 14.7 | 176.4 | 0.004852% | 99.73% | CLASSE C
ORSE-I-11591 | EMENDA INTERNA MÉDIA, TIPO "I", 38 X 38 MM | 53.04 | UN | 3.29 | 174.5 | 0.0048% | 99.73% | CLASSE C
3099 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | 3.9997 | CJ | 43.68 | 174.71 | 0.004806% | 99.74% | CLASSE C
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | 1 | UN | 173.73 | 173.73 | 0.004779% | 99.74% | CLASSE C
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | 36.1449 | KG | 4.79 | 173.13 | 0.004762% | 99.74% | CLASSE C
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | 0.30191 | UN | 569.9 | 172.06 | 0.004733% | 99.75% | CLASSE C
ORSE-I-03804 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V | 57.12 | M | 2.95 | 168.5 | 0.004635% | 99.75% | CLASSE C
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 0.056544 | UN | 3000 | 169.63 | 0.004666% | 99.76% | CLASSE C
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 76.954 | UN | 2.14 | 164.68 | 0.00453% | 99.76% | CLASSE C
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | 20 | UN | 8.15 | 163 | 0.004484% | 99.77% | CLASSE C
ORSE-I-00860 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | 12 | M | 12.9 | 154.8 | 0.004258% | 99.77% | CLASSE C
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | 30.1392 | L | 5.04 | 151.9 | 0.004178% | 99.78% | CLASSE C
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | 4 | UN | 37.65 | 150.6 | 0.004143% | 99.78% | CLASSE C
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 12.1029 | M | 12.36 | 149.59 | 0.004115% | 99.78% | CLASSE C
ORSE-I-03627 | VERGALHÃO ROSCAL 5/16" X 3000M, CARGA 390KGF, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | 13.995 | UN | 10.7 | 149.75 | 0.004119% | 99.79% | CLASSE C
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | 31.2 | UN | 4.78 | 149.14 | 0.004102% | 99.79% | CLASSE C
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | 41.6304 | KG | 3.51 | 146.12 | 0.004019% | 99.8% | CLASSE C
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | 20 | UN | 7.18 | 143.6 | 0.00395% | 99.8% | CLASSE C
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | 33 | UN | 4.33 | 142.89 | 0.003931% | 99.8% | CLASSE C
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | 2 | UN | 71.24 | 142.48 | 0.003919% | 99.81% | CLASSE C
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | 63.7538 | M | 2.21 | 140.9 | 0.003876% | 99.81% | CLASSE C
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 4 | UN | 34.55 | 138.2 | 0.003802% | 99.82% | CLASSE C
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | 27.37 | M | 5 | 136.85 | 0.003764% | 99.82% | CLASSE C
ORSE-I-04887 | PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 10A | 75 | UN | 1.8 | 135 | 0.003713% | 99.82% | CLASSE C
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 59.8515 | UN | 2.45 | 146.64 | 0.004034% | 99.83% | CLASSE C
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | 8.7557 | UN | 14.88 | 130.28 | 0.003584% | 99.83% | CLASSE C
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 44.7971 | M | 2.87 | 128.57 | 0.003537% | 99.83% | CLASSE C
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 4 | UN | 30.65 | 122.6 | 0.003372% | 99.84% | CLASSE C
26 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | 25.704 | KG | 4.75 | 122.09 | 0.003358% | 99.84% | CLASSE C
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | 13.6622 | M | 8.64 | 118.04 | 0.003247% | 99.84% | CLASSE C
3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 2.64 | M2 | 44.05 | 116.29 | 0.003199% | 99.85% | CLASSE C
ORSE-I-04417 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" | 390.096 | UN | 0.3 | 117.03 | 0.003219% | 99.85% | CLASSE C
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | 4.536 | KG | 24.97 | 113.26 | 0.003115% | 99.85% | CLASSE C
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | 12.0492 | H | 9.36 | 112.78 | 0.003102% | 99.86% | CLASSE C
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | 7.2661 | M | 15.5 | 112.63 | 0.003098% | 99.86% | CLASSE C
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 50.6412 | UN | 2.22 | 112.42 | 0.003092% | 99.86% | CLASSE C
ORSE-I-11593 | EMENDA INTERNA MÉDIA, TIPO "T", 38 X 38 MM | 19.032 | UN | 5.78 | 110 | 0.003026% | 99.87% | CLASSE C
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | 6.384 | M2 | 16.95 | 108.21 | 0.002977% | 99.87% | CLASSE C
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | 0.7912 | UN | 135.62 | 107.3 | 0.002952% | 99.87% | CLASSE C
GI75.0072.02 | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 5/8" | 48 | UN | 2.17 | 104.16 | 0.002865% | 99.88% | CLASSE C
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 0.7912 | UN | 131.15 | 103.77 | 0.002854% | 99.88% | CLASSE C
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | 1 | UN | 103.38 | 103.38 | 0.002844% | 99.88% | CLASSE C
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 7.3432 | KG | 13.58 | 99.72 | 0.002743% | 99.88% | CLASSE C
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 5.1427 | L | 18.47 | 94.99 | 0.002613% | 99.89% | CLASSE C
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | 0.2262 | UN | 418.03 | 94.56 | 0.002601% | 99.89% | CLASSE C
ORSE-I-09714 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA) | 96 | UN | 0.98 | 94.08 | 0.002588% | 99.89% | CLASSE C
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | 405.8754 | UN | 0.23 | 93.35 | 0.002568% | 99.89% | CLASSE C
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | 1.2682 | UN | 71.78 | 91.03 | 0.002504% | 99.9% | CLASSE C
3279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | 1.042 | UN | 86.88 | 90.53 | 0.00249% | 99.9% | CLASSE C
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 7.1947 | KG | 12.18 | 87.63 | 0.00241% | 99.9% | CLASSE C
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | 30 | UN | 3 | 90 | 0.002476% | 99.9% | CLASSE C
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | 15.46 | M2 | 5.53 | 85.49 | 0.002352% | 99.91% | CLASSE C
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 24 | UN | 3.47 | 83.28 | 0.002291% | 99.91% | CLASSE C
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | 75 | UN | 1.07 | 80.25 | 0.002207% | 99.91% | CLASSE C
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | 36.3861 | KG | 2.17 | 78.96 | 0.002172% | 99.91% | CLASSE C
ORSE-I-03004 | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES | 1 | UN | 76 | 76 | 0.002091% | 99.92% | CLASSE C
GI75.0050.01 | RELE TEMPO 60S 220VCA | 1 | UN | 72.32 | 72.32 | 0.001989% | 99.92% | CLASSE C
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | 56.4252 | M | 1.21 | 68.27 | 0.001878% | 99.92% | CLASSE C
ORSE-I-03703 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | 1 | UN | 66.6 | 66.6 | 0.001832% | 99.92% | CLASSE C
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 28.1204 | M | 2.28 | 64.11 | 0.001763% | 99.92% | CLASSE C
11367 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | 0.7332 | M2 | 85.97 | 63.03 | 0.001734% | 99.92% | CLASSE C
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 16 | MES | 3.94 | 63.04 | 0.001734% | 99.93% | CLASSE C
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | 29.5541 | M | 2.08 | 61.47 | 0.001691% | 99.93% | CLASSE C
GI75.0049.01 | CHAVE AUX FRONTAL 3RV1901-1E (1NA+1NF) | 1 | UN | 60.87 | 60.87 | 0.001674% | 99.93% | CLASSE C
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | 1.7142 | L | 34.15 | 58.54 | 0.00161% | 99.93% | CLASSE C
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | 50.6412 | UN | 1.15 | 58.24 | 0.001602% | 99.93% | CLASSE C
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | 6.903 | M | 8.39 | 57.92 | 0.001593% | 99.93% | CLASSE C
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 4 | UN | 14.47 | 57.88 | 0.001592% | 99.94% | CLASSE C
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | 27.8752 | M | 2.02 | 56.31 | 0.001549% | 99.94% | CLASSE C
GI75.0053.01 | BOTÃO EMERGÊNCIA 1NF COM DESTRAVA GIRATÓRIA 40MM | 1 | UN | 56.02 | 56.02 | 0.001541% | 99.94% | CLASSE C
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | 1.2682 | UN | 43.8 | 55.55 | 0.001528% | 99.94% | CLASSE C
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | 33.524 | UN | 1.61 | 53.97 | 0.001485% | 99.94% | CLASSE C
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | 6.6699 | H | 7.98 | 53.23 | 0.001464% | 99.94% | CLASSE C
39764 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA | 2.0174 | UN | 26.25 | 52.96 | 0.001457% | 99.94% | CLASSE C
GI75.0072.01 | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 1/2" | 48 | UN | 1.049 | 50.35 | 0.001385% | 99.95% | CLASSE C
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | 4 | UN | 12.59 | 50.36 | 0.001385% | 99.95% | CLASSE C
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | 8.3428 | UN | 5.95 | 49.64 | 0.001365% | 99.95% | CLASSE C
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 0.9048 | UN | 53.98 | 48.84 | 0.001343% | 99.95% | CLASSE C
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | 5.1298 | H | 9.51 | 48.78 | 0.001342% | 99.95% | CLASSE C
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | 4.1232 | UN | 11 | 45.36 | 0.001248% | 99.95% | CLASSE C
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | 0.5896 | UN | 75 | 44.22 | 0.001216% | 99.95% | CLASSE C
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 25 | UN | 1.75 | 43.75 | 0.001203% | 99.96% | CLASSE C
ORSE-I-02003 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | 20.9676 | UN | 1.9 | 39.84 | 0.001096% | 99.96% | CLASSE C
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | 1.042 | CJ | 36.5 | 38.03 | 0.001046% | 99.96% | CLASSE C
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | 1.1792 | UN | 32.03 | 37.77 | 0.001039% | 99.96% | CLASSE C
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 0.045379 | UN | 835.12 | 37.9 | 0.001043% | 99.96% | CLASSE C
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 2.9114 | KG | 12.33 | 35.9 | 0.0009875% | 99.96% | CLASSE C
GI75.0052.01 | BOTÃO DUPLO SEM SINALIZADOR 1NA 1NF | 1 | UN | 36.31 | 36.31 | 0.0009988% | 99.96% | CLASSE C
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | 96 | UN | 0.37 | 35.52 | 0.0009771% | 99.96% | CLASSE C
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | 47.7956 | M | 0.74 | 35.37 | 0.0009729% | 99.96% | CLASSE C
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | 4.7632 | UN | 7.35 | 35.01 | 0.000963% | 99.96% | CLASSE C
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | 0.2262 | UN | 154.02 | 34.84 | 0.0009584% | 99.97% | CLASSE C
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 5.7472 | L | 6.26 | 35.98 | 0.0009897% | 99.97% | CLASSE C
39765 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA | 1 | UN | 33.57 | 33.57 | 0.0009234% | 99.97% | CLASSE C
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 3.9287 | M | 8.32 | 32.69 | 0.0008992% | 99.97% | CLASSE C
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | 4.8 | M | 6.72 | 32.26 | 0.0008874% | 99.97% | CLASSE C
ORSE-I-09704 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | 18 | UN | 1.75 | 31.5 | 0.0008665% | 99.97% | CLASSE C
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | 522.096 | UN | 0.06 | 31.33 | 0.0008618% | 99.97% | CLASSE C
ORSE-I-09875 | TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V | 1 | UN | 29.48 | 29.48 | 0.0008109% | 99.97% | CLASSE C
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | 1.9838 | H | 14.59 | 28.94 | 0.0007961% | 99.97% | CLASSE C
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | 0.5896 | UN | 46.64 | 27.5 | 0.0007565% | 99.97% | CLASSE C
42482 | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | 16.1943 | UN | 1.63 | 26.4 | 0.0007262% | 99.97% | CLASSE C
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 4.9222 | UN | 5.23 | 25.74 | 0.000708% | 99.97% | CLASSE C
ORSE-I-09761 | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | 1 | UN | 25.6 | 25.6 | 0.0007042% | 99.98% | CLASSE C
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0.31837 | M3 | 79.78 | 25.4 | 0.0006987% | 99.98% | CLASSE C
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | 1 | UN | 23.77 | 23.77 | 0.0006539% | 99.98% | CLASSE C
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 33 | UN | 0.7 | 23.1 | 0.0006354% | 99.98% | CLASSE C
20 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | 4.62 | KG | 4.78 | 22.08 | 0.0006074% | 99.98% | CLASSE C
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0.62598 | UN | 35.3 | 22.1 | 0.0006079% | 99.98% | CLASSE C
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | 0.002557 | UN | 8667.34 | 22.17 | 0.0006098% | 99.98% | CLASSE C
13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | 0.5896 | UN | 36.27 | 21.38 | 0.0005881% | 99.98% | CLASSE C
ORSE-I-12669 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | 0.9996 | UN | 21.38 | 21.37 | 0.0005878% | 99.98% | CLASSE C
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | 24.953 | UN | 0.84 | 20.96 | 0.0005766% | 99.98% | CLASSE C
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 1.8322 | KG | 11.09 | 20.32 | 0.000559% | 99.98% | CLASSE C
ORSE-I-04416 | ARRUELA LISA DE 5/16" | 402.096 | UN | 0.05 | 20.1 | 0.0005529% | 99.98% | CLASSE C
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 6.361 | UN | 3.13 | 19.91 | 0.0005477% | 99.98% | CLASSE C
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 0.001381 | UN | 14384.61 | 19.87 | 0.0005466% | 99.98% | CLASSE C
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 0.009797 | UN | 1973.59 | 19.34 | 0.000532% | 99.98% | CLASSE C
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | 2.5364 | UN | 7.47 | 18.95 | 0.0005213% | 99.98% | CLASSE C
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 4 | M | 4.67 | 18.68 | 0.0005138% | 99.98% | CLASSE C
3097 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | 0.6786 | CJ | 27.31 | 18.53 | 0.0005097% | 99.99% | CLASSE C
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 1.4112 | L | 12.7 | 17.92 | 0.0004929% | 99.99% | CLASSE C
11824 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | 1 | UN | 17.72 | 17.72 | 0.0004874% | 99.99% | CLASSE C
ORSE-I-04014 | CURVA DE INVERSÃO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | 0.9996 | UN | 17.3 | 17.29 | 0.0004756% | 99.99% | CLASSE C
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | 0.9048 | UN | 19.07 | 17.25 | 0.0004745% | 99.99% | CLASSE C
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 3.0508 | M | 5.41 | 16.5 | 0.0004539% | 99.99% | CLASSE C
ORSE-I-11898 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" | 64 | UN | 0.25 | 16 | 0.0004401% | 99.99% | CLASSE C
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3.4434 | UN | 4.55 | 15.67 | 0.000431% | 99.99% | CLASSE C
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 34 | UN | 0.45 | 15.3 | 0.0004209% | 99.99% | CLASSE C
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | 29.2397 | KG | 0.5 | 14.62 | 0.0004022% | 99.99% | CLASSE C
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 1.301 | KG | 11 | 14.31 | 0.0003936% | 99.99% | CLASSE C
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | 0.001152 | UN | 12203.38 | 14.06 | 0.0003868% | 99.99% | CLASSE C
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | 0.33965 | UN | 40.65 | 13.81 | 0.0003799% | 99.99% | CLASSE C
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | 5.825 | M | 2.36 | 13.75 | 0.0003782% | 99.99% | CLASSE C
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | 1.3572 | UN | 10.07 | 13.67 | 0.000376% | 99.99% | CLASSE C
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 4.273 | M | 3.15 | 13.46 | 0.0003702% | 99.99% | CLASSE C
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | 93.1483 | CJ | 0.14 | 13.04 | 0.0003587% | 99.99% | CLASSE C
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | 1.8578 | UN | 6.6 | 12.26 | 0.0003372% | 99.99% | CLASSE C
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | 1.4698 | UN | 8.09 | 11.89 | 0.0003271% | 99.99% | CLASSE C
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 0.2016 | UN | 58.28 | 11.75 | 0.0003232% | 99.99% | CLASSE C
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | 0.25596 | KG | 44.3 | 11.34 | 0.0003119% | 99.99% | CLASSE C
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 0.6786 | UN | 16.6 | 11.26 | 0.0003097% | 99.99% | CLASSE C
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | 1 | UN | 11.09 | 11.09 | 0.0003051% | 99.99% | CLASSE C
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 49.5264 | UN | 0.2 | 9.91 | 0.0002726% | 99.99% | CLASSE C
2438 | ELETROTECNICO | 0.51245 | H | 18.45 | 9.45 | 0.0002599% | 99.99% | CLASSE C
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | 5.3407 | UN | 1.66 | 8.87 | 0.000244% | 99.99% | CLASSE C
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | 0.001106 | UN | 7951.45 | 8.79 | 0.0002418% | 99.99% | CLASSE C
GI75.0054.01 | BOTÃO SINALEIRO LED VERMELHO, 220V | 1 | UN | 8.7 | 8.7 | 0.0002393% | 100% | CLASSE C
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 17.3584 | UN | 0.49 | 8.51 | 0.0002341% | 100% | CLASSE C
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | 0.4524 | UN | 17.5 | 7.92 | 0.0002179% | 100% | CLASSE C
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | 3.8716 | UN | 2 | 7.74 | 0.0002129% | 100% | CLASSE C
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 0.594 | UN | 12.9 | 7.66 | 0.0002107% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-09595 | FITA METÁLICA PERFURADA | 3 | M | 2.54 | 7.62 | 0.0002096% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-06913 | FLANGE 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | 0.9996 | UN | 7.33 | 7.33 | 0.0002016% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-09868 | SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | 3 | UN | 2.33 | 6.99 | 0.0001923% | 100% | CLASSE C
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | 0.5896 | UN | 11.74 | 6.92 | 0.0001904% | 100% | CLASSE C
25964 | JARDINEIRO | 0.60696 | H | 11.02 | 6.69 | 0.000184% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-11900 | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" | 64 | UN | 0.1 | 6.4 | 0.000176% | 100% | CLASSE C
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 0.4524 | UN | 13.52 | 6.12 | 0.0001683% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-04419 | ARRUELA LISA DE 5/16" | 120 | UN | 0.05 | 6 | 0.000165% | 100% | CLASSE C
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 4.1978 | UN | 1.31 | 5.5 | 0.0001513% | 100% | CLASSE C
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | 0.4032 | UN | 13.35 | 5.38 | 0.000148% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-04863 | BORNE SACK 2,5MM | 1 | UN | 4.9 | 4.9 | 0.0001348% | 100% | CLASSE C
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | 2 | UN | 2.45 | 4.9 | 0.0001348% | 100% | CLASSE C
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | 1.4439 | KG | 3.18 | 4.59 | 0.0001263% | 100% | CLASSE C
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 5.0646 | UN | 0.83 | 4.2 | 0.0001155% | 100% | CLASSE C
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | 99.8265 | UN | 0.04 | 3.99 | 0.0001098% | 100% | CLASSE C
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | 1.2682 | UN | 2.97 | 3.77 | 0.0001037% | 100% | CLASSE C
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | 0.72 | KG | 4.91 | 3.54 | 9.738e-05% | 100% | CLASSE C
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7.0632 | UN | 0.5 | 3.53 | 9.71e-05% | 100% | CLASSE C
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | 0.9048 | UN | 3.87 | 3.5 | 9.628e-05% | 100% | CLASSE C
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3.4434 | UN | 1 | 3.44 | 9.463e-05% | 100% | CLASSE C
ORSE-I-11798 | ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38MM | 0.9984 | UN | 2.77 | 2.77 | 7.62e-05% | 100% | CLASSE C
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | 1.2682 | UN | 2.37 | 3.01 | 8.28e-05% | 100% | CLASSE C
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | 9 | UN | 0.38 | 3.42 | 9.408e-05% | 100% | CLASSE C
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 0.000685 | UN | 4279.56 | 2.93 | 8.06e-05% | 100% | CLASSE C
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 0.22399 | KG | 12.37 | 2.77 | 7.62e-05% | 100% | CLASSE C
GI75.0056.01 | POSTE PARA TRILHO EW-35 | 1 | UN | 2.66 | 2.66 | 7.317e-05% | 100% | CLASSE C
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 0.2262 | UN | 9.77 | 2.21 | 6.079e-05% | 100% | CLASSE C
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0.03495 | M3 | 62.48 | 2.18 | 5.997e-05% | 100% | CLASSE C
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | 2.9048 | UN | 0.7 | 2.03 | 5.584e-05% | 100% | CLASSE C
11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | 0.2016 | UN | 8.21 | 1.66 | 4.566e-05% | 100% | CLASSE C
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | 0.0408 | KG | 29.89 | 1.22 | 3.356e-05% | 100% | CLASSE C
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | 0.6786 | UN | 1.8 | 1.22 | 3.356e-05% | 100% | CLASSE C
GI75.0055.01 | TAMPA BORNE SAK 2,5MM | 1 | UN | 1.18 | 1.18 | 3.246e-05% | 100% | CLASSE C
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | 0.06757 | KG | 17.18 | 1.16 | 3.191e-05% | 100% | CLASSE C
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 0.2262 | UN | 4.33 | 0.98 | 2.696e-05% | 100% | CLASSE C
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | 0.6786 | UN | 1.18 | 0.8 | 2.201e-05% | 100% | CLASSE C
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | 0.6786 | UN | 1.01 | 0.69 | 1.898e-05% | 100% | CLASSE C
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | 0.043197 | KG | 14.5 | 0.63 | 1.733e-05% | 100% | CLASSE C
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 0.9048 | UN | 0.7 | 0.63 | 1.733e-05% | 100% | CLASSE C
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | 0.24587 | UN | 2.35 | 0.58 | 1.595e-05% | 100% | CLASSE C
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | 0.2262 | UN | 2.02 | 0.46 | 1.265e-05% | 100% | CLASSE C
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | 0.4524 | UN | 0.88 | 0.4 | 1.1e-05% | 100% | CLASSE C
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 0.2262 | UN | 1.54 | 0.35 | 9.628e-06% | 100% | CLASSE C
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0.04081 | UN | 8.66 | 0.35 | 9.628e-06% | 100% | CLASSE C
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | 0.4524 | UN | 0.59 | 0.27 | 7.427e-06% | 100% | CLASSE C
4222 | GASOLINA COMUM | 0.052107 | L | 4.3 | 0.22 | 6.052e-06% | 100% | CLASSE C
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 1.8e-05 | UN | 12083.1 | 0.21 | 5.777e-06% | 100% | CLASSE C

## HISTOGRAMA_MO
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | [7 empty] | DATA: 08/02/2019
ITEM | MÃO DE OBRA | HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES)
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
1 | AJUDANTE DE ARMADOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
3 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALMOXARIFE | bar: ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01 to ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08
4 | ARMADOR | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ASSENTADOR DE TUBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | CARPINTEIRO DE FORMAS | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | DESENHISTA DETALHISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | ELETRICISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2
15 | ELETROTECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | ENGENHEIRO SANITARISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | IMPERMEABILIZADOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | JARDINEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 15 | 3 | 1
24 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
26 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | OPERADOR DE GUINCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PEDREIRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1
32 | PINTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
33 | SERRALHEIRO | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 3 | 0
34 | SERVENTE | 16 | 9 | 1 | 5 | 19 | 21 | 9 | 8
35 | SOLDADOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0
36 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | bar: ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01 to ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08
38 | TECNICO EM SONDAGEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | TELHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
40 | TOPOGRAFO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | VIGIA NOTURNO | bar: ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 01 to ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES) 08

## HISTOGRAMA_INSUMO
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | HISTOGRAMA DE INSUMOS - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% | [9 empty] | DATA: 08/02/2019
ITEM | INSUMO | UNIDADE | QTD | HISTOGRAMA DE INSUMOS
ETAPAS DE EXECUÇÃO (MESES)
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
1 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 24.953 | 8.4716 | 0.66621 | 1.2168 | 1.7994 | 3.54 | 5.1486 | 3.3808 | 0.72949
2 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | 23
3 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3
4 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 111.4745 | 0.55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4745
5 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 25.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 17.9928 | 6.426 | 0
6 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 2.079 | 1.848 | 0.231 | 0
7 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 3281.16 | 0 | 589.2768 | 1915.3272 | 776.556 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 1541.79 | 0 | 175.602 | 762.5256 | 603.6624 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 2378.1639 | 0 | 660.45 | 1698.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8242 | 13.5897
10 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | 6673.56 | 0 | 54.9024 | 2343.5208 | 4275.1368 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 925.55 | 0 | 21.5712 | 343.9622 | 560.0166 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 3183.4756 | 0 | 9.324 | 1092.3954 | 2073.9906 | 0 | 0 | 2.3297 | 5.4359
13 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 36.1449 | 0.12036 | 0.0094647 | 0.017287 | 0.025563 | 4.0103 | 7.9931 | 16.0978 | 7.8711
14 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1582.6444 | 0 | 239.0808 | 860.708 | 477.3912 | 1.8551 | 0.75736 | 1.8454 | 1.0066
15 | ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38MM | UN | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04992 | 0.09984 | 0.54912 | 0.29952
16 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 2.9048 | 0.98619 | 0.077554 | 0.14165 | 0.20947 | 0.4121 | 0.59935 | 0.39357 | 0.084921
17 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 129.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.212 | 71.148 | 0
19 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 250.56 | 222.72 | 27.84 | 0
20 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.594 | 0.056358 | 0.004432 | 0.008095 | 0.01197 | 0.074068 | 0.13529 | 0.20913 | 0.094665
21 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.33965 | 0.11531 | 0.0090681 | 0.016563 | 0.024492 | 0.048185 | 0.07008 | 0.046018 | 0.0099295
22 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 669.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2514 | 368.1962 | 0
23 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | L | 30.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5574 | 7.1148 | 13.1426 | 6.3244
24 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 0.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 0.096271 | 0.14002 | 0.091942 | 0.019839
25 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 0.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 0.096271 | 0.14002 | 0.091942 | 0.019839
26 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.06757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033785 | 0.006757 | 0.037164 | 0.020271
27 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 440.3237 | 0.0028121 | 39.6062 | 202.7054 | 195.7896 | 0.7073 | 0.34016 | 0.55976 | 0.61241
28 | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3
29 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 5.6033 | 0.00010423 | 8.1965e-06 | 1.4971e-05 | 2.2138e-05 | 0.021716 | 2.1456 | 3.2904 | 0.14531
30 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 317.6396 | 1.6075 | 1.8365 | 4.7235 | 0.52617 | 12.4253 | 123.627 | 164.3831 | 8.5105
31 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 29.2397 | 9.927 | 0.78066 | 1.4259 | 2.1085 | 4.1482 | 6.0331 | 3.9616 | 0.85482
32 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 4254.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.6544 | 2552.4817 | 0
33 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | 36.3861 | 12.3533 | 0.97146 | 1.7744 | 2.6238 | 5.162 | 7.5076 | 4.9299 | 1.0637
34 | ARRUELA LISA DE 5/16" | UN | 402.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1048 | 40.2096 | 221.1528 | 120.6288
35 | ARRUELA LISA DE 5/16" | UN | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 66 | 36
36 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | 0.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 0.096271 | 0.14002 | 0.091942 | 0.019839
37 | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
38 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | 0.5896 | 0.20017 | 0.015741 | 0.028752 | 0.042516 | 0.083645 | 0.12165 | 0.079884 | 0.017237
39 | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" | M | 98.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5683 | 23.1366 | 42.7386 | 20.5665
40 | BARRA LISA Ø12,5MM | KG | 1753.536 | 0 | 0 | 0 | 175.3536 | 789.0912 | 701.4144 | 87.6768 | 0
41 | BARRA LISA Ø30,16MM | KG | 2194.752 | 0 | 0 | 0 | 219.4752 | 987.6384 | 877.9008 | 109.7376 | 0
42 | BARRA LISA Ø9,53MM | KG | 77.196 | 0 | 0 | 0 | 7.7196 | 34.7382 | 30.8784 | 3.8598 | 0
43 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19999 | 2.7998 | 0.99994 | 0
44 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 2.0499 | 0.058071 | 0.0045667 | 0.0083412 | 0.012334 | 1.5273 | 0.41106 | 0.023175 | 0.0050005
45 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 6945.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5384.976 | 1346.244 | 64.395 | 150.255
46 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 91.6875 | 31.1283 | 2.4479 | 4.4712 | 6.6116 | 13.0074 | 18.918 | 12.4226 | 2.6805
47 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 515.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8494 | 121.6988 | 224.8055 | 108.1799
48 | BORNE SACK 2,5MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | BOTÃO DUPLO SEM SINALIZADOR 1NA 1NF | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | BOTÃO EMERGÊNCIA 1NF COM DESTRAVA GIRATÓRIA 40MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | BOTÃO SINALEIRO LED VERMELHO, 220V | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
52 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO | M2 | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6055 | 204.477 | 73.0275 | 0
53 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 42 | 20
54 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 17.3584 | 0.80069 | 0.062966 | 0.11501 | 0.17007 | 1.0846 | 1.9866 | 8.5695 | 4.5689
55 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 49.5264 | 3.2343 | 0.25434 | 0.46456 | 0.68695 | 3.3515 | 5.9656 | 23.2907 | 12.2785
56 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | 97.12 | 61.8159 | 32.6804 | 0 | 0.65593 | 0.65593 | 0.65593 | 0.52474 | 0.13119
57 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 13.6622 | 1.1754 | 0.092435 | 0.16883 | 0.24966 | 1.6951 | 3.1222 | 4.9169 | 2.2416
58 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1178 | 72.2355 | 133.4355 | 64.2112
59 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 5.712 | 31.416 | 17.136
60 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 4374.0279 | 27.3328 | 2.1494 | 3.926 | 5.8055 | 226.0974 | 445.9633 | 2372.3439 | 1290.4096
61 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 63.7538 | 5.4843 | 0.43128 | 0.78774 | 1.1649 | 4.6717 | 8.093 | 28.3686 | 14.7523
62 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 71.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5945 | 7.189 | 39.5395 | 21.567
63 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 142.8 | 785.4 | 428.4
64 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 284.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 28.42 | 156.31 | 85.26
65 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 120 | 40.7406 | 3.2038 | 5.8518 | 8.6532 | 17.0241 | 24.7597 | 16.2586 | 3.5082
66 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.045 | 132.09 | 726.495 | 396.27
67 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 47.7956 | 16.2268 | 1.2761 | 2.3308 | 3.4466 | 6.7806 | 9.8617 | 6.4757 | 1.3973
68 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 200 | 67.901 | 5.3397 | 9.7531 | 14.4221 | 28.3734 | 41.2662 | 27.0976 | 5.847
69 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 200 | 67.901 | 5.3397 | 9.7531 | 14.4221 | 28.3734 | 41.2662 | 27.0976 | 5.847
70 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 200 | 67.901 | 5.3397 | 9.7531 | 14.4221 | 28.3734 | 41.2662 | 27.0976 | 5.847
71 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3685 | 2.737 | 15.0535 | 8.211
72 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7
74 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8
75 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | UN | 0.5896 | 0.20017 | 0.015741 | 0.028752 | 0.042516 | 0.083645 | 0.12165 | 0.079884 | 0.017237
76 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | UN | 1.042 | 0.35376 | 0.02782 | 0.050813 | 0.075139 | 0.14783 | 0.215 | 0.14118 | 0.030463
77 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 6.361 | 2.1596 | 0.16983 | 0.3102 | 0.45869 | 0.90242 | 1.3125 | 0.86184 | 0.18596
78 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 0.4524 | 0.15359 | 0.012078 | 0.022061 | 0.032623 | 0.064181 | 0.093344 | 0.061295 | 0.013226
79 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 15554.0594 | 33.085 | 2.6018 | 4.7522 | 7.0272 | 908.0371 | 5931.9378 | 8578.3084 | 88.3098
80 | CALHA EM FIBRA VIDRO,COM 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 28.5525 | 25.38 | 3.1725 | 0
81 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 41.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0815 | 29.1413 | 10.4076 | 0
82 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.36 | 1.2 | 0
83 | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115 | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3
84 | CHAPA-ARREMATE RUFO LATERAL/PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA | M | 303.12 | 0 | 0 | 0 | 30.312 | 136.404 | 121.248 | 15.156 | 0
85 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.504 | 0.18 | 0
86 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | 10501.38 | 0 | 0 | 0 | 1050.138 | 4725.621 | 4200.552 | 525.069 | 0
87 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 50.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5402 | 35.5622 | 12.7008 | 0
88 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 535.32 | 0 | 0 | 0 | 53.532 | 240.894 | 214.128 | 26.766 | 0
89 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 77.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 53.9078 | 19.2528 | 0
90 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 588.108 | 0 | 0 | 0 | 58.8108 | 264.6486 | 235.2432 | 29.4054 | 0
91 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 3802.224 | 0 | 0 | 0 | 380.2224 | 1711.0008 | 1520.8896 | 190.1112 | 0
92 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 1.534 | 0 | 0
93 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 27.0983 | 9.2 | 0.72349 | 1.3215 | 1.9541 | 3.8444 | 5.5912 | 3.6715 | 0.79221
94 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 2234.2315 | 0.0078232 | 100.454 | 894.281 | 1234.5342 | 0.17537 | 0.34895 | 1.7329 | 2.6973
95 | CHAVE AUX FRONTAL 3RV1901-1E (1NA+1NF) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 0.9048 | 0.30718 | 0.024157 | 0.044123 | 0.065245 | 0.12836 | 0.18669 | 0.12259 | 0.026452
97 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 70606.089 | 385.435 | 452.7782 | 1264.1079 | 319.4658 | 1524.1234 | 28961.6594 | 37043.0194 | 655.4999
98 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 3.1752 | 1.134 | 0
99 | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.8291 | 0.28148 | 0.022136 | 0.040431 | 0.059787 | 0.11762 | 0.17107 | 0.11233 | 0.024239
101 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 53.5552 | 0 | 14.9955 | 38.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 212.3018 | 0 | 19.2192 | 98.2658 | 94.8168 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8
104 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 4.7632 | 1.6171 | 0.12717 | 0.23228 | 0.34348 | 0.67574 | 0.9828 | 0.64536 | 0.13925
105 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 1.4698 | 0.499 | 0.039242 | 0.071675 | 0.10599 | 0.20852 | 0.30327 | 0.19914 | 0.042969
106 | CONECTOR EMENDA 3 POLOS 32A FLEXÍVEL 0,50-4,0MM 8621503 WAGO OU SIMILAR | UN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | 23
107 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 93.1483 | 26.1263 | 2.0546 | 3.7527 | 7.1686 | 18.2047 | 22.3557 | 11.2361 | 2.2497
108 | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7
109 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3
111 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 30.576 | 10.92 | 0
112 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4368 | 6.1152 | 2.184 | 0
113 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3.8716 | 1.3144 | 0.10337 | 0.1888 | 0.27918 | 0.54925 | 0.79883 | 0.52456 | 0.11319
114 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.2262 | 0.076796 | 0.0060392 | 0.011031 | 0.016311 | 0.03209 | 0.046672 | 0.030647 | 0.0066129
115 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 21.84 | 7.8 | 0
116 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 4.368 | 1.56 | 0
117 | CURVA DE INVERSÃO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.09996 | 0.54978 | 0.29988
118 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 0.096271 | 0.14002 | 0.091942 | 0.019839
119 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 5.7472 | 0.00033577 | 1.5806 | 4.0644 | 7.1317e-05 | 0.033179 | 0.02148 | 0.031576 | 0.015542
120 | DISJUNTOR MOTOR 3RV1011, 7 A 10A | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
121 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
124 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 14
125 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3
127 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 4.1232 | 1.3998 | 0.11008 | 0.20107 | 0.29733 | 0.58495 | 0.85074 | 0.55864 | 0.12054
128 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
129 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4
130 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
131 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 15.1252 | 1.0613 | 0.08346 | 0.15244 | 0.22542 | 1.0434 | 9.0445 | 3.4233 | 0.091388
132 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
133 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | UN | 1921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 384.3 | 0 | 0
134 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 6.6 | 3.6
135 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 514.9455 | 0 | 0 | 0 | 16.9223 | 93.4366 | 309.6949 | 94.8917 | 0
136 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 29.4 | 161.7 | 88.2
137 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 29.5541 | 10.0338 | 0.78905 | 1.4412 | 2.1312 | 4.1928 | 6.0979 | 4.0042 | 0.86401
138 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 314.2704 | 0.70291 | 0.055277 | 0.10096 | 0.1493 | 16.1895 | 32.2187 | 171.512 | 93.3419
139 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 82.5 | 45
140 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 38.5 | 21
141 | EMENDA INTERNA MÉDIA, TIPO "I", 38 X 38 MM | UN | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 5.304 | 29.172 | 15.912
142 | EMENDA INTERNA MÉDIA, TIPO "T", 38 X 38 MM | UN | 19.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 1.9032 | 10.4676 | 5.7096
143 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1.2682 | 0.43056 | 0.033859 | 0.061844 | 0.09145 | 0.17992 | 0.26167 | 0.17183 | 0.037076
144 | ESMALTE EPOXÍDICO LT 2,7L | UN | 35.6302 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 16.0336 | 14.2521 | 1.7815 | 0
145 | ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO GL 3,6L | UN | 41.5686 | 0 | 0 | 0 | 4.1569 | 18.7059 | 16.6274 | 2.0784 | 0
146 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 7759.6913 | 0.31675 | 719.0389 | 3565.7186 | 3332.6403 | 41.2742 | 28.7161 | 45.0375 | 26.949
147 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 50.6412 | 1.9152 | 0.15061 | 0.27509 | 0.40679 | 3.0503 | 5.664 | 25.5143 | 13.6649
148 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.7912 | 0.26862 | 0.021124 | 0.038583 | 0.057054 | 0.11225 | 0.16325 | 0.1072 | 0.023131
149 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.7912 | 0.26862 | 0.021124 | 0.038583 | 0.057054 | 0.11225 | 0.16325 | 0.1072 | 0.023131
150 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 0.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 0.096271 | 0.14002 | 0.091942 | 0.019839
151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19999 | 2.7998 | 0.99994 | 0
152 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1.042 | 0.35376 | 0.02782 | 0.050813 | 0.075139 | 0.14783 | 0.215 | 0.14118 | 0.030463
153 | FECHAMENTO DE ONDA INFERIOR LR25 | PÇ | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 19.992 | 89.964 | 79.968 | 9.996 | 0
154 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0.2016 | 0.068444 | 0.0053824 | 0.0098311 | 0.014537 | 0.0286 | 0.041596 | 0.027314 | 0.0058937
155 | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
156 | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
157 | FITA DE VEDAÇÃO TRACKY TAPE (2,31X12,5) ROLO 13,7 M (ROLOS) | RL | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 19.992 | 89.964 | 79.968 | 9.996 | 0
158 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 59.8515 | 0.37092 | 0.029169 | 0.053278 | 0.078783 | 3.0929 | 6.1013 | 32.4655 | 17.6596
159 | FITA METÁLICA PERFURADA | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3541 | 0.70819 | 1.3082 | 0.62952
160 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.24587 | 0.083475 | 0.0065645 | 0.01199 | 0.01773 | 0.034881 | 0.050731 | 0.033313 | 0.007188
161 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.04081 | 0.013855 | 0.0010896 | 0.0019901 | 0.0029428 | 0.0057896 | 0.0084204 | 0.0055293 | 0.0011931
162 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | 5.3407 | 0 | 0 | 0 | 0.53407 | 2.4033 | 2.1363 | 0.26703 | 0
163 | FLANGE 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.09996 | 0.54978 | 0.29988
164 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 42.6906 | 14.4937 | 1.1398 | 2.0818 | 3.0784 | 6.0564 | 8.8084 | 5.7841 | 1.2481
165 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 5.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6284 | 0.51427
166 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | UN | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 85 | 47
167 | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | 16.1943 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 7.2874 | 6.4777 | 0.80972 | 0
168 | GASOLINA COMUM | L | 0.052107 | 0.00049398 | 3.8846e-05 | 7.0953e-05 | 0.00010492 | 0.0054509 | 0.010789 | 0.023513 | 0.011644
169 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 10.822
170 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 44.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2399 | 31.358 | 11.1993 | 0
171 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 12.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 1.5127 | 2.9728 | 5.3247 | 2.5379
172 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 4.9222 | 0.6526 | 0.05132 | 0.093737 | 0.13861 | 0.4227 | 0.69661 | 1.9104 | 0.9562
173 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1
174 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 4.9462 | 1.6793 | 0.13206 | 0.2412 | 0.35667 | 0.70171 | 1.0206 | 0.67016 | 0.1446
175 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7.0632 | 2.398 | 0.18858 | 0.34444 | 0.50933 | 1.002 | 1.4574 | 0.95698 | 0.20649
176 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3.4434 | 1.1691 | 0.091934 | 0.16792 | 0.2483 | 0.48851 | 0.71048 | 0.46654 | 0.10067
177 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3.4434 | 1.1691 | 0.091934 | 0.16792 | 0.2483 | 0.48851 | 0.71048 | 0.46654 | 0.10067
178 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.2262 | 0.076796 | 0.0060392 | 0.011031 | 0.016311 | 0.03209 | 0.046672 | 0.030647 | 0.0066129
179 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.4524 | 0.15359 | 0.012078 | 0.022061 | 0.032623 | 0.064181 | 0.093344 | 0.061295 | 0.013226
180 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.2262 | 0.076796 | 0.0060392 | 0.011031 | 0.016311 | 0.03209 | 0.046672 | 0.030647 | 0.0066129
181 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1306.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.0555 | 718.7345 | 0
182 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 0.4032 | 0.13689 | 0.010765 | 0.019662 | 0.029075 | 0.057201 | 0.083193 | 0.054629 | 0.011787
183 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3
184 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1
185 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 1.2682 | 0.43056 | 0.033859 | 0.061844 | 0.09145 | 0.17992 | 0.26167 | 0.17183 | 0.037076
186 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 4.1978 | 1.2364 | 0.097232 | 0.1776 | 0.26261 | 0.58228 | 0.88268 | 0.73588 | 0.22314
187 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 33.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1716 | 3.3524
188 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 2X11 C/2 LÂMPADAS 11W E BATERIA SELADA, UNITRON OU SIMILAR | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3
189 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 6.1594 | 2.0911 | 0.16445 | 0.30036 | 0.44416 | 0.87382 | 1.2709 | 0.83453 | 0.18007
190 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 0.2016 | 0.068444 | 0.0053824 | 0.0098311 | 0.014537 | 0.0286 | 0.041596 | 0.027314 | 0.0058937
191 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0.4524 | 0.15359 | 0.012078 | 0.022061 | 0.032623 | 0.064181 | 0.093344 | 0.061295 | 0.013226
192 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.4524 | 0.15359 | 0.012078 | 0.022061 | 0.032623 | 0.064181 | 0.093344 | 0.061295 | 0.013226
193 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.9048 | 0.30718 | 0.024157 | 0.044123 | 0.065245 | 0.12836 | 0.18669 | 0.12259 | 0.026452
194 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 59.4 | 20.1666 | 1.5859 | 2.8967 | 4.2834 | 8.4269 | 12.2561 | 8.048 | 1.7365
195 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 104.72 | 0 | 0 | 20.944 | 62.832 | 20.944 | 0 | 0 | 0
196 | MÃO DE OBRA PARA JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 1484.593 | 0 | 0 | 0 | 148.4593 | 668.0669 | 593.8372 | 74.2297 | 0
197 | MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M | KG | 1931.71 | 0 | 0 | 0 | 193.171 | 869.2695 | 772.684 | 96.5855 | 0
198 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0.2009 | 0.12787 | 0.067601 | 0 | 0.0013568 | 0.0013568 | 0.0013568 | 0.0010855 | 0.00027137
199 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 3581.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.613 | 358.1792
200 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.0408 | 0.013852 | 0.0010893 | 0.0019896 | 0.0029421 | 0.0057882 | 0.0084183 | 0.0055279 | 0.0011928
201 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 7.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1798 | 5.0863
202 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | 0.2262 | 0.076796 | 0.0060392 | 0.011031 | 0.016311 | 0.03209 | 0.046672 | 0.030647 | 0.0066129
203 | MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 MM² | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
204 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 6299.9307 | 857.6024 | 752.6985 | 353.4327 | 94.4043 | 585.5908 | 2563.7032 | 998.3614 | 94.1374
205 | PARAFUSO - COSTURA 1/4 - 14 X 7/8" - INOX DUOMETAL | CTO | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 31.536 | 28.032 | 3.504 | 0
206 | PARAFUSO - FIXACAO 1/4 - 14 X 1" - INOX DUOMETAL | CTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 24 | 3 | 0
207 | PARAFUSO 10X120MM | UN | 1092 | 0 | 0 | 0 | 109 | 491 | 437 | 55 | 0
208 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" | UN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 28 | 13
209 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" | UN | 390.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5048 | 39.0096 | 214.5528 | 117.0288
210 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2.5364 | 0.86112 | 0.067718 | 0.12369 | 0.1829 | 0.35983 | 0.52334 | 0.34365 | 0.074151
211 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 1.3572 | 0.46078 | 0.036235 | 0.066184 | 0.097868 | 0.19254 | 0.28003 | 0.18388 | 0.039677
212 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 99.8265 | 7.0045 | 0.55083 | 1.0061 | 1.4878 | 6.8867 | 59.6934 | 22.5941 | 0.60316
213 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 42 | 20
214 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 76.954 | 26.1263 | 2.0546 | 3.7527 | 5.5492 | 10.9172 | 15.878 | 10.4263 | 2.2497
215 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 8.7557 | 0.015206 | 0.0011958 | 0.0021841 | 0.0032297 | 1.0345 | 2.0656 | 3.8046 | 1.8292
216 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | 27.8752 | 9.4638 | 0.74423 | 1.3593 | 2.0101 | 3.9546 | 5.7515 | 3.7768 | 0.81493
217 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29125 | 0.5825 | 3.2037 | 1.7475
218 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 751.7722 | 255.2303 | 20.0712 | 36.6604 | 54.2105 | 106.6518 | 155.1139 | 101.8562 | 21.9779
219 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 2260.2276 | 5.4321 | 343.7173 | 1227.0522 | 667.9985 | 8.5265 | 4.8655 | 2.1678 | 0.46776
220 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 14260.7495 | 0.022692 | 657.0153 | 5735.7907 | 7854.6341 | 6.9159 | 2.7574 | 2.4237 | 1.1898
221 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.31837 | 0.0091235 | 0.00071747 | 0.0013105 | 0.0019378 | 0.018387 | 0.034695 | 0.16397 | 0.088236
222 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 8.9608 | 0.83684 | 1.2185 | 3.0842 | 0.17774 | 0.84612 | 1.0012 | 1.2012 | 0.59501
223 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017475 | 0.003495 | 0.019223 | 0.010485
224 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | 2608.32 | 0 | 0 | 0 | 260.832 | 1173.744 | 1043.328 | 130.416 | 0
225 | PERFIL UDC 100X40X2,66MM | KG | 1842.666 | 0 | 0 | 0 | 184.2666 | 829.1997 | 737.0664 | 92.1333 | 0
226 | PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM | KG | 9795.03 | 0 | 0 | 0 | 979.503 | 4407.7635 | 3918.012 | 489.7515 | 0
227 | PERFIL UDC 90X40X2,66MM | KG | 1135.071 | 0 | 0 | 0 | 113.5071 | 510.7819 | 454.0284 | 56.7535 | 0
228 | PERFIL W360x32,9 | KG | 2744.18 | 0 | 0 | 0 | 274.418 | 1234.881 | 1097.672 | 137.209 | 0
229 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 37.44 | 205.92 | 112.32
230 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 5.9689 | 0.014678 | 0.0011543 | 0.0021083 | 0.0031176 | 4.5063 | 1.134 | 0.096011 | 0.21162
231 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 6.384 | 2.1674 | 0.17044 | 0.31132 | 0.46035 | 0.90568 | 1.3172 | 0.86495 | 0.18663
232 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 1306.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.0555 | 718.7345 | 0
233 | PISO VINILICO, ESPESSURA 7MM | M2 | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.59 | 533.61 | 0
234 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4 | 1.358 | 0.10679 | 0.19506 | 0.28844 | 0.56747 | 0.82532 | 0.54195 | 0.11694
235 | PLUG PARA TOMADA, TIPO FÊMEA 2P + T 10A | UN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | 23
236 | PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 10A | UN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | 23
237 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | 9.4284 | 0 | 0 | 3.2057 | 6.2227 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" | UN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 28 | 13
239 | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 1/2" | UN | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 19 | 2 | 0
240 | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 5/8" | UN | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 19 | 2 | 0
241 | PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA INOX, 7/16" | UN | 2184 | 0 | 0 | 0 | 218 | 983 | 874 | 109 | 0
242 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 522.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1048 | 52.2096 | 287.1528 | 156.6288
243 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.30191 | 0.1025 | 0.0080605 | 0.014723 | 0.021771 | 0.042831 | 0.062293 | 0.040905 | 0.0088262
244 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | 0.7332 | 0.24892 | 0.019575 | 0.035755 | 0.052871 | 0.10402 | 0.15128 | 0.09934 | 0.021435
245 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19999 | 2.7998 | 0.99994 | 0
246 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1.042 | 0.35376 | 0.02782 | 0.050813 | 0.075139 | 0.14783 | 0.215 | 0.14118 | 0.030463
247 | POSTE PARA TRILHO EW-35 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
248 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.043197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021599 | 0.030238 | 0.010799 | 0
249 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 7.1947 | 0.00176 | 1.9217 | 4.9415 | 0.00037382 | 0.035429 | 0.070457 | 0.14964 | 0.073829
250 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 2.9114 | 0 | 0.8152 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 256.1805 | 0 | 0 | 87.0177 | 168.9168 | 0.056936 | 0.030544 | 0.10252 | 0.05592
252 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 31.2816 | 0 | 8.7588 | 22.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 27.4006 | 9.031 | 0.7102 | 1.2972 | 1.9182 | 3.8138 | 6.0485 | 3.8041 | 0.77766
254 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 1.301 | 0.14938 | 0.011747 | 0.021457 | 0.031729 | 0.68072 | 0.30998 | 0.083113 | 0.012863
255 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 1.8322 | 0.62205 | 0.048918 | 0.08935 | 0.13212 | 0.25993 | 0.37805 | 0.24825 | 0.053565
256 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 7.3432 | 0 | 2.0561 | 5.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.22399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011199 | 0.15679 | 0.055996 | 0
258 | PRIMER EPOXÍDICO BASE ZINCO ARMATEC ZN LT 900ML | UN | 164.7898 | 0 | 0 | 0 | 16.479 | 74.1554 | 65.9159 | 8.2395 | 0
259 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 38.08 | 0 | 0 | 7.616 | 22.848 | 7.616 | 0 | 0 | 0
260 | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
261 | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED | UN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 14
262 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
263 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
264 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
265 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
266 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA | UN | 2.0174 | 0.34541 | 0.027163 | 0.049614 | 0.073365 | 0.19434 | 0.30992 | 0.68785 | 0.32974
267 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3
268 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
269 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 0.9048 | 0.30718 | 0.024157 | 0.044123 | 0.065245 | 0.12836 | 0.18669 | 0.12259 | 0.026452
270 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.09996 | 0.54978 | 0.29988
271 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
272 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | 0.9048 | 0.30718 | 0.024157 | 0.044123 | 0.065245 | 0.12836 | 0.18669 | 0.12259 | 0.026452
274 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 1.4439 | 0.49022 | 0.038551 | 0.070414 | 0.10412 | 0.20485 | 0.29793 | 0.19564 | 0.042213
275 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.25596 | 0.0869 | 0.0068338 | 0.012482 | 0.018458 | 0.036313 | 0.052813 | 0.03468 | 0.007483
276 | RELE DE FALTA DE FASE - 380V | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
277 | RELE TEMPO 60S 220VCA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
278 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0.17142
279 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 20.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 2.0968 | 11.5322 | 6.2903
280 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 1.358 | 0.10679 | 0.19506 | 0.28844 | 0.56747 | 0.82532 | 0.54195 | 0.11694
281 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 295.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1394 | 29.571
282 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
283 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.045379 | 0.00052352 | 0.0024741 | 0.018241 | 0.02323 | 0.00024449 | 0.00034302 | 0.00025463 | 6.8787e-05
284 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1.8578 | 0.63073 | 0.049601 | 0.090596 | 0.13397 | 0.26356 | 0.38332 | 0.25171 | 0.054312
285 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.62598 | 0.17586 | 0.013829 | 0.025259 | 0.037352 | 0.086232 | 0.13237 | 0.11727 | 0.037806
286 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0.14112
287 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | 30 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1
288 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 50.6412 | 1.9152 | 0.15061 | 0.27509 | 0.40679 | 3.0503 | 5.664 | 25.5143 | 13.6649
289 | SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
290 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 1.1792 | 0.40034 | 0.031483 | 0.057504 | 0.085033 | 0.16729 | 0.24331 | 0.15977 | 0.034474
291 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 2.64 | 0.89629 | 0.070484 | 0.12874 | 0.19037 | 0.37453 | 0.54471 | 0.35769 | 0.07718
292 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 701.4585 | 238.1485 | 18.7279 | 34.2068 | 50.5824 | 99.514 | 144.7327 | 95.0393 | 20.507
293 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 31.3392 | 10.6398 | 0.83671 | 1.5283 | 2.2599 | 4.446 | 6.4662 | 4.2461 | 0.91619
294 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 12.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6824 | 2.4206 | 0 | 0
295 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 6.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5224 | 1.3806 | 0 | 0
296 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5
297 | TAMPA BORNE SAK 2,5MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
298 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3
299 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 5.4295 | 10.0295 | 4.8263
300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 16.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8112 | 11.3568 | 4.056 | 0
301 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.2262 | 0.076796 | 0.0060392 | 0.011031 | 0.016311 | 0.03209 | 0.046672 | 0.030647 | 0.0066129
302 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5.0646 | 1.7195 | 0.13522 | 0.24698 | 0.36521 | 0.7185 | 1.045 | 0.6862 | 0.14806
303 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 222.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7345 | 41.9336 | 3.7445 | 8.737
304 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 155.6844 | 0.10298 | 0.0080982 | 0.014791 | 0.021873 | 0.043031 | 62.215 | 93.2697 | 0.0088675
305 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 56.4252 | 1.2284 | 0.096601 | 0.17644 | 0.26091 | 42.7589 | 11.3079 | 0.49022 | 0.10578
306 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 249.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 174.636 | 62.37 | 0
307 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 13.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66797 | 9.3516 | 3.3399 | 0
308 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 28.1204 | 9.547 | 0.75077 | 1.3713 | 2.0278 | 3.9894 | 5.8021 | 3.81 | 0.82209
309 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | 568.1757 | 192.8984 | 15.1695 | 27.7072 | 40.9713 | 80.6055 | 117.2323 | 76.981 | 16.6105
310 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 82.8782 | 28.1376 | 2.2127 | 4.0416 | 5.9764 | 11.7577 | 17.1003 | 11.229 | 2.4229
311 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 3.5145 | 0 | 0 | 0 | 0.35145 | 1.5815 | 1.4058 | 0.17573 | 0
312 | TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVEXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA | M2 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 1101.6 | 979.2 | 122.4 | 0
313 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 10
314 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 10
315 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
316 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 7
317 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 405.8754 | 11.2316 | 0.88325 | 1.6133 | 2.3856 | 23.3329 | 44.1052 | 209.5185 | 112.8051
318 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 390.0304 | 0 | 0 | 77.875 | 233.6251 | 77.9078 | 0.45861 | 0.16379 | 0
319 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 10.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0743 | 1.0083
320 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 30.751 | 10.4401 | 0.82101 | 1.4996 | 2.2175 | 4.3626 | 6.3449 | 4.1664 | 0.899
321 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 8.3428 | 2.8324 | 0.22274 | 0.40684 | 0.6016 | 1.1836 | 1.7214 | 1.1303 | 0.2439
322 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1
323 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 13
324 | TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREPOR, 16A - 220V | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
325 | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
326 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1.2682 | 0.43056 | 0.033859 | 0.061844 | 0.09145 | 0.17992 | 0.26167 | 0.17183 | 0.037076
327 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | 0.5896 | 0.20017 | 0.015741 | 0.028752 | 0.042516 | 0.083645 | 0.12165 | 0.079884 | 0.017237
328 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 32.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 22.8014 | 8.1433 | 0
330 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 159.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 111.3007 | 39.7502 | 0
331 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 393.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6686 | 275.3606 | 98.3431 | 0
332 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 30.576 | 10.92 | 0
333 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4733 | 44.9465 | 83.0265 | 39.9537
334 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 132.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6652 | 31.3304 | 57.8744 | 27.85
335 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 170.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0937 | 40.1875 | 74.2355 | 35.7233
336 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 62.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.403 | 14.8059 | 27.3499 | 13.1612
337 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 3.9287 | 1.3338 | 0.10489 | 0.19158 | 0.2833 | 0.55735 | 0.81061 | 0.53229 | 0.11485
338 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4.273 | 1.4507 | 0.11408 | 0.20837 | 0.30813 | 0.60619 | 0.88165 | 0.57894 | 0.12492
339 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 3.0508 | 1.0358 | 0.081451 | 0.14877 | 0.21999 | 0.4328 | 0.62947 | 0.41334 | 0.089189
340 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 80 | 27.1604 | 2.1359 | 3.9012 | 5.7688 | 11.3494 | 16.5065 | 10.839 | 2.3388
341 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 30 | 10.1851 | 0.80096 | 1.463 | 2.1633 | 4.256 | 6.1899 | 4.0646 | 0.87704
342 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 120 | 40.7406 | 3.2038 | 5.8518 | 8.6532 | 17.0241 | 24.7597 | 16.2586 | 3.5082
343 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 147.6354 | 50.1229 | 3.9417 | 7.1995 | 10.646 | 20.9446 | 30.4618 | 20.0028 | 4.3161
344 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 20.3703 | 1.6019 | 2.9259 | 4.3266 | 8.512 | 12.3799 | 8.1293 | 1.7541
345 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9573 | 9.9147 | 18.3147 | 8.8133
346 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 0.2262 | 0.076796 | 0.0060392 | 0.011031 | 0.016311 | 0.03209 | 0.046672 | 0.030647 | 0.0066129
347 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1.2682 | 0.43056 | 0.033859 | 0.061844 | 0.09145 | 0.17992 | 0.26167 | 0.17183 | 0.037076
348 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | 0.5896 | 0.20017 | 0.015741 | 0.028752 | 0.042516 | 0.083645 | 0.12165 | 0.079884 | 0.017237
349 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 0.6786 | 0.23039 | 0.018118 | 0.033092 | 0.048934 | 0.096271 | 0.14002 | 0.091942 | 0.019839
350 | VERGALHÃO ROSCAL 5/16" X 3000M, CARGA 390KGF, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 13.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69975 | 1.3995 | 7.6973 | 4.1985
351 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 38.5381 | 13.0839 | 1.0289 | 1.8793 | 2.779 | 5.4673 | 7.9516 | 5.2214 | 1.1267

## PREMISSAS
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | PREMISSAS - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% |  | DATA: 08/02/2019
CÓDIGO | ITEM | PREMISSAS
G75.0061 | COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL PERFIL LR25CAL CURVA CALANDRADA CONVERXA COM FILME DE PROTEÇÃO NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI (inclusive quantitativos de equipamentos), contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0172 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0070 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 200X75+25X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0167 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 17 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G8 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO 150X50X3,04MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0008 | PROJETOR LED INDUSTRIAL SOBREPOR 167W-90~305VAC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO E LENTE EM POLICARBONATO COM ALÇA DE FIXAÇÃO E IP66. POTÊNCIA: 167 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO: 90~305 V AC. REFERÊNCIA: PICINGUABA H200B CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0062 | JATEAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | Coeficientes dos insumos baseados nos rendimentos indicados pelos fabricantes e de mão de obra com base nas propostas de pintura recebidas.
ORSE-C-09074-G1 | BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0170 | QUADRO DE PROTEÇÃO EM TELA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97627U-G1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #150x150x6,3mm EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0065 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W360x32,9 EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97096U-G1 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0009 | CONJUNTO DE PROJETORES DE LEDS COLORIDOS (SOBREPOR) FAIXO ELIPTICO 28W-220V, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 28 W. TEMPERATURA DE COR: K=5000. TENSÃO:220~240 VAC. REFERÊNCIA: LEDLINE² 716 PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
88255U-G1 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92774U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0067 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø30,16MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENRIJECEDORES CH #4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0165 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0069 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 100X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
90808U-G1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 27,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0064 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÃO FRANCESA L 2"X3/16" X 3,63KG/M | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
90698U-G2 | TUBO ESGOTO 300MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0060 | FIXAÇÃO DE CHUMBADOR EM PILAR DE CONCRETO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL W150x13 EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0169 | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO, COM QUADRO DE PROTEÇÃO, CHUMBADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE MURETA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0066 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92770U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
96558U-G1 | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (UTILIZAÇÃO DE CIMENTO POZOLÂNICO OU ADIÇÃO DE METACAULIM) | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92771U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0071 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL UDC 90X40X2,66MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97906U-G1 | CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0041 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92773U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92768U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0173 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" / 1.1.2" - CONFORME PROJETO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72254U-G1 | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50MM² | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0017 | PERFILADO GALVANIZADO Á FOGO 38X38MM, ACESSORIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92772U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0073 | ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
83738U-G1 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
90696U-G2 | TUBO ESGOTO 200MM - TUBO PVC PBV VINILFORT, INCLUSIVE CONEXÕES | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
95465U-G1 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 15X15X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO QUADRADO #50x50x2,66mm EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
74106/1U-G1 | IMPERMEABILIZACAO DE SAPATAS, PILARES DE ARRANQUE (TRECHO ENTERRADO) E VIGAS BALDRAME, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0025 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
93358U-G1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS, SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M) | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #300X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92769U-G1 | ARMAÇÃO PARA FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G03.0207 | REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA (LIGAÇÃO ENTRE ENTRADA DE ENERGIA, CANTEIRO E PONTOS DE CONSUMO NA OBRA, INCL. QUADROS, TOMADAS E EXTENSÕES) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere e dimensionamento da obra.
73970/1U-G3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #200X(200+75)X4,76MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0040 | PLANO DE TRABALHO, PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0033 | "AS BUILT" - PROJETO ESTRUTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0038 | DESENVOLVIMENTO DE MANUAL E GARANTIA DE OBRA, INCLUSIVE IMPRESSÃO (UMA VIA) | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0022 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0019 | FILTRO EM AÇO INOX COM CARGA FILTRANTE AREIA, VAZÃO ATÉ 3500L/H, MODELO MAPI-16, MEKA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Custo de material com base em proposta.
90694U-G1 | TUBO ESGOTO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G36.0205 | ELETRODUTO GALVANIZADO Á FOGO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
93358U-G2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA DRENAGEM (PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M) | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0047 | QUADRO DE FORÇA, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QB) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0036 | "AS BUILT" - PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0044 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QDC) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
91871U-G1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
93358U-G3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÃO, CAIXAS DIVERSAS, MALHAS DE ATERRAMENTO E OUTROS ELEMENTOS ENTERRADOS DE ELÉTRICA OU SPDA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
91872U-G1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0171 | PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM AÇO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0030 | RELATÓRIO COM PLANILHAS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS, ATENDENDO INTEGRALMENTE A PARTE 7 (VERIFICAÇÃO FINAL) DA NBR 5410/2004. ENSAIOS/INSPEÇÕES: 1) CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO E DAS EQUIPOTENCIALIZAÇÕES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES; 2) RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 3) SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO; 4) ENSAIO DE TENSÃO APLICADA; 5) ENSAIO DE FUNCIONAMENTO | Custo utilizado em atendimento às premissas da fiscalização do IFAL.
G03.0212 | REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO A OBRA (REDE ENTRE ENTRADA DE ÁGUA, CANTEIRO E CONSUMO NA OBRA, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere e dimensionamento da obra.
73883/1U-G1 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM COM AREIA GROSSA (CONFORME CADERNO DE ENCARGOS) | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
90695U-G1 | TUBO ESGOTO 150MM , INCLUSIVE CONEXÕES - TUBO PVC PBV VINILFORT | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0168 | REVISÃO DE COBERTA COM ATÉ 10% DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0035 | "AS BUILT" - PROJETO DRENAGEM - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0034 | "AS BUILT" - PROJETO COBERTURA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G36.5025 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0015 | CONECTOR DE EMENDA, PLUG MACHO 2P+T E PLUG FÊMEA 2P+T. | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0166 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0037 | "AS BUILT" - PROJETO SPDA - INCLUSIVE ART, CÓPIA IMPRESSA E PROJETO EM MEIO DIGITAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
G75.0012 | ARANDELA DE SOBREPOR COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR CINZA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W-220V. TEMPERATURA DE COR K=6500. REFERÊNCIA: PHILIPS (MASTER PLE/D-20W230-UNI) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
98111U-G1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA O ATERRAMENTO TIPO SOLO DE PVC Ø 300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
96521U-G1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE RESERVATÓRIO ENTERRADO, COM RETROESCAVADEIRA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73798/1U-G1 | DUTO FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA Ø2", COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0043 | TESTE EM TUBULAÇÃO NÃO PRESSURIZADA (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM) | Custo estimado para a realização do trabalho, de acordo com a área e dificuldade da obra.
ORSE-C-12188-G1 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM GUARDA-CORPO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0042 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS | Custo baseado em proposta recebida.
G75.0018 | FILTRO FLUTUANTE FINO 1.1/4", COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INTEGRADA, WISY OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Custo de material com base em proposta.
G75.0057 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-PALCO) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
73970/1U-G5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO CH #450X300X12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0001 | BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø7/8X1/8" | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0068 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA LISA Ø9,53MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0010 | PROJETOR EM LED 50W-220V, IP66, COM FOCO ORIENTÁVEL (ACIONADO POR FOTOCÉLULA). CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. FOTOCÉLULA: 1200 VA-220V. LÂMPADA: POTÊNCIA 50W, TEMPERATURA DE COR K=6000 (+283K), TENSÃO 220V. REFERÊNCIA: GUARAÚ CLH-LF50 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72898U-G1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0058 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 380/220V, MONOFÁSICO, 60Hz, SEMI-EMBUTIDO, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP31 (CONFORME DIAGRAMA DO QD-RES) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
95801U-G1 | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0059 | SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0021 | CONCRETO LEVE DE EPS (DENSIDADE NOMINAL 1000 KG/M3) PARA DEGRAUS EM ARQUIBANCADA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97886U-G1 | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 30x30x30cm | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72887U-G2 | FRETE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - DISTÂNCIA MÉDIA 8,25 KM | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0011 | BALIZADOR INSTALADO NO PISO, CORPO EM AÇO INOX, COM LED BRANCO QUENTE 2700K, LENTE DIFUSORA RESISTENTE AO TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 2W-220V. TEMPERATURA DE COR K=2700. REFERÊNCIA: NBPS0101 DA SYGON OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0016 | ELETROCALHA GALVANIZADA PRÉ-ZINCADO 100x50x3000mm (TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS), ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72887U-G1 | FRETE DE LUMINÁRIAS: SÃO PAULO/MACEIÓ (2389KM) | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92001U-G1 | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
89449U-G1 | TUBO SOLDAVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
96985U-G1 | HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 3,0MXØ3/4" - TIPO COPPERWELD | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0072 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTICADOR Ø12,5MM EM ESTRUTURA METÁLICA | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
92001U-G2 | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3/4". | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
91927U-G2 | CABO PP 3x2,5mm² -750V | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0002 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON (PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ALVENARIA) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97627U-G2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO ESTRUTURA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
91940U-G1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0039 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | Custo para emissão do documento indicado.
91927U-G1 | CABO PP 3x2,5mm² - 0,6/1kV | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
ORSE-C-04283-G1 | RALO HEMISFÉRICO 6", FERRO FUNDIDO | Composição baseada em item(ns) similar(es) ORSE, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0027 | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 10 DISJUNTORES DE 10A | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97887U-G1 | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÃO 40x40x40cm | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
94491U-G1 | REGISTRO ESFERA Ø 1.1/2" | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72251U-G1 | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 16MM² | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0028 | QUADRO DE DISJUNTORES - PARA 6 DISJUNTORES DE 10A | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
97627U-G3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - COMPATIBILIZAÇÃO DRENAGEM, SPDA E ELÉTRICA | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
G75.0031 | PORCA E PARAFUSO SEXTAVADO DE ALUMÍNIO 1/4"X65MM (PARA EMENDA DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO) | Composição baseada em item(ns) similar(es) SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72339U-G2 | TOMADA INDUSTRIAL 4P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
72339U-G1 | TOMADA INDUSTRIAL 3P, (16A) IP44, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
91959U-G1 | INTERRUPTOR MONOPOLAR DE DUAS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.
91953U-G1 | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3x4". | Composição baseada em item similar SINAPI, contendo adequações quanto às especificações do elemento principal a que se refere.

## MC TRANSPORTE
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTE - REVISÃO 6
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% |  | DATA: 08/02/2019
| Empresas de locação de container / equipamentos diversos | Distância (Km)
| TS Guincho | 14.7
| Atlântica Locações | 12.1
| Bunker locações | 1
| Lok Equipamentos | 5.2
| Distância média | 8.25
| Luminárias | Distância (Km)
| São Paulo / Alagoas (Fonte: Google Maps) | 2389
| Distância média | 2389

## BDI
CLIENTE: | IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS
OBJETO: | REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS
TÍTULO: | BDI
BASES: | SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% ¦ MENSALISTA= 47,54% |  | DATA: 08/02/2019
Assim,
AC = | 3% | Para o processo questão, Construção de Edifícios, foi utilizado do valor do 1º quartil, apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”
S + G = | 0.8% | Para o item de seguros e garantias, foi utilizado do valor do 1º Quartil
R = | 0.97% | Para o item de seguros e garantias, foi utilizado do valor do 1º Quartil, por se tratar de obra com baixo risco, uma vez que grande parte da mesma está vinculada à execução de cobertura.
DF = | 0.59% | Para o item de despesas financeiras, foi utilizado valor do 1º Quartil
L = | 6.16% | De forma análoga à indicada no item de riscos, foi utilizado do valor do 1º Quartil
I = | 10.65% | Considerados os custos de ISS (2,5%, conforme Lei nº 6685, de 18/08/2017, Município de Maceió), PIS (0,65%), COFINS (3,0%) e CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) (4,5%)
BDI = | 25.22%