## RESUMO
RESUMO
Perfuração de poço no Campus Maragogi com interligação ao poço existente no regime de execução indireta, empreitada por Preço Unitário (latitute 8º 55'21'' e longitude 35º 9'31'') Endereço: Rodovia AL 101 Norte, Assentamento Nova Jerusalém Bairro Peroba. Maragogi-AL - CEP 57955-000
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6656.89
02. | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | 29548.05
03. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7802.55
04. | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 1272.21
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 45279.7
Jaqueline Cabral Lopes Carvalho
Engenheira Civil – IFAL
CREA 20629850-1
CPF: 042.896.824-48

## PLANILHA_UNIFICADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Perfuração de poço no Campus Maragogi com interligação ao poço existente no regime de execução indireta, empreitada por Preço Unitário (latitute 8º 55'21'' e longitude 35º 9'31'') Endereço: Rodovia AL 101 Norte, Assentamento Nova Jerusalém Bairro Peroba. Maragogi-AL - CEP 57955-000
[7 empty] | BDI | 23.85%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
01. | 01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5374.96 | 6656.89 | 88.37% | 0% | 11.63% | 100%
1.1 | COTAÇÃO 1.1 | Estudo de definição do local em que será perfurado o poço. | und | 1 | 1000 | 1238.5 | 1000 | 1238.5 | 1238.5 |  |  | 0
1.2 | COTAÇÃO 1.2 | Licença para obras hídricas | und | 1 | 400 | 495.4 | 400 | 495.4 | 495.4 |  |  | 0
1.3 | COTAÇÃO 1.3 | Teste de qualidade da água, análise físico-química e bacteriológica. | und | 1 | 350 | 433.475 | 350 | 433.48 | 433.48 |  |  | 0
1.4 | COTAÇÃO 1.4 | Deslocamento e instalação dos equipamentos | und | 1 | 3000 | 3715.5 | 3000 | 3715.5 | 3715.5 |  |  | 0
1.5 | IFAL 1.6 | Projeto as buit | und | 1 | 257 | 318.2945 | 257 | 318.29 |  |  | 318.29 | 0
1.6 | IFAL 1.7 | Manual de uso e operação do serviço ou produto | und | 1 | 367.96 | 455.7185 | 367.96 | 455.72 |  |  | 455.72 | 0
0
02. | 02. | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  |  | 23857.92 | 29548.05 | 0% | 100% | 0% | 100%
2.1 | COTAÇÃO 2.1 | Perfuração no diâmetro de 8.½”, inclusive mão de obra. | M | 40 | 98.9 | 122.4877 | 3956 | 4899.51 |  | 4899.51 |  | 0
2.2 | COTAÇÃO 2.2 | Reabertura no diâmetro de 12.¼”, inclusive mão de obra. | M | 40 | 100 | 123.85 | 4000 | 4954 |  | 4954 |  | 0
2.3 | COTAÇÃO 2.3 | Fornecimento e instalação de tubos geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 22 | 121.3 | 150.23 | 2668.6 | 3305.06 |  | 3305.06 |  | 0
2.4 | COTAÇÃO 2.4 | Fornecimento e instalação de filtros geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 18 | 129.8 | 160.7573 | 2336.4 | 2893.63 |  | 2893.63 |  | 0
2.5 | COTAÇÃO 2.5 | Fornecimento e instalação de centralizadores em aço no diâmetro de 6” . | PÇ | 2 | 77 | 95.3645 | 154 | 190.73 |  | 190.73 |  | 0
2.6 | COTAÇÃO 2.6 | Fornecimento e instalação de cascalho selecionado. | M³ | 1.5 | 750 | 928.875 | 1125 | 1393.31 |  | 1393.31 |  | 0
2.7 | COTAÇÃO 2.7 | Desenvolvimento com compressor de ar. | H | 24 | 74.8 | 92.6398 | 1795.2 | 2223.36 |  | 2223.36 |  | 0
2.8 | COTAÇÃO 2.8 | Teste de bombeamento escalonado em etapas com bomba submersa para determinar vazão. | H | 24 | 74.8 | 92.6398 | 1795.2 | 2223.36 |  | 2223.36 |  | 0
2.9 | COTAÇÃO 2.9 | Fornecimento e instalação de hexametafosfato de sódio. | KG | 15 | 35 | 43.3475 | 525 | 650.21 |  | 650.21 |  | 0
2.10 | COTAÇÃO 2.10 | Proteção sanitária, cimentação inclusive mão de obra | und | 1 | 280 | 346.78 | 280 | 346.78 |  | 346.78 |  | 0
2.11 | COTAÇÃO 2.11 | Fornecimento e instalação bomba submersa 4R5 PA 3 estágios 0,5Hp 380V. | PÇ | 1 | 2036.1 | 2521.7098 | 2036.1 | 2521.71 |  | 2521.71 |  | 0
2.12 | COTAÇÃO 2.12 | Fornecimento e instalação tubo PVC roscável de 1. ¼”. | M | 38 | 13.6 | 16.8436 | 516.8 | 640.06 |  | 640.06 |  | 0
2.13 | COTAÇÃO 2.13 | Fornecimento e instalação de luva galvanizada de 1. ¼” . | PÇ | 10 | 15.4 | 19.0729 | 154 | 190.73 |  | 190.73 |  | 0
2.14 | COTAÇÃO 2.14 | Fornecimento e instalação de curva PVC de 1. ¼”. | PÇ | 1 | 22 | 27.247 | 22 | 27.25 |  | 27.25 |  | 0
2.15 | COTAÇÃO 2.15 | Fornecimento e instalação de corda de Nylon. | KG | 5 | 22.4 | 27.7424 | 112 | 138.71 |  | 138.71 |  | 0
2.16 | COTAÇÃO 2.16 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico de 3x1.5mm. | M | 100 | 4 | 4.954 | 400 | 495.4 |  | 495.4 |  | 0
2.17 | COTAÇÃO 2.17 | Fornecimento e instalação de quadro de comando. | PÇ | 1 | 600 | 743.1 | 600 | 743.1 |  | 743.1 |  | 0
2.18 | COTAÇÃO 2.18 | Fornecimento e instalação de isolantes. | CONJ | 1 | 65 | 80.5025 | 65 | 80.5 |  | 80.5 |  | 0
2.19 | COTAÇÃO 2.19 | Fornecimento e instalação de tampa do poço. | UND | 1 | 80 | 99.08 | 80 | 99.08 |  | 99.08 |  | 0
2.20 | COTAÇÃO 2.20 | Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 1. ¼”. | PÇ | 1 | 140 | 173.39 | 140 | 173.39 |  | 173.39 |  | 0
2.21 | COTAÇÃO 2.21 | Fornecimento e instalação de taxas do Crea/Cau e Semah. | CONJ | 1 | 600 | 743.1 | 600 | 743.1 |  | 743.1 |  | 0
2.22 | COTAÇÃO 2.22 | Fornecimento e instalação de hidrômetro. | PÇ | 1 | 400 | 495.4 | 400 | 495.4 |  | 495.4 |  | 0
2.23 | 11682/ORSE | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado | m³ | 0.24 | 402.6 | 498.6201 | 96.62 | 119.67 |  | 119.67 |  | 0
03. | 03. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6300 | 7802.55 | 7.937% | 0% | 92.06% | 100%
3.1 | COTAÇÃO 3.1 | Interligação do poço a executar com o reservatório existente(cerca de 60m entre eles), incluindo todos os serviços e itens relacionados à escavação, ao aterro, à tubulação, aos acessórios, às conexões, bombas, sistemas elétricos e quaisquer outros que se mostrem necessários para a perfeita execução e funcionamento dos serviços, inclusive mão de obra. | UND | 1 | 3800 | 4706.3 | 3800 | 4706.3 |  |  | 4706.3 | 0
3.2 | COTAÇÃO 3.2 | Outorga do direito do uso da água. Relatório Técnico em três vias para a solicitação de Outorga do Direito de Uso da Água, junto à Secretaria de Meio Ambiente Recurso Hídricos e Naturais, atendendo as exigências da Lei Estadual nº 5.965 de 10 de novembro de 1997, em consonância com a Lei Federal 9.433. | und | 1 | 2500 | 3096.25 | 2500 | 3096.25 | 619.25 |  | 2477
04. | 04. | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1027.22 | 1272.21 | 14.78% | 67.14% | 18.08% | 100%
4.1 | IFAL 4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | und | 1 | 1027.22 | 1272.212 | 1027.22 | 1272.21 | 187.9697 | 854.2029 | 230.0374 | 0 | Final da planilha
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 36560.1 | 45279.7 | 6690.0997 | 30402.2529 | 8187.3474 | 100%
Administração Local
[9 empty] | 6502.13 | 29548.05 | 7957.31 | 44007.49
[9 empty] | 14.78% | 67.14% | 18.08%
Maceió, 19 de novembro de 2018
|  | Jaqueline Cabral Lopes Carvalho |  |  |  | José Wellington da Silva
|  | Engenheira Civil – IFAL |  |  |  | Técnico em edificações
|  | CREA 20629850-1 |  |  |  | CREA: 2710308614
|  | CPF: 042.896.824-48 |  |  |  | CPF:053.034185-96

## MEMORIA_DE_CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Perfuração de poço no Campus Maragogi com interligação ao poço existente no regime de execução indireta, empreitada por Preço Unitário (latitute 8º 55'21'' e longitude 35º 9'31'') Endereço: Rodovia AL 101 Norte, Assentamento Nova Jerusalém Bairro Peroba. Maragogi-AL - CEP 57955-000
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
1.1 | COTAÇÃO 1.1 | Estudo de definição do local em que será perfurado o poço. | und | 1 | Foi realizada uma pesquisa de mercado, com empresas do ramo para saber quais serviços são necessários para perfuração e regularização de um poço na cidade de Maragogi.
1.2 | COTAÇÃO 1.2 | Licença para obras hídricas | und | 1
1.3 | COTAÇÃO 1.3 | Teste de qualidade da água, análise físico-química e bacteriológica. | und | 1
1.4 | COTAÇÃO 1.4 | Deslocamento e instalação dos equipamentos | und | 1
1.5 | IFAL 1.6 | Projeto as buit | und | 1 | Mínimo necessário
1.6 | IFAL 1.7 | Manual de uso e operação do serviço ou produto | und | 1 | Mínimo necessário
2. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.1 | COTAÇÃO 2.1 | Perfuração no diâmetro de 8.½”, inclusive mão de obra. | M | 40 | Foi realizada uma pesquisa de mercado, com empresas do ramo para saber quais serviços são necessários para perfuração e regularização de um poço na cidade de Maragogi.
2.2 | COTAÇÃO 2.2 | Reabertura no diâmetro de 12.¼”, inclusive mão de obra. | M | 40
2.3 | COTAÇÃO 2.3 | Fornecimento e instalação de tubos geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 22
2.4 | COTAÇÃO 2.4 | Fornecimento e instalação de filtros geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 18
2.5 | COTAÇÃO 2.5 | Fornecimento e instalação de centralizadores em aço no diâmetro de 6” . | PÇ | 2
2.6 | COTAÇÃO 2.6 | Fornecimento e instalação de cascalho selecionado. | M³ | 1.5
2.7 | COTAÇÃO 2.7 | Desenvolvimento com compressor de ar. | H | 24
2.8 | COTAÇÃO 2.8 | Teste de bombeamento escalonado em etapas com bomba submersa para determinar vazão. | H | 24
2.9 | COTAÇÃO 2.9 | Fornecimento e instalação de hexametafosfato de sódio. | KG | 15
2.10 | COTAÇÃO 2.10 | Proteção sanitária, cimentação inclusive mão de obra | und | 1
2.11 | COTAÇÃO 2.11 | Fornecimento e instalação bomba submersa 4R5 PA 3 estágios 0,5Hp 380V. | PÇ | 1
2.12 | COTAÇÃO 2.12 | Fornecimento e instalação tubo PVC roscável de 1. ¼”. | M | 38
2.13 | COTAÇÃO 2.13 | Fornecimento e instalação de luva galvanizada de 1. ¼” . | PÇ | 10
2.14 | COTAÇÃO 2.14 | Fornecimento e instalação de curva PVC de 1. ¼”. | PÇ | 1
2.15 | COTAÇÃO 2.15 | Fornecimento e instalação de corda de Nylon. | KG | 5
2.16 | COTAÇÃO 2.16 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico de 3x1.5mm. | M | 100
2.17 | COTAÇÃO 2.17 | Fornecimento e instalação de quadro de comando. | PÇ | 1
2.18 | COTAÇÃO 2.18 | Fornecimento e instalação de isolantes. | CONJ | 1
2.19 | COTAÇÃO 2.19 | Fornecimento e instalação de tampa do poço. | UND | 1
2.20 | COTAÇÃO 2.20 | Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 1. ¼”. | PÇ | 1
2.21 | COTAÇÃO 2.21 | Fornecimento e instalação de taxas do Crea/Cau e Semah. | CONJ | 1
2.22 | COTAÇÃO 2.22 | Fornecimento e instalação de hidrômetro. | PÇ | 1
2.23 | 11682/ORSE | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado | m³ | 0.24
3. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
INTERLIGAÇÃO DOS POÇOS
3.1 | COTAÇÃO 3.1 | Interligação do poço a executar com o reservatório existente(cerca de 60m entre eles), incluindo todos os serviços e itens relacionados à escavação, ao aterro, à tubulação, aos acessórios, às conexões, bombas, sistemas elétricos e quaisquer outros que se mostrem necessários para a perfeita execução e funcionamento dos serviços, inclusive mão de obra. | UND | 1 | Estimativa tomando como base uma distância de 60 metros entre os poços
3.2 | COTAÇÃO 3.2 | Outorga do direito do uso da água. Relatório Técnico em três vias para a solicitação de Outorga do Direito de Uso da Água, junto à Secretaria de Meio Ambiente Recurso Hídricos e Naturais, atendendo as exigências da Lei Estadual nº 5.965 de 10 de novembro de 1997, em consonância com a Lei Federal 9.433. | und | 1
4. |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
4.1 | IFAL 4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | und | 1
|  | Jaqueline Cabral Lopes Carvalho |  |  | José Wellington da Silva
|  | Engenheira Civil – IFAL |  |  | Técnico em edificações
|  | CREA 20629850-1 |  |  | CREA: 2710308614
|  | CPF: 042.896.824-48 |  |  | CPF:053.034185-96

## COMPOSIÇÕES_UNITÁRIAS
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Perfuração de poço no Campus Maragogi com interligação ao poço existente no regime de execução indireta, empreitada por Preço Unitário (latitute 8º 55'21'' e longitude 35º 9'31'') Endereço: Rodovia AL 101 Norte, Assentamento Nova Jerusalém Bairro Peroba. Maragogi-AL - CEP 57955-000
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
PESQUISA DE MERCADO
CODIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | UNIPOÇO CNPJ: 05.211.421/001-85 | HP perfuração de comécio CNPJ: 07.459.685/001-88 | ENGEPOÇOS CNPJ: 22.859.056/001-39 | PREÇO ADOTADO MEDIANA
COTAÇÃO 1.1 | 1.1 | Estudo de definição do local em que será perfurado o poço. | und | 1000 | 945 | 4000 | 1000
COTAÇÃO 1.2 | 1.2 | Licença para obras hídricas | und | 400 | 800 | 350 | 400
COTAÇÃO 1.3 | 1.3 | Teste de qualidade da água, análise físico-química e bacteriológica. | und | 300 | 400 | 350 | 350
COTAÇÃO 1.4 | 1.4 | Deslocamento e instalação dos equipamentos | und | 3000 | 1500 | 3500 | 3000
COMPOSIÇÕES
IFAL 1.6 |  | PROJETO AS BUIT |  |  |  |  | 257
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
INSUMO | 7325/ORSE | As buit como construído |  | m² | 300 | 0.6 | 180
TAXA | CREA/AL | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | und | 1 | 68.9 | 68.9
INSUMO | 05554/ORSE | Plotagem em papel formato A-1 |  | und | 3 | 2.7 | 8.1
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) | [6 empty] | 257
IFAL 1.7 |  | MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO DO PRODUTO DO SERVIÇO |  |  |  |  | 367.96
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
INSUMO | 34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIO |  | h | 4 | 69.61 | 278.44
INSUMO | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO |  | h | 8 | 11.19 | 89.52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) | [6 empty] | 367.96
2. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
PESQUISA DE MERCADO
CODIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | UNIPOÇO CNPJ: 05.211.421/001-85 | HP perfuração de comécio CNPJ: 07.459.685/001-88 | ENGEPOÇOS CNPJ: 22.859.056/001-39 | PREÇO ADOTADO MEDIANA
COTAÇÃO 2.1 | 2.1 | Perfuração no diâmetro de 8.½”, inclusive mão de obra. | M | 100 | 95.7 | 98.9 | 98.9
COTAÇÃO 2.2 | 2.2 | Reabertura no diâmetro de 12.¼”, inclusive mão de obra. | M | 100 | 84.37 | 113.8 | 100
COTAÇÃO 2.3 | 2.3 | Fornecimento e instalação de tubos geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 80 | 126.5 | 121.3 | 121.3
COTAÇÃO 2.4 | 2.4 | Fornecimento e instalação de filtros geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 90 | 137.5 | 129.8 | 129.8
COTAÇÃO 2.5 | 2.5 | Fornecimento e instalação de centralizadores em aço no diâmetro de 6” . | PÇ | 40 | 77 | 140 | 77
COTAÇÃO 2.6 | 2.6 | Fornecimento e instalação de cascalho selecionado. | M³ | 650 | 750 | 1200 | 750
COTAÇÃO 2.7 | 2.7 | Desenvolvimento com compressor de ar. | H | 70 | 74.8 | 100 | 74.8
COTAÇÃO 2.8 | 2.8 | Teste de bombeamento escalonado em etapas com bomba submersa para determinar vazão. | H | 50 | 74.8 | 95 | 74.8
COTAÇÃO 2.9 | 2.9 | Fornecimento e instalação de hexametafosfato de sódio. | KG | 30 | 35 | 44 | 35
COTAÇÃO 2.10 | 2.10 | Proteção sanitária, cimentação inclusive mão de obra | und | 450 | 280 | 160 | 280
COTAÇÃO 2.11 | 2.11 | Fornecimento e instalação bomba submersa 4R5 PA 3 estágios 0,5Hp 380V. | PÇ | 1750 | 2912 | 2036.1 | 2036.1
COTAÇÃO 2.12 | 2.12 | Fornecimento e instalação tubo PVC roscável de 1. ¼”. | M | 10 | 22 | 13.6 | 13.6
COTAÇÃO 2.13 | 2.13 | Fornecimento e instalação de luva galvanizada de 1. ¼” . | PÇ | 10 | 18 | 15.4 | 15.4
COTAÇÃO 2.14 | 2.14 | Fornecimento e instalação de curva PVC de 1. ¼”. | PÇ | 15 | 22 | 23.7 | 22
COTAÇÃO 2.15 | 2.15 | Fornecimento e instalação de corda de Nylon. | KG | 30 | 18 | 22.4 | 22.4
COTAÇÃO 2.16 | 2.16 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico de 3x1.5mm. | M | 4 | 10 | 3.84 | 4
COTAÇÃO 2.17 | 2.17 | Fornecimento e instalação de quadro de comando. | PÇ | 500 | 600 | 1156.1 | 600
COTAÇÃO 2.18 | 2.18 | Fornecimento e instalação de isolantes. | CONJ | 40 | 65 | 80 | 65
COTAÇÃO 2.19 | 2.19 | Fornecimento e instalação de tampa do poço. | UND | 80 | 20 | 180 | 80
COTAÇÃO 2.20 | 2.20 | Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 1. ¼”. | PÇ | 140 | 80 | 192 | 140
COTAÇÃO 2.21 | 2.21 | Fornecimento e instalação de taxas do Crea/Cau e Semah. | CONJ | 818 | 400 | 600 | 600
COTAÇÃO 2.22 | 2.22 | Fornecimento e instalação de hidrômetro. | PÇ | 400 | 770 | 338.4 | 400
SERVIÇOS DO ORSE
11682/ORSE | 2.23 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado | m³ |  |  |  | 402.6
3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PESQUISA DE MERCADO
CODIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | UNIPOÇO CNPJ: 05.211.421/001-85 | HP perfuração de comécio CNPJ: 07.459.685/001-88 | ENGEPOÇOS CNPJ: 22.859.056/001-39 | PREÇO ADOTADO MEDIANA
COTAÇÃO 3.1 | 3.1 | Interligação do poço a executar com o reservatório existente(cerca de 60m entre eles), incluindo todos os serviços e itens relacionados à escavação, ao aterro, à tubulação, aos acessórios, às conexões, bombas, sistemas elétricos e quaisquer outros que se mostrem necessários para a perfeita execução e funcionamento dos serviços, inclusive mão de obra. | UND | 3800 | 3200 | 4800 | 3800
COTAÇÃO 3.2 | 3.2 | Outorga do direito do uso da água. Relatório Técnico em três vias para a solicitação de Outorga do Direito de Uso da Água, junto à Secretaria de Meio Ambiente Recurso Hídricos e Naturais, atendendo as exigências da Lei Estadual nº 5.965 de 10 de novembro de 1997, em consonância com a Lei Federal 9.433. | und | 2100 | 2500 | 3000 | 2500
4. |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO
IFAL 4.1 | 4.1 | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 1027.22
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 12 | 69.86 | 838.32
INSUMO | 10562/ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |  | mês | 4 | 30 | 120
TAXA | CREA/AL | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) |  | und | 1 | 68.9 | 68.9
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (und) | [6 empty] | 1027.22
|  | Jaqueline Cabral Lopes Carvalho |  |  | José Wellington da Silva
|  | Engenheira Civil – IFAL |  |  | Técnico em edificações
|  | CREA 20629850-1 |  |  | CREA: 2710308614
|  | CPF: 042.896.824-48 |  |  | CPF:053.034185-96

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS |  | TOTAL
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 88.37% | 0% | 11.63% |  | 6656.89
|  | 5882.88 | 0 | 774.01
02. | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | 0% | 100% | 0% | 100% | 29548.05
|  | 0 | 29548.05 | 0 | 258.66
03. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.937% | 0% | 92.06% | 200% | 7802.55
|  | 619.25 | 0 | 7183.3
04. | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 14.78% | 67.14% | 18.08% | 200% | 1272.21
|  | 187.9697 | 854.2029 | 230.0374
COM BDI | VALOR PRODUZIDO (R$) | 6690.0997 | 30402.2529 | 8187.3474 | 258.66 | 45279.7
| PERCENTUAL PRODUZIDO (%) | 14.78% | 67.14% | 18.08%
| ACUMULADO (R$) | 6690.0997 | 37092.3526 | 45279.7
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) | 14.78% | 81.92% | 100%
| Jaqueline Cabral Lopes Carvalho |  |  | José Wellington da Silva
| Engenheira Civil – IFAL |  |  | Técnico em edificações
| CREA 20629850-1 |  |  | CREA: 2710308614
| CPF: 042.896.824-48 |  |  | CPF:053.034185-96

## CURVA_ABC
45279.7
45279.7
[8 empty] | 0 | ok
Item |  | Descrição | und | Valor | % | % acumulado | Classificação
2.2 | COTAÇÃO 2.2 | Reabertura no diâmetro de 12.¼”, inclusive mão de obra. | M | 4954 | 10.94% | 10.94% | A
2.1 | COTAÇÃO 2.1 | Perfuração no diâmetro de 8.½”, inclusive mão de obra. | M | 4899.51 | 10.82% | 21.76% | A
3.1 | COTAÇÃO 3.1 | Interligação do poço a executar com o reservatório existente(cerca de 60m entre eles), incluindo todos os serviços e itens relacionados à escavação, ao aterro, à tubulação, aos acessórios, às conexões, bombas, sistemas elétricos e quaisquer outros que se mostrem necessários para a perfeita execução e funcionamento dos serviços, inclusive mão de obra. | UND | 4706.3 | 10.39% | 32.16% | A
1.4 | COTAÇÃO 1.4 | Deslocamento e instalação dos equipamentos | und | 3715.5 | 8.206% | 40.36% | A
2.3 | COTAÇÃO 2.3 | Fornecimento e instalação de tubos geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 3305.06 | 7.299% | 47.66% | A
3.2 | COTAÇÃO 3.2 | Outorga do direito do uso da água. Relatório Técnico em três vias para a solicitação de Outorga do Direito de Uso da Água, junto à Secretaria de Meio Ambiente Recurso Hídricos e Naturais, atendendo as exigências da Lei Estadual nº 5.965 de 10 de novembro de 1997, em consonância com a Lei Federal 9.433. | und | 3096.25 | 6.838% | 54.5% | B
2.4 | COTAÇÃO 2.4 | Fornecimento e instalação de filtros geomecânicos no diâmetro de 6”. | M | 2893.63 | 6.391% | 60.89% | B
2.11 | COTAÇÃO 2.11 | Fornecimento e instalação bomba submersa 4R5 PA 3 estágios 0,5Hp 380V. | PÇ | 2521.71 | 5.569% | 66.46% | B
2.7 | COTAÇÃO 2.7 | Desenvolvimento com compressor de ar. | H | 2223.36 | 4.91% | 71.37% | B
2.8 | COTAÇÃO 2.8 | Teste de bombeamento escalonado em etapas com bomba submersa para determinar vazão. | H | 2223.36 | 4.91% | 76.28% | B
2.6 | COTAÇÃO 2.6 | Fornecimento e instalação de cascalho selecionado. | M³ | 1393.31 | 3.077% | 79.36% | B
4.1 | IFAL 4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | und | 1272.21 | 2.81% | 82.17% | C
1.1 | COTAÇÃO 1.1 | Estudo de definição do local em que será perfurado o poço. | und | 1238.5 | 2.735% | 84.9% | C
2.17 | COTAÇÃO 2.17 | Fornecimento e instalação de quadro de comando. | PÇ | 743.1 | 1.641% | 86.54% | C
2.21 | COTAÇÃO 2.21 | Fornecimento e instalação de taxas do Crea/Cau e Semah. | CONJ | 743.1 | 1.641% | 88.18% | C
2.9 | COTAÇÃO 2.9 | Fornecimento e instalação de hexametafosfato de sódio. | KG | 650.21 | 1.436% | 89.62% | C
2.12 | COTAÇÃO 2.12 | Fornecimento e instalação tubo PVC roscável de 1. ¼”. | M | 640.06 | 1.414% | 91.03% | C
1.2 | COTAÇÃO 1.2 | Licença para obras hídricas | und | 495.4 | 1.094% | 92.13% | C
2.16 | COTAÇÃO 2.16 | Fornecimento e instalação de cabo elétrico de 3x1.5mm. | M | 495.4 | 1.094% | 93.22% | C
2.22 | COTAÇÃO 2.22 | Fornecimento e instalação de hidrômetro. | PÇ | 495.4 | 1.094% | 94.31% | C
1.6 | IFAL 1.7 | Manual de uso e operação do serviço ou produto | und | 455.72 | 1.006% | 95.32% | C
1.3 | COTAÇÃO 1.3 | Teste de qualidade da água, análise físico-química e bacteriológica. | und | 433.48 | 0.9573% | 96.28% | C
2.10 | COTAÇÃO 2.10 | Proteção sanitária, cimentação inclusive mão de obra | und | 346.78 | 0.7659% | 97.04% | C
1.5 | IFAL 1.6 | Projeto as buit | und | 318.29 | 0.7029% | 97.75% | C
2.5 | COTAÇÃO 2.5 | Fornecimento e instalação de centralizadores em aço no diâmetro de 6” . | PÇ | 190.73 | 0.4212% | 98.17% | C
2.13 | COTAÇÃO 2.13 | Fornecimento e instalação de luva galvanizada de 1. ¼” . | PÇ | 190.73 | 0.4212% | 98.59% | C
2.20 | COTAÇÃO 2.20 | Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 1. ¼”. | PÇ | 173.39 | 0.3829% | 98.97% | C
2.15 | COTAÇÃO 2.15 | Fornecimento e instalação de corda de Nylon. | KG | 138.71 | 0.3063% | 99.28% | C
2.23 | 11682/ORSE | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado | m³ | 119.67 | 0.2643% | 99.54% | C
2.19 | COTAÇÃO 2.19 | Fornecimento e instalação de tampa do poço. | UND | 99.08 | 0.2188% | 99.76% | C
2.18 | COTAÇÃO 2.18 | Fornecimento e instalação de isolantes. | CONJ | 80.5 | 0.1778% | 99.94% | C
2.14 | COTAÇÃO 2.14 | Fornecimento e instalação de curva PVC de 1. ¼”. | PÇ | 27.25 | 0.06018% | 100% | C
Jaqueline Cabral Lopes Carvalho
Engenheira Civil – IFAL
CREA 20629850-1
CPF: 042.896.824-48